| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số: /QĐ-VHL |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 |
| --- | --- | --- |

#### QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ Phát triển công nghệ

cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHỦ TỊCH

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2133/QĐ-TTg ngày 01/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-VHL ngày 13/7/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ và Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý các nhiệm vụ Phát triển công nghệ  cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 1820/QĐ-VHL ngày 25/8/2017 về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Ứng dụng và triển khai công nghệ, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN; - Website Viện Hàn lâm KHCNVN; - Lưu: VT, ƯDTKCN.65. | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

QUY ĐỊNH

Quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-VHL ngày       tháng      năm 2018 
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này áp dụng cho việc quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm).

Điều 2. Nhiệm vụ phát triển công nghệ

Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) là loại nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm, được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chủ tịch Viện) quyết định giao cho một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm chủ trì thực hiện, một cá nhân chủ nhiệm, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học, do Viện Hàn lâm trực tiếp quản lý.

Mục tiêu của các nhiệm vụ phát triển công nghệ là phát triển các công nghệ mới, phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý

Việc xác định, tuyển chọn, giao nhiệm vụ và quản lý các nhiệm vụ được thực hiện theo Luật Khoa học và Công nghệ, các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy định cụ thể của Viện Hàn lâm.

Chương  II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Sản phẩm của nhiệm vụ và thời gian thực hiện

Mục tiêu sản phẩm của nhiệm vụ phát triển công nghệ phải là văn bằng sở hữu trí tuệ, giống cây trồng vật nuôi, trong một số trường hợp là các sản phẩm công nghệ có giá trị quan trọng có lợi cho sự phát triển công nghệ của Viện Hàn lâm.

Thời gian thực hiện các nhiệm vụ không quá 36 tháng.

Điều 5. Đề xuất, xác định và phê duyệt danh mục nhiệm vụ

1. Đề xuất nhiệm vụ

Trên cơ sở thông báo (trong thông báo có xác định mức kinh phí tối đa cho các đề xuất nhiệm vụ) của Viện Hàn lâm về những định hướng xây dựng các nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm thuộc lĩnh vực phát triển công nghệ (số lượng nhiệm vụ, khả năng kinh phí, ...) các đơn vị, cá nhân, tập thể khoa học tiến hành đề xuất các nhiệm vụ theo Mẫu 1 (Phụ lục 1) và gửi về Viện Hàn lâm. Thời hạn nộp đề xuất nhiệm vụ (sau đây gọi tắt là đề xuất) được quy định trong thông báo hàng năm của Viện Hàn lâm.

2. Phân loại sơ bộ và lập danh sách đề xuất

a) Lập danh sách đề xuất nhận được: Đến thời hạn theo thông báo, Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ có trách nhiệm tổ chức mở các hồ sơ đề xuất nhận được, có chứng kiến của các đơn vị có liên quan và khách mời, lập danh sách các đề xuất theo mẫu 2b, phụ lục 1.

b) Phân loại sơ bộ các đề xuất

Viện Hàn lâm tiến hành phân loại sơ bộ các đề xuất theo các mức:

- Đề xuất hạng A: Có sản phẩm cụ thể và đề xuất phải đáp ứng một trong các tiêu chí bắt buộc sau:

+ Có sản phẩm là Bằng sáng chế;

+ Có sản phẩm là giống cây trồng vật nuôi mới (Quốc tế hoặc Việt Nam);

- Đề xuất hạng B: Có sản phẩm cụ thể và đề xuất phải đáp ứng một trong các tiêu chí bắt buộc sau:

+ Có sản phẩm là bằng độc quyền giải pháp hữu ích;

+ Có sản phẩm là nhãn hiệu hàng hoá hoặc kiểu dáng công nghiệp;

+ Có sản phẩm công nghệ có giá trị quan trọng (Sản phẩm có ý nghĩa ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội nằm trong diện không được công bố, khó công bố hoặc công bố có điều kiện).

- Đề xuất hạng C: Không đáp ứng tiêu chí nào trong các tiêu chí bắt buộc nêu trên.

c) Đánh giá đề xuất

Viện Hàn lâm lập danh sách đề xuất và thành lập Hội đồng tư vấn khoa học công nghệ để đánh giá tính khoa học công nghệ và khả thi của đề xuất, tư vấn cho Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc tuyển chọn nhiệm vụ (sau đây gọi tắt là Hội đồng

tuyển chọn).

Ngoài đề xuất của đơn vị, Chủ tịch Viện có thể chuyển đến Hội đồng tuyển chọn những đề xuất từ các nguồn khác để Hội đồng xem xét lựa chọn.

3. Xác định danh mục đề xuất để tuyển chọn đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm

- Hội đồng tuyển chọn tiến hành xem xét, lựa chọn các đề xuất. Đối với các nhiệm vụ có đăng ký sản phẩm công nghệ quan trọng Hội đồng thảo luận cho ý kiến về giá trị, ý nghĩa và tầm quan trọng của sản phẩm đề xuất. Sau khi thảo luận, Hội đồng sẽ đánh giá các đề xuất bằng hình thức bỏ phiếu (Mẫu 3a, 3b, Phụ lục 1). Kết quả chấm điểm đánh giá các đề xuất sẽ được tổng hợp trong Mẫu 3c (Phụ lục 1).

Các đề xuất được chọn theo điểm số trung bình từ cao xuống thấp. Các đề xuất phải có số điểm bình quân  70 điểm mới được xem xét lựa chọn.

Thứ tự ưu tiên lựa chọn nhiệm vụ là theo điểm từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu. Nhiệm vụ loại C không được xem xét lựa chọn.

b) Sau khi lựa chọn được danh mục đề xuất, Hội đồng tuyển chọn tiến hành rà soát và chỉnh sửa, bổ sung làm rõ tên nhiệm vụ, mục tiêu, sản phẩm cần đạt của mỗi nhiệm vụ được chọn và xác định hạng của nhiệm vụ. Mức kinh phí dự kiến của các nhiệm vụ được xác định dựa theo hạng của nhiệm vụ và được quy định trong thông báo của Viện Hàn lâm. Danh mục nhiệm vụ do Hội đồng tuyển chọn đề nghị được tổng hợp trong Mẫu 4 (Phụ lục 1).

4. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ giao đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm

Chủ tịch Viện xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhiệm vụ phát triển công nghệ do Hội đồng tuyển chọn kiến nghị cùng với những đặt hàng cụ thể về mục tiêu, kết quả dự kiến và kinh phí của từng nhiệm vụ (Mẫu 5, Phụ lục 1). Thời hạn phê duyệt căn cứ vào kế hoạch cụ thể hàng năm của Viện Hàn lâm.

5. Hội đồng tuyển chọn có thể đề xuất nhiệm vụ đặc biệt (thời gian thực hiện dài hơn, kinh phí lớn hơn) để báo cáo Chủ tịch Viện xem xét tuyển chọn hoặc giao nhiệm vụ trực tiếp. Nhiệm vụ đặc biệt (nếu có) sẽ được Chủ tịch Viện xem xét, quyết định riêng theo Quy định về quản lý các nhiệm vụ và dự án khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm.

Điều 6. Thẩm định nội dung, tài chính và phê duyệt đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ

1. Thông báo xây dựng đề cương

Viện Hàn lâm gửi danh mục nhiệm vụ đã được phê duyệt tới đơn vị chủ trì để thông báo đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm.

Các đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ đã được phê duyệt xây dựng đề cương chi tiết theo các thông tin sau:

a) Đối tượng đăng ký chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ

- Một đơn vị có thể được đồng thời chủ trì nhiều nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm.

- Các cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ phải thoả mãn các điều kiện:

+ Có chuyên môn cùng lĩnh vực KHCN với nhiệm vụ dự tuyển;

+ Là cán bộ trong biên chế của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ hoặc nhà khoa học có trình độ tiến sĩ đã ký hợp đồng lao động tại đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ trên 3 năm tính đến thời điểm nộp đề xuất, đồng thời đơn vị chủ trì nhiệm vụ cam kết ký hợp đồng lao động với cá nhân chủ nhiệm hết thời gian thực hiện nhiệm vụ.

+ Đang không học tập hay công tác dài hạn ở nước ngoài;

+ Đang không chủ nhiệm các loại nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm (trừ các nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm và các nhiệm vụ hỗ trợ khác);

+ Không trong diện “Không được giao làm chủ nhiệm nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN” do vi phạm các quy định của Viện Hàn lâm.

b) Hồ sơ đề cương gồm:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển (Mẫu 6, Phụ lục 1) gồm 01 bản gốc và 09 bản sao, mỗi bản được đóng thành quyển theo trình tự sau:

- Công văn của đơn vị;

- Đơn đăng ký (Mẫu 7, Phụ lục 1);

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu 8, Phụ lục 1);

- Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu 9, Phụ lục 1);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên tham gia (Mẫu 10, Phụ lục 1);

- Văn bản xác nhận có đủ điều kiện làm chủ nhiệm nhiệm vụ (Mẫu 11, Phụ lục 1);

- Văn bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ (Mẫu 12, Phụ lục 1) (nếu cần);

- Văn bản xác nhận của các cơ quan, cá nhân đồng ý tham gia, phối hợp thực hiện nhiệm vụ (Mẫu 13 và Mẫu 14, Phụ lục 1) (nếu có);

- Các văn bản khác (khả năng huy động thêm nguồn vốn, ...) (nếu có).

c) Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo thông báo của Viện Hàn lâm.

2. Thẩm định đề cương và phê duyệt đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm

a) Thẩm định nội dung

- Viện Hàn lâm thành lập các Hội đồng tư vấn, thẩm định, đánh giá Khoa học công nghệ (Mẫu 16) cấp Viện Hàn lâm đánh giá từng hồ sơ đăng ký thực hiện của từng nhiệm vụ (sau đây gọi tắt Hội đồng thẩm định). Hội đồng thẩm định có ít nhất có 9 thành viên, là những chuyên gia theo chuyên ngành của nhiệm vụ và không tham gia thực hiện nhiệm vụ đó, hoặc cán bộ quản lý.

- Phiên họp của Hội đồng thẩm định phải có mặt ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng (trong đó có Chủ tịch hội đồng, thư ký khoa học và ít nhất 01 uỷ viên phản biện).

- Hội đồng thẩm định làm việc theo phương thức họp kín và đánh giá hồ sơ theo tiêu chí và thang điểm thống nhất (Mẫu 19, Phụ lục 1). Tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng được thể hiện trong Mẫu 20 (Phụ lục 1). Đơn vị và cá nhân đăng ký thực hiện phải trực tiếp trình bày trước Hội đồng thẩm định để làm rõ một số vấn đề trong hồ sơ thực hiện.

- Trong cùng một hồ sơ, nếu thành viên Hội đồng cho điểm đánh giá chênh lệch từ 20% trở lên so với điểm đánh giá trung bình của toàn Hội đồng thì phiếu đánh giá của thành viên đó sẽ không được tính, kết quả đánh giá của hồ sơ chỉ dựa trên đánh giá của những thành viên Hội đồng còn lại.

- Hồ sơ đạt điểm bình quân  70 điểm sẽ được được phê duyệt thực hiện.

- Hội đồng thẩm định có trách nhiệm góp ý chỉnh sửa hồ sơ trúng tuyển với kinh phí phù hợp và không cao hơn mức quy định. Kết quả họp Hội đồng thẩm định được lập thành biên bản và báo cáo Chủ tịch Viện.

- Kết quả họp Hội đồng thẩm định được thông báo ngay đến đơn vị chủ trì và cá nhân tham gia thực hiện.

b) Hoàn thiện hồ sơ

- Đơn vị chủ trì và cá nhân đăng ký thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng thẩm định và gửi hồ sơ nhiệm vụ (Mẫu 21, Phụ lục 1) về Viện Hàn lâm. Gửi kèm bản giải trình các chỉnh sửa đã được thực hiện.

- Thời hạn nộp hồ sơ nhiệm vụ: 01 tháng kể từ khi nhận được Biên bản họp Hội đồng thẩm định và các văn bản đi kèm.

- Hồ sơ nhiệm vụ: gồm 01 bản gốc và 06 bản sao

c) Thẩm định tài chính

Viện Hàn lâm, căn cứ vào kết quả đánh giá của các Hội đồng thẩm định và

kết quả hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ của các đơn vị chủ trì và cá nhân trúng tuyển, tổ chức thẩm định dự toán kinh phí của từng nhiệm vụ theo mục lục ngân sách nhà nước. Kết quả thẩm định tài chính của từng nhiệm vụ được lập thành biên bản và báo cáo Chủ tịch Viện.

Trong vòng 2 tuần, sau khi nhận được hồ sơ hoàn chỉnh về nội dung và hình thức khoa học công nghệ, Viện Hàn lâm sẽ thành lập Hội đồng thẩm định tài chính và tiến hành họp thẩm định tài chính theo quy định.

d) Phê duyệt đơn vị chủ trì, đơn vị quản lý kinh phí và cá nhân chủ nhiệm

Căn cứ vào kết quả đánh giá của các Hội đồng thẩm định, kết quả thẩm định tài chính và kết quả hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ của các đơn vị chủ trì và cá nhân trúng tuyển, Chủ tịch Viện phê duyệt đơn vị chủ trì, kinh phí thực hiện và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ (Mẫu 23, Phụ lục 1). Trừ trường hợp do Chủ tịch Viện quyết định riêng, Viện Hàn lâm giao cho đơn vị chủ trì trách nhiệm là đơn vị quản lý kinh phí.

e) Ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ

- Căn cứ quyết định phê duyệt đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm của Chủ tịch Viện, Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ là đầu mối, phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ. Thuyết minh nhiệm vụ được phê duyệt là căn cứ pháp lý để soạn thảo nội dung hợp đồng.

- Chủ tịch Viện Hàn lâm giao cho Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ chủ trì, phối hợp Ban Kế hoạch - Tài chính ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức chủ trì, đơn vị quản lý kinh phí và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ (Mẫu 1, Phụ lục 6).

Điều 7. Điều chỉnh hợp đồng

1. Tổ chức chủ trì được chủ động điều chỉnh dự toán kinh phí trong tổng kinh phí được giao khoán theo quy định.

2. Chủ tịch Viện Hàn lâm xem xét, quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện trên cơ sở văn bản đề xuất của tổ chức chủ trì nhiệm vụ.

Việc điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ được thực hiện 01 lần không quá 12 tháng đối với các nhiệm vụ có thời gian thực hiện ≥ 24 tháng và không quá 06 tháng đối với nhiệm vụ có thời gian thực hiện < 24 tháng. Chủ tịch Viện ủy quyền cho Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ xem xét phê duyệt đơn xin gia hạn kéo dài lần 1 trong trường hợp đơn vị xin kéo dài không quá 6 tháng. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Viện quyết định.

3. Trong trường hợp cần thiết, Viện Hàn lâm lấy ý kiến của các chuyên gia

độc lập trước khi quyết định điều chỉnh.

Điều 8. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ

Căn cứ thông báo của Viện Hàn lâm, Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo hướng dẫn của Viện Hàn lâm (mẫu 8a, Phụ lục 1) đảm bảo đúng quy định. Kế hoạch triển khai nhiệm vụ nộp cùng hồ sơ thẩm định là cơ sở để Viện Hàn lâm thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

2. Phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ

Chủ tịch Viện Hàn lâm uỷ quyền cho thủ trưởng đơn vị chủ trì ký phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nếu có thay đổi về kinh phí được Viện Hàn lâm cấp hoặc có nhu cầu thay đổi liên quan đến quá trình triển khai nhiệm vụ, thủ trưởng đơn vị chủ trì được phép ký phê duyệt điều chỉnh kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo hướng dẫn tại Điều 9 của quy định này và báo cáo Viện Hàn lâm (qua Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ).

Thủ trưởng đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm về việc phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ.

Điều 9. Triển khai thực hiện nhiệm vụ

1. Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ theo đúng thuyết minh được phê duyệt.

2. Viện Hàn lâm tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện, quyết toán tài chính nhiệm vụ trong các đợt duyệt quyết toán hàng năm tại đơn vị chủ trì. Kết quả kiểm tra là căn cứ để điều chỉnh nội dung và dự toán của nhiệm vụ hoặc có thể đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ.

3. Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về Viện Hàn lâm trong các dịp báo cáo sơ kết và báo cáo tổng kết hàng năm.

4. Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ chỉ được thay đổi trong trường hợp bất khả kháng và phải được sự chấp thuận của Chủ tịch Viện.

5. Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ được chủ động điều chỉnh mục chi, nội dung chi, định mức chi, kinh phí giữa các phần công việc được giao khoán, đảm bảo trong phạm vi tổng kinh phí đã được giao khoán theo đúng hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10 của Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Các điều chỉnh trên không được làm thay đổi tổng dự toán kinh phí đã được giao khoán và mức chi quản lý chung của nhiệm vụ. Các điều chỉnh trên chỉ được triển khai sau khi Thủ trưởng đơn vị chủ trì ký phê duyệt. Thủ trưởng đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm về các điều chỉnh trên.

6. Chủ tịch Viện uỷ quyền cho thủ trưởng đơn vị chủ trì phê duyệt điều chỉnh nội dung chi của từng hạng mục chi trong phần công việc không được giao khoán nếu các điều chỉnh không làm thay đổi tổng kinh phí của hạng mục chi và báo cáo Viện Hàn lâm (qua Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ). Chủ tịch Viện giao Lãnh đạo Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận báo cáo của đơn vị chủ trì, có ý kiến trả lời đơn vị bằng văn bản. Các điều chỉnh trên chỉ được triển khai sau khi thủ trưởng đơn vị chủ trì ký phê duyệt và có văn bản đồng thuận của Viện Hàn lâm. Thủ trưởng đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm về các điều chỉnh trên.

7. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Viện Hàn lâm sẽ không phê duyệt điều chỉnh phương thức khoán, tổng dự toán kinh phí đã được giao khoán để thực hiện nhiệm vụ và mức chi quản lý chung của nhiệm vụ.

8. Đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, Viện Hàn lâm sẽ không phê duyệt điều chỉnh tên, mục tiêu và sản phẩm cuối cùng của nhiệm vụ.

9. Trong quá trình thực hiện nếu có nhu cầu thay đổi khối lượng công việc hoặc thay đổi về dự toán, đơn vị chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm nhiệm vụ gửi công văn kèm theo đơn của chủ nhiệm nhiệm vụ (Mẫu 24 hoặc Mẫu 25a, Phụ lục 1) đến Chủ tịch Viện trước thời điểm kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ 01 tháng để giải quyết.

Việc thay đổi dự toán không làm thay đổi tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ. Thời gian gia hạn được cộng vào thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Điều 10.  Kiểm tra, Đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ

1. Định kỳ 06 tháng một lần tính từ thời điểm ký hợp đồng, hoặc theo yêu cầu đột xuất của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị chủ trì nhiệm vụ xây dựng báo cáo tiến độ hoặc báo cáo theo nội dung yêu cầu gửi về Viện Hàn lâm (theo mẫu 25b). Trường hợp đơn vị chủ trì không thực hiện việc báo cáo tiến độ đúng quy định từ 02 (hai) lần trở lên thì sẽ bị dừng cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ và xử lý theo quy định.

2. Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ chủ trì tổ chức kiểm tra trên tiến độ thực hiện, kết quả và tình hình sử dụng kinh phí của đơn vị chủ trì theo hợp đồng đã ký. Biên bản kiểm tra định kỳ (theo mẫu 25b).

- Trường hợp không thực hiện đúng kế hoạch, sử dụng kinh phí sai mục đích, sai chế độ, thì đình chỉ và ra quyết định thu hồi kinh phí đã sử dụng sai mục đích nộp ngân sách nhà nước.

3. Phương thức đánh giá nghiệm thu

Việc đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ được thực hiện theo hai cấp gồm đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở (sau đây gọi tắt là nghiệm thu cấp cơ sở) và đánh giá nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm (sau đây gọi tắt là nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm). Nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm chỉ thực hiện đối với các nhiệm vụ được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở xếp loại “Đạt” trở lên.

Để được coi là sản phẩm của nhiệm vụ, các kết quả về công bố, sở hữu trí tuệ và đào tạo của nhiệm vụ phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đối với văn bằng sở hữu trí tuệ:

- Văn bằng có nội dung phù hợp với nội dung trong thuyết minh được phê duyệt và phù hợp về thời gian (đơn hợp lệ được tính từ thời gian có Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ Phát triển công nghệ theo năm).

- Chủ đơn của văn bằng là đơn vị chủ trì nhiệm vụ và chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc các thành viên tham gia chính là tác giả.

- Quyết định công nhận giống cây trồng vật nuôi mới của cơ quan có thẩm quyền.

- Văn bằng chứng nhận về đăng ký giống cây trồng vật nuôi mới.

- Nếu chưa được cấp bằng sở hữu trí tuệ các minh chứng khác gồm:

+ Văn bản chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận về việc chấp nhận đơn hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (có thể Quốc tế);

+ Văn bản chứng nhận chấp nhận đơn hợp lệ về việc đăng ký giống cây trồng vật nuôi mới.

+ Chủ đơn của văn bằng là đơn vị chủ trì nhiệm vụ hoặc chủ nhiệm nhiệm vụ.

b) Đối với các luận án, luận văn:

- Luận án, luận văn có nội dung phù hợp với nội dung của nhiệm vụ;

- Cán bộ hướng dẫn hoặc người viết luận án, luận văn có tên trong danh sách những cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

- Có quyết định công nhận người hướng dẫn; người thực hiện; tên luận văn luận án của cơ sở đào tạo.

4. Đánh giá nội bộ

a) Thời hạn nộp hồ sơ và tổ chức nghiệm thu

Chậm nhất 01 tháng trước thời điểm kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ, chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm nộp cho đơn vị chủ trì hồ sơ đề nghị đánh giá nội bộ. Việc tổ chức đánh giá nội bộ phải được thực hiện và hoàn thành trước thời điểm kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ.

b) Hội đồng đánh giá nghiệm thu

Hội đồng đánh giá nội bộ do thủ trưởng đơn vị chủ trì nhiệm vụ thành lập. Hội đồng có ít nhất 7 thành viên, gồm các cán bộ khoa học có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ và không tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Hội đồng đánh giá nội bộ có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo các quy định hiện hành.

Kinh phí đánh giá nội bộ được lấy từ kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

c) Nội dung đánh giá kết quả và xếp loại nhiệm vụ

Nội dung đánh giá kết quả và xếp loại nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá nội bộ được thực hiện dựa theo hướng dẫn tại Điều 12 và Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 Thông tư 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Phụ lục 5).

d) Hoàn thiện nhiệm vụ sau khi nghiệm thu

Chủ nhiệm nhiệm vụ, sau phiên họp của Hội đồng đánh giá nội bộ, tiến hành hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ theo góp ý của các thành viên Hội đồng đánh giá nội bộ. Việc hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ thực hiện dựa theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Phụ lục 5).

5. Nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm

a) Thời hạn nộp hồ sơ và tổ chức nghiệm thu

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, chủ nhiệm nhiệm vụ nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm về Viện Hàn lâm (Mẫu 31, Phụ lục 1) để tiến hành các thủ tục nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm.

Thời điểm họp Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm để đánh giá kết quả KHCN của nhiệm vụ sẽ được tổ chức trong thời hạn 02 tháng kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm của đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ.

Quyết toán tài chính nhiệm vụ sẽ được tiến hành độc lập với quá trình nghiệm thu về mặt khoa học.

b) Hồ sơ nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm

Nhiệm vụ được đưa ra Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm để đánh giá

nghiệm thu sau khi có đủ hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị nghiệm thu của Thủ trưởng đơn vị chủ trì nhiệm vụ gửi cho Viện Hàn lâm (01 bản)

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (Mẫu 26, Phụ lục 1) gồm 09 bản, mỗi bản đóng thành quyển theo trình tự sau:

+ Báo cáo tổng kết nhiệm vụ;

+ Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Việt (Mẫu 27, Phụ lục 1), tiếng Anh (Mẫu 28, Phụ lục 1);

+ Thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ (Mẫu 29, Phụ lục 1);

+ Báo cáo tình hình sử dụng, quyết toán tài chính của nhiệm vụ có xác nhận của kế toán và thủ trưởng đơn vị (Mẫu 30, Phụ lục 1);

+ Hồ sơ nhiệm vụ đã được phê duyệt (bản sao);

+ Quyết định, biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở;

+ Nhận xét của 2 phản biện cấp cơ sở;

+ Đơn xin điều chỉnh dự toán thực hiện nhiệm vụ có phê duyệt của Viện Hàn lâm (Mẫu 24, Phụ lục 1) (nếu có);

+ Đơn xin gia hạn thực hiện nhiệm vụ có phê duyệt của Viện Hàn lâm (Mẫu 25a, Phụ lục 1) (nếu có);

+ Giải trình của chủ nhiệm nhiệm vụ có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị và Hội đồng khoa học (trường hợp nộp hồ sơ muộn hơn 3 tháng sau khi kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ);

+ Minh chứng về các kết quả Sở hữu trí tuệ, công bố và đào tạo và các sản phẩm khác (nếu có).

c) Hội đồng đánh giá nghiệm thu

- Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm do Chủ tịch Viện thành lập. Hội đồng có ít nhất 9 thành viên, bao gồm các chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ và không tham gia thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, Hội đồng có thể có cán bộ quản lý liên quan đến nhiệm vụ hoặc đại diện cơ quan sử dụng kết quả của nhiệm vụ.

- Phiên họp của Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm phải có mặt ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng (trong đó có Chủ tịch hội đồng, thư ký khoa học và ít nhất 01 uỷ viên phản biện).

- Trong phiên họp của Hội đồng, chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của nhiệm vụ trước Hội đồng.

- Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo các quy định hiện hành, tư vấn cho Chủ tịch Viện trong việc quyết định nghiệm thu nhiệm vụ và hướng sử dụng các kết quả đạt được của nhiệm vụ. Hội đồng nghiệm thu xem xét, yêu cầu chỉnh sửa: Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Việt (Mẫu 27, Phụ lục 1), tiếng Anh (Mẫu 28, Phụ lục 1) và Thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ (Mẫu 29, Phụ lục 1) do chủ nhiệm nhiệm vụ đề xuất. Hội đồng thông qua Kết luận của Hội đồng về kết quả chính của nhiệm vụ (Mẫu 37, Phụ lục 1).

- Kinh phí nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm do Viện Hàn lâm chi trả theo quy định hiện hành của Viện Hàn lâm.

d) Nội dung, thang điểm đánh giá kết quả và xếp loại nhiệm vụ

Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo nội dung và thang điểm thống nhất (Mẫu 35, Phụ lục 1). Tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng được thể hiện trong Mẫu 36 (Phụ lục 1).

Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm, căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại nhiệm vụ theo các mức:

- Xuất sắc: Điểm bình quân từ 85 đến 100 điểm.

- Khá: Điểm bình quân từ 70 đến < 85 điểm.

- Đạt: Điểm bình quân từ 50 đến  < 70 điểm.

- Không đạt: Điểm bình quân dưới 50 điểm.

e) Hoàn thiện nhiệm vụ sau khi nghiệm thu

- Đối với nhiệm vụ được đánh giá xếp loại từ “Đạt” trở lên, trong thời hạn 02 tháng kể từ thời điểm nhận Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm (và các văn bản đi kèm), chủ nhiệm nhiệm vụ và cơ quan chủ trì có trách nhiệm chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm, lập Báo cáo về việc chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (Mẫu 38, Phụ lục 1) và nộp hồ sơ hợp lệ cho Viện Hàn lâm và các cơ quan quản lý nhà nước (nếu có yêu cầu) theo quy định hiện hành về việc giao nộp, lưu trữ tài liệu sản phẩm của nhiệm vụ.

- Đối với nhiệm vụ đánh giá xếp loại “Không đạt” sẽ xử lý theo quy định của Viện Hàn lâm.

6. Phê duyệt nghiệm thu kết quả

Việc phê duyệt nghiệm thu nhiệm vụ chỉ tiến hành đối với các nhiệm vụ được Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm xếp loại từ “Đạt” trở lên. Chủ nhiệm nhiệm vụ và cơ quan chủ trì nộp Hồ sơ đề nghị ra quyết định nghiệm thu về Viện Hàn lâm. Hồ sơ đề nghị ra quyết định nghiệm thu gồm có:

- Giấy chứng nhận giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Viện Hàn lâm của Trung tâm Thông tin - Tư liệu;

- Giấy xác nhận giao nộp kết quả nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Trung tâm Tin học và Tính toán;

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (Mẫu 26, Phụ lục 1);

- Báo cáo về việc chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (Mẫu 38, Phụ lục 1).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Viện Hàn lâm phê duyệt nghiệm thu nhiệm vụ.

Điều 11. Giao nộp kết quả nghiên cứu, thanh lý hợp đồng

1. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, Biên bản đánh giá xếp loại nhiệm vụ, Kết luận của Hội đồng về kết quả chính của nhiệm vụ, Báo cáo về việc chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản in và bản điện tử) được nộp Trung tâm Thông tin - Tư liệu thuộc Viện Hàn lâm để quản lý theo các quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm.

2. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ bằng tiếng Việt, tiếng Anh, Biên bản đánh giá xếp loại nhiệm vụ và Kết luận của Hội đồng về kết quả chính của nhiệm vụ (bản in và bản điện tử) nộp Trung tâm Tin học và Tính toán. Các thông tin của nhiệm vụ được đánh giá từ loại “Khá” trở lên và được Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm kiến nghị sẽ được Viện Hàn lâm sử dụng để đưa lên trang thông tin điện tử của Viện Hàn lâm.

3. Viện Hàn lâm giao cho Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ chủ trì tổ chức việc thanh lý hợp đồng với đơn vị chủ trì theo quy định (Mẫu 2 phụ lục 6).

4. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm quản lý, khai thác, chuyển giao kết quả nhiệm vụ của Chương trình theo quy định của pháp luật. Quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ của Chương trình thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và sở hữu trí tuệ.

5. Việc đăng ký, lưu giữ kết quả nhiệm vụ của Chương trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Điều 12. Xử lý tài sản của nhiệm vụ phát triển công nghệ

1. Tài sản được mua sắm, hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được quản lý, xử lý theo quy định hiện hành của Viện Hàn lâm.

2. Các sản phẩm của nhiệm vụ và tài sản đã mua sắm bằng kinh phí của nhiệm vụ được kiểm kê và bàn giao theo các quy định hiện hành. Mẫu vật về sinh vật và địa chất sau khi nghiệm thu phải được lưu giữ tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam hoặc viện nghiên cứu chuyên ngành.

Điều 13. Xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc không hoàn thành

1. Nhiệm vụ chỉ được coi là kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ khi đơn vị chủ trì hoàn thành xử lý tài sản của nhiệm vụ (nếu có) theo quy định của Viện Hàn lâm và thanh lý hợp đồng.

2. Xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc không hoàn thành

Các nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc không hoàn thành sẽ bị xử lý theo quy định của Viện Hàn lâm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Quy định này gồm 3 chương, 14 điều là cơ sở pháp lý cho việc xác định, phê duyệt, nghiệm thu và quản lý nhiệm vụ phát triển công nghệ của Viện Hàn lâm.

2. Đối với những nhiệm vụ có thời điểm triển khai trước ngày 01/01/2019 thì tiếp tục triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định quản lý các nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1820/QĐ-VHL ngày 25/8/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3. Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy định này./.

|  | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

Phụ lục I

BỘ MẪU HƯỚNG DẪN

(Kèm theo Quyết định số:  ....... /QĐ-VHL ngày  ........  tháng  .... năm ........ 
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

MỤC LỤC

PHỤ LỤC 1: BỘ MẪU HƯỚNG DẪN	15

Mẫu 1: Mẫu đề xuất nhiệm vụ	20

Mẫu 2a: Danh mục đề xuất nhận được	21

Mẫu 2b: Bảng danh sách phân loại hồ sơ	22

Mẫu 3a: Tiêu chí đánh giá đề xuất nhiệm vụ	23

Mẫu 3b: Phiếu đánh giá	24

Mẫu 3c: Bảng tổng hợp điểm	25

Mẫu 4: Danh sách đề xuất phê duyệt nhiệm vụ	26

Mẫu 5: Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ	27

Mẫu 6: Mẫu Đề cương nhiệm vụ	29

Mẫu 7: Đơn đăng ký thực hiện nhiệm vụ	31

Mẫu 8: Mẫu thuyết minh nhiệm vụ	32

Mẫu 8a. Mẫu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ..............................................................33

Mẫu 9: Tóm tắt hoạt động của đơn vị	32

Mẫu 10: Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm	59

Mẫu 11: Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ	60

Mẫu 12: Bản cam kết	61

Mẫu 13: Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ	62

Mẫu 14: Giấy xác nhận tham gia thực hiện nhiệm vụ	63

Mẫu 15a: Văn bản thông báo xây dựng đề cương	65

Mẫu 15b: Giấy xác nhận nộp hồ sơ	66

Mẫu 16: Quyết định thành lập hội đồng thẩm định	67

Mẫu 17: Giấy mời dự họp hội đồng tư vấn đánh giá nhiệm vụ	69

Mẫu 18: Phiếu nhận xét Hồ sơ đăng ký thực hiện	70

Mẫu 19: Phiếu đánh giá	72

Mẫu 20: Biên bản họp hội  đồng đánh giá	74

Mẫu 21: Đề cương Phê duyệt nhiệm vụ	75

Mẫu 22: Báo cáo hoàn thiện Hồ sơ đăng ký tuyển chọn	77

Mẫu 23: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ	78

Mẫu 24: Văn bản xin điều chỉnh dự toán	79

Mẫu 25a: Đơn xin gia hạn nhiệm vụ	81

Mẫu 25b: Báo cáo định kỳ thực hiện nhiệm vụ	82

Mẫu 25c: Biên bản kiểm tra định kỳ	83

Mẫu 26: Báo cáo tổng hợp kết quả	85

Mẫu 27: Báo cáo tóm tắt kết quả	87

Mẫu 28: Summary report	88

Mẫu 29: Thống kê kết quả nhiệm vụ	89

Mẫu 30: Báo cáo quyết toán	90

Mẫu 31: Giấy xác nhận nộp hồ sơ	91

Mẫu 32: Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu	92

Mẫu 33: Giấy mời dự họp hội đồng nghiệm thu	94

Mẫu 34: Phiếu nhận xét kết quả nghiệm thu	95

Mẫu 35: Phiếu đánh giá nghiệm thu	97

Mẫu 36: Biên bản nghiệm thu	99

Mẫu 37: Kết luận của hội đồng nghiệm thu	100

Mẫu 38: Báo cáo chỉnh sửa báo cáo tổng hợp	101

Mẫu 39: Giấy xác nhận nộp hồ sơ đề nghị ra quyết định	102

Mẫu 40: Quyết định thành lập hội đồng Nghiệm thu	103

PHỤ LỤC 2: TRÌNH TỰ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT (HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN)	104

PHỤ LỤC 3: TRÌNH TỰ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG (HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH)	106

PHỤ LỤC 4: HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP VIỆN HÀN LÂM	107

PHỤ LỤC 5: CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN PHỤC VỤ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ	108

PHỤ LỤC 6: HỢP ĐỒNG VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG………………… 122

Mẫu 1: Hợp đồng…………………………………………………………………122

Mẫu 2: Thanh lý hợp đồng………………………………………………………..130

PHÂN LOẠI MẪU HƯỚNG DẪN

| TT | Tên Mẫu hướng dẫn | Ký hiệu | Trang |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Nhóm các Mẫu hướng dẫn dành cho cá nhân, tập thể và đơn vị |  |  |
| I | Nhóm các Mẫu hướng dẫn dành cho đề xuất nhiệm vụ |  |  |
| 1 | Phiếu Đề xuất nhiệm vụ Phát triển Công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN | Mẫu 1 | 5 |
| II | Nhóm các Mẫu hướng dẫn dành cho đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ |  |  |
| 1 | Hồ sơ đăng ký tuyển chọn | Mẫu 6 | 11 |
| 2 | Đơn đăng ký | Mẫu 7 | 13 |
| 3 | Thuyết minh nhiệm vụ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ | Mẫu 8, 8a | 14 |
| 4 | Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ | Mẫu 9 | 20 |
| 5 | Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ | Mẫu 10 | 21 |
| 6 | Giấy xác nhận đủ điều kiện làm chủ nhiệm nhiệm vụ | Mẫu 11 | 22 |
| 7 | Bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ | Mẫu 12 | 23 |
| 8 | Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ | Mẫu 13 | 24 |
| 9 | Giấy xác nhận tham gia thực hiện nhiệm vụ | Mẫu 14 | 25 |
| III | Nhóm các Mẫu hướng dẫn dành cho triển khai thực hiện nhiệm vụ |  |  |
| 1 | Hồ sơ nhiệm vụ KHCN | Mẫu 21 | 36 |
| 2 | Báo cáo về việc hoàn thiện Hồ sơ đăng ký tuyển chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ | Mẫu 22 | 38 |
| 3 | Đơn xin điều chỉnh dự toán thực hiện nhiệm vụ | Mẫu 24 | 41 |
| 4 | Đơn xin gia hạn thực hiện nhiệm vụ | Mẫu 25a | 43 |
| 5 | Mẫu báo cáo định kỳ và Biên bản kiểm tra định kỳ | Mẫu 25a, 25b |  |
| IV | Nhóm các Mẫu hướng dẫn dành cho nghiệm thu kết quả nhiệm vụ |  |  |
| 1 | Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ | Mẫu 26 | 44 |
| 2 | Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Việt | Mẫu 27 | 46 |
| 3 | Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Anh | Mẫu 28 | 47 |
| 4 | Thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ | Mẫu 29 | 48 |
| 5 | Báo cáo tình hình sử dụng, quyết toán tài chính của nhiệm vụ | Mẫu 30 | 50 |
| 6 | Báo cáo về việc chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN | Mẫu 38 | 61 |
| B | Nhóm các Mẫu hướng dẫn dành cho các Hội đồng |  |  |
| I | Nhóm các Mẫu hướng dẫn dành cho Hội đồng Khoa học ngành xác định danh mục nhiệm vụ |  |  |
| 1 | Lập danh sách các đề xuất nhiệm vụ | Mẫu 2a, 2b | 6 |
| 2 | Phiếu đánh giá phân loại các đề xuất nhiệm vụ | Mẫu 3a, 3b, 3c | 7 |
| 3 | Danh sách nhiệm vụ | Mẫu 4 | 8 |
| II | Nhóm các Mẫu hướng dẫn dành cho Hội đồng tuyển chọn |  |  |
| 1 | Phiếu nhận xét Hồ sơ đăng ký tuyển chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ | Mẫu 18 | 31 |
| 2 | Phiếu đánh giá Hồ sơ đăng ký tuyển chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ | Mẫu 19 | 33 |
| 3 | Biên bản tổng hợp kết quả đánh giá Hồ sơ đăng ký tuyển chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ | Mẫu 20 | 35 |
| III | Nhóm các Mẫu hướng dẫn dành cho Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN |  |  |
| 1 | Phiếu nhận xét kết quả nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN | Mẫu 34 | 55 |
| 2 | Phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN | Mẫu 35 | 57 |
| 3 | Biên bản đánh giá xếp loại | Mẫu 36 | 59 |
| 4 | Kết luận của hội đồng về kết quả chính của nhiệm vụ | Mẫu 37 | 60 |
| C | Nhóm các Mẫu hướng dẫn dành cho cơ quan quản lý |  |  |
| I | Nhóm các Mẫu hướng dẫn phục vụ tuyển chọn nhiệm vụ |  |  |
| 1 | Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ | Mẫu 5 | 9 |
| 2 | Kết quả mở hồ sơ tuyển chọn đơn vị và chủ nhiệm nhiệm vụ | Mẫu 15 | 27 |
| 3 | Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn cấp Viện Hàn lâm KHCNVN tuyển chọn đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ | Mẫu 16 | 28 |
| 4 | Giấy mời họp Hội đồng tư vấn về KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN | Mẫu 17 | 30 |
| 5 | Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển chọn đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và kinh phí thực hiện của các nhiệm vụ | Mẫu 23 | 39 |
| II | Nhóm các Mẫu hướng dẫn phục vụ nghiệm thu nhiệm vụ |  |  |
| 1 | Giấy xác nhận nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN | Mẫu 31 | 51 |
| 2 | Quyết định Thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN | Mẫu 32 | 52 |
| 3 | Giấy mời họp Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN | Mẫu 33 | 54 |
| III | Nhóm các Mẫu hướng dẫn phục vụ phê duyệt nghiệm thu nhiệm vụ |  |  |
| 1 | Giấy xác nhận nộp hồ sơ đề nghị ra quyết định nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN | Mẫu 39 | 62 |
| 2 | Quyết định nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN | Mẫu 40 | 63 |

Mẫu 1: Mẫu đề xuất nhiệm vụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ XUẤT

Nhiệm vụ phát triển công nghệ
cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

I. Thông tin về cá nhân đề xuất và đơn vị:

1. Họ tên cá nhân đề xuất:

Chức danh khoa học:                                                  Năm sinh:

Email:								Điện thoại di động:

2. Đơn vị công tác:

Địa chỉ:

II. Thông tin về đề xuất

1. Tên nhiệm vụ: …

Tên tiếng Anh: …

2. Hướng: Phát triển công nghệ        	 Mã số hướng: UDPTCN

3. Tính cấp thiết, yêu cầu và sự cần thiết tiến hành nhiệm vụ: …

4. Mục tiêu của nhiệm vụ: …

5. Những nội dung nghiên cứu chủ yếu: …

6. Những sản phẩm dự kiến: …

- Sở hữu trí tuệ: (Ghi rõ số lượng bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích, hoặc nhãn hiệu hàng hóa, hoặc kiểu dánh công nghiệp hoặc, giống cây trồng, vật nuôi mới)

- Sản phẩm nghiên cứu và phát triển công nghệ: (Ghi rõ số lượng, khối lượng, qui cách và chủng loại. Ghi rõ sản phẩm quan trọng, sản phẩm đặc thù – nếu có)

- Công bố: (Ghi rõ số lượng bài báo và loại tạp chí dự kiến đăng)

- Đào tạo: (Ghi rõ số lượng tiến sỹ, thạc sỹ dự kiến sẽ hỗ trợ đào tạo)

7. Tự xếp hạng đề xuất (A, B hoặc C): .....

(Hướng dẫn xếp hạng đề xuất:

- Đề xuất hạng A: Có sản phẩm cụ thể và đề xuất phải đáp ứng một trong các tiêu chí bắt buộc sau:

+ Có đăng ký Bằng sáng chế hoặc Giải pháp hữu ích;

+ Có đăng ký giống cây trồng vật nuôi mới (Quốc tế hoặc Việt Nam);

- Đề xuất hạng B: Có sản phẩm cụ thể và đề xuất phải đáp ứng một trong các tiêu chí bắt buộc sau:

+ Có Giải pháp hữu ích

+ Có đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc kiểu dáng công nghiệp;

+ Có sản phẩm công nghệ có giá trị quan trọng (Sản phẩm có ý nghĩa ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực An ninh – Quốc phòng, phát triển Kinh tế - Xã hội nằm trong diện không được công bố, khó công bố hoặc công bố có điều kiện).

- Đề xuất hạng C: Không đáp ứng tiêu chí nào trong các tiêu chí bắt buộc nêu trên.

8. Thời gian thực hiện (từ  tháng ....năm ... đến tháng ...năm …..):

9. Kinh phí dự kiến: …

10. Mức kinh phí tối đa theo thông báo.....

....., ngày ... tháng ... năm ...

| Đơn vị chủ trì | Cá nhân đề xuất (ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Bản đề xuất trình bày ngắn gọn không quá 4 trang A4.

Mẫu 2a: Danh mục đề xuất nhận được

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

KẾT QUẢ

Mở hồ sơ các đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN thực hiện trong kế hoạch 20… - 20…

Hướng phát triển công nghệ (UDPTCN)

| STT | Tên nhiệm vụ | Đơn đăng ký | Đúng mẫu (đúng hoặc không) | Thời gian Nhận | Đánh giá chung về hồ sơ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đề xuất 1: Đơn vị đăng ký chủ trì: Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: |  |  |  |  |
| 2 | Đề xuất 2: Đơn vị đăng ký chủ trì: Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

| Đại diện khách mời | Chuyên viên Ban UDTKCN | Lãnh đạo Ban UDTKCN |
| --- | --- | --- |

Mẫu 2b: Bảng danh sách phân loại hồ sơ

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

BẢNG PHÂN LOẠI HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Tuyển chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN thực hiện trong kế hoạch 20… - 20…

Hướng phát triển công nghệ (UDPTCN)

| STT | Tên nhiệm vụ | Đúng mẫu | Đủ số lượng hồ sơ | Xếp hạng (A/B/C) | Đánh giá chung về hồ sơ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đề xuất 1: ….. Đơn vị đăng ký chủ trì: ... Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: |  |  |  |  |
| 2 | Đề xuất 2:… Đơn vị đăng ký chủ trì: ... Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

| Chuyên viên Ban UDTKCN | Lãnh đạo Ban UDTKCN |
| --- | --- |

Ghi chú: Xếp hạng hồ sơ loại A/B/C theo tiêu chí tại Điều 5 của Quy định Quản lý các Nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm.

- Loại A: Có sản phẩm là sáng chế, giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới.

- Loại B: Có sản phẩm là nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, sản phẩm công nghệ có giá trị quan trọng.

- Loại C: Nhiệm vụ không có sản phẩn như nêu trên.

Mẫu 3a: Tiêu chí đánh giá đề xuất nhiệm vụ

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- | --- |

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Các đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ
cấp Viện Hàn lâm KHCNVN dự kiến thực hiện trong kế hoạch 20.... - 20....

Hướng: phát triển công nghệ         Mã số: UDPTCN

(Dùng cho thành viên Hội đồng tuyển chọn)

1. Tiêu chí đánh giá:

| TT | Tiêu chí | Điểm đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cơ sở: Nhiệm vụ có xuất xứ từ các nhiệm vụ khoa học có tiềm năng | 10 |
| 2 | Nội dung nghiên cứu có tính khoa học, có khả năng phát triển công nghệ mới | 20 |
| 4 | Công bố: - Đăng ký bằng độc quyền sáng chế: 50 điểm - Giống cây trồng vật nuôi mới: 50 điểm - Đăng ký GPHI: 40 điểm - Nhãn hiệu hàng hóa: 20 điểm - Kiểu dáng công nghiệp: 20 điểm (Trường hợp đề xuất có công bố đủ từ 2 tiêu chí trở lên, sẽ chỉ tính tiêu chí có điểm cao nhất) | 50 |
| 5 | Năng lực của cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ | 20 |
| Tổng điểm |  | 100 |

2. Phân loại đề xuất: (theo Điều 5 của Quy định quản lý các Nhiệm vụ PTCN cấp VHL)

- Loại A: Có sản phẩm là sáng chế, giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới. Nhiệm vụ được đề nghị cấp kinh phí thực hiện;

- Loại B: Có sản phẩm là nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, sản phẩm công nghệ có giá trị quan trọng. Nhiệm vụ được đề nghị có thể lựa chọn nếu kinh phí cho phép (dự bị);

- Loại C: Nhiệm vụ được đề nghị không lựa chọn.

Mẫu 3b: Phiếu đánh giá

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20... |
| --- | --- | --- |

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Các đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
dự kiến thực hiện trong kế hoạch 20.... - 20....

(Dùng cho thành viên Hội đồng tuyển chọn)

| Số TT | Tên đề xuất | Đơn vị | Chủ nhiệm | Điểm | Hạng đề xuất (theo sản phẩm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đề xuất 1:............................ |  |  |  |  |
| 2 | Đề xuất 2:............................ |  |  |  |  |

Thành viên Hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

- Chấm điểm theo tiêu chí ở Mẫu 3a. Phiếu chấm điểm phù hợp với tiêu chí hướng dẫn ở Mẫu 3a mới có giá trị.

- Các đề xuất phải có số điểm bình quân  70 điểm mới được xem xét lựa chọn.

Mẫu 3c: Bảng tổng hợp điểm

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20... |
| --- | --- | --- |

BẢNG TỔNG HỢP

Kết quả đánh giá phân loại các đề xuất nhiệm vụ

phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
dự kiến thực hiện trong kế hoạch 20.... - 20....

Mã số hướng: UDPTCN

(Dùng cho Ban kiểm phiếu của Hội đồng tuyển chọn)

| Số TT | Tên đề xuất | Đơn vị | Chủ nhiệm | Điểm trung bình | Xếp hạng (A/B/C) | Xếp thứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đề xuất 1:............................ |  |  |  |  |  |
| 2 | Đề xuất 2:............................ |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

| Các thành viên Ban kiểm phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) | Trưởng Ban kiểm phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |
| Thư ký Hội đồng (Ký, ghi rõ họ tên) | Chủ tịch Hội đồng (Ký, ghi rõ họ tên) |

Hướng dẫn: Xếp hạng hồ sơ loại A/B/C theo tiêu chí tại Điều 5 của Quy định Quản lý các Nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm.

- Loại A: Có sản phẩm là sáng chế, giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới. Nhiệm vụ được đề nghị cấp kinh phí thực hiện;

- Loại B: Có sản phẩm là nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, sản phẩm công nghệ có giá trị quan trọng. Nhiệm vụ được đề nghị có thể lựa chọn nếu kinh phí cho phép (dự bị);

- Loại C: Nhiệm vụ được đề nghị không lựa chọn.

- Các đề xuất phải có số điểm bình quân  70 điểm mới được xem xét lựa chọn.

- Xếp thứ tự các nhiệm vụ loại A trên 70 điểm xong mới tới các nhiệm vụ loại B trên 70 điểm.

Mẫu 4: Danh sách đề xuất phê duyệt nhiệm vụ

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20... |
| --- | --- | --- |

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT PHÊ DUYỆT

Nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

trong kế hoạch 20... - 20...

Hướng:  Phát triển công nghệ          Mã số: UDPTCN

(Dùng cho Hội đồng tuyển chọn)

Số lượng nhiệm vụ:  ....

| SốTT | Tên nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm | Mục tiêu | Sản phẩm | Thời gian thực hiện | Hạng nhiệm vụ (A/B) | Kinh phí (Tr.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | - Sở hữu trí tuệ (liệt kê): - Công trình công bố (nếu có): - Sản phẩm quan trọng (nếu có): - Đào tạo (nếu có): |  |  |  |
| 2 |  |  |  | - Sở hữu trí tuệ (liệt kê): - Công trình công bố (nếu có): - Sản phẩm quan trọng (nếu có): - Đào tạo (nếu có): |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

| Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn | Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ |
| --- | --- |

Mẫu 5: Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số: /QĐ-VHL | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ phát triển công nghệ 
cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHỦ TỊCH

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số ......../........../NĐ-CP ngày .......... của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 18/6/2013;

Căn cứ Quyết định số..../QĐ-VHL ngày ........... của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ kết quả xét chọn các nhiệm vụ của các Hội đồng tư vấn tuyển chọn công nghệ cho kế hoạch 20... - 20... của Viện Hàn lâm KHCNVN;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ,

#### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ Phát triển Công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thẩm định nội dung nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch 20… - 20… . Danh sách … nhiệm vụ theo … phát triển công nghệ kèm theo.

Điều 2. Giao Ban Ứng dụng và Triển khai Công nghệ thông báo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và cán bộ khoa học trong Viện Hàn lâm KHCNVN tiến hành đăng ký thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN; - Website Viện Hàn lâm KHCNVN; - Lưu: VT, UDTKCN. |  |  | CHỦ TỊCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |  |  |  |

DANH SÁCH 
Nhiệm vụ phát triển công nghệ đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN cho kế hoạch năm 20… - 20…

Mã số UDPTCN (… nhiệm vụ)

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-VHL ngày      tháng     năm 20…
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

| TT | Tên nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì, cá nhân chủ | Mục tiêu | Sản phẩm | Thời gian thực hiện | Hạng nhiệm vụ (A/B) | Kinh phí dự kiến tối đa (Tr.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | - Sở hữu trí tuệ (liệt kê): - Công trình công bố (nếu có): - Sản phẩm quan trọng (nếu có): - Đào tạo (nếu có): |  |  |  |
| 2 |  |  |  | - Sở hữu trí tuệ (liệt kê): - Công trình công bố (nếu có): - Sản phẩm quan trọng (nếu có): - Đào tạo (nếu có): |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Mẫu 6: Mẫu Đề cương nhiệm vụ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ..................................................

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ VÀ CÁ NHÂN CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
CẤP VIỆN HÀN LÂM KHCNVN

TÊN NHIỆM VỤ

Mã số nhiệm vụ: UDPTCN......./......-......

Hướng: Phát triển công nghệ (UDPTCN)

Đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ: ............................................

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ: ...................................

.........., …./20…

Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ Phát triển Công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN gồm hai phần:

Phần I. Hồ sơ do Viện Hàn lâm quản lý

Phần I: gồm các văn bản:

- Đơn đăng ký (mẫu 7);

- Thuyết minh nhiệm vụ (mẫu 8).

Phần II. Hồ sơ do đơn vị chủ trì quản lý

Phần II: gồm kế hoạch triển khai nhiệm vụ (mẫu 8a) và các văn bản phục vụ việc xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ:

- Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu 9);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ (Mẫu 10);

- Văn bản xác nhận có đủ điều kiện làm chủ nhiệm nhiệm vụ (Mẫu 11);

- Văn bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ (Mẫu 12) (nếu cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ có thời điểm nghỉ hưu theo chế độ trước thời hạn kết thúc nhiệm vụ);

- Văn bản xác nhận của các cơ quan, cá nhân đồng ý tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (Mẫu 13 và Mẫu 14) (nếu tên cơ quan đã được đề cập trong mục “17”. Hoạt động của các tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ” của Thuyết minh nhiệm vụ; tên cá nhân có trong mục “19”. Danh sách những cán bộ thực hiện nhiệm vụ” của Thuyết minh nhiệm vụ nhưng cá nhân không thuộc sự quản lý của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ);

- Hợp đồng lao động của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ (bàn copy) (nếu cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài là nhà khoa học có trình độ tiến sĩ đã ký hợp đồng lao động tại đơn vị đăng ký chủ trì đề tài trên 02 năm tính đến thời điểm nộp đề xuất);

Hồ sơ đề tài được đóng thành quyển theo thứ tự các mục như trên.

- Các văn bản khác (khả năng huy động thêm nguồn vốn, ...) (nếu có).

Mẫu 7: Đơn đăng ký thực hiện nhiệm vụ

| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ Thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Kính gửi: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Căn cứ Quy định quản lý các nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số ......./QĐ-VHL ngày ............. của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN), chúng tôi: a) ................................... ................................... (tên, địa chỉ của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ) b) ................................... ................................... (Họ và tên, học vị, học hàm, chức vụ, địa chỉ cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ) Xin đăng ký đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ: ................................... ................................... Thuộc hướng: Phát triển công nghệ (mã số: UDPTCN) bắt đầu triển khai từ năm 20… đến năm 20… Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ gồm: 1/ Thuyết minh và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 2/ Tóm tắt về hoạt động KHCN và năng lực của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ 3/ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ 4/ Văn bản xác nhận có đủ điều kiện làm chủ nhiệm nhiệm vụ cấp Viện 5/ Văn bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ (nếu cần) * 6/ Văn bản xác nhận của các cơ quan, cá nhân đồng ý tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có) * 7/ Các văn bản khác (khả năng huy động thêm nguồn vốn, ...) (nếu có) * ......., ngày ... tháng ... năm ... |  |
| --- | --- |
| Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ (Ký, ghi rõ họ tên) | Thủ trưởng đơn vị đăng ký chủ trì (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |

* Chỉ liệt kê nếu có văn bản

Mẫu 8: Mẫu thuyết minh nhiệm vụ

THUYẾT MINH

# Nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

# I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

| 1 | Tên Nhiệm vụ: |  | 2 | a. Hướng: b. Mã số: c. Hạng nhiệm vụ: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Thời gian thực hiện: Từ tháng /20... đến tháng .../20… |  | 4. Cấp quản lý: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |  |
| 5 | Kinh phí ........................... triệu đồng, Từ Ngân sách SNKH của Viện Hàn lâm KHCNVN |  |  |  |
| 6 | Phương thức khoán chi: |  |  |  |
| Khoán đến sản phẩm cuối cùng |  | Khoán từng phần, trong đó: |  |  |
|  |  | - Kinh phí khoán: triệu đồng - Kinh phí không khoán: triệu đồng |  |  |
| 7 | Chủ nhiệm Nhiệm vụ |  |  |  |
| Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: Nam/ Nữ: Học hàm, học vị: Chức danh khoa học: Chức vụ: Điện thoại: Tổ chức: Nhà riêng: Mobile: Fax: E-mail: Tên tổ chức đang công tác: |  |  |  |  |
| 8 | Thư ký Nhiệm vụ |  |  |  |
| Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh: Nam/ Nữ: Học hàm, học vị: . Chức danh khoa học: Chức vụ: Điện thoại: Tổ chức: Nhà riêng: Mobile: Fax: E-mail: Tên tổ chức đang công tác: |  |  |  |  |
| 9 | Tổ chức chủ trì Nhiệm vụ |  |  |  |
| Tên tổ chức chủ trì Nhiệm vụ: Điện thoại : Fax : E-mail : Website : Địa chỉ : Họ và tên thủ trưởng tổ chức : Số tài khoản: Ngân hàng: |  |  |  |  |

# II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

| 10 |  | Mục tiêu của Nhiệm vụ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. Mục tiêu chung: 10.2. Mục tiêu cụ thể: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Tình trạng Nhiệm vụ Mới Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả Kế tiếp nghiên cứu của người khác Thông tin cụ thể:……………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| 12 |  | Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ (Luận giải sự cần thiết triển khai vấn đề nghiên cứu) |  |  |  |  |  |
| 12.1 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của nhiệm vụ Ngoài nước (Phân tích đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của Nhiệm vụ; nêu được những bước tiến về trình độ KH&CN của những kết quả nghiên cứu đó) |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong nước (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Nhiệm vụ, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan đến Nhiệm vụ mà các cán bộ tham gia Nhiệm vụ đã thực hiện. Nếu có các Nhiệm vụ cùng bản chất đã và đang được thực hiện ở cấp khác, nơi khác thì phải giải trình rõ các nội dung kỹ thuật liên quan đến Nhiệm vụ này; Nếu phát hiện có Nhiệm vụ đang tiến hành mà Nhiệm vụ này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi rõ Tên Nhiệm vụ, Tên Chủ nhiệm Nhiệm vụ và cơ quan chủ trì Nhiệm vụ đó) 12.2. Thống kê, phân tích đánh giá các văn bằng sáng chế quốc tế và Việt Nam đã công bố theo hướng nghiên cứu của nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Luận giải về nhu cầu cấp thiết về việc thực hiện Nhiệm vụ và việc đặt ra mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu của Nhiệm vụ (Trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan, những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu Nhiệm vụ, đánh giá những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới, những vấn đề đã được giải quyết, cần nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế cụ thể, từ đó nêu được hướng giải quyết mới - luận giải và cụ thể hoá mục tiêu đặt ra của Nhiệm vụ và những nội dung cần thực hiện trong Nhiệm vụ để đạt được mục tiêu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến Nhiệm vụ đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan |  |  |  |  |  |
| (Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn để luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu Nhiệm vụ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Nhiệm vụ và phương án thực hiện (Trình bày rõ các vấn đề khoa học cần giải quyết, đặc tính kỹ thuật, chỉ tiêu định lượng để đạt được sản phẩm của nhiệm vụ) |  |  |  |  |  |  |
| (Liệt kê và mô tả chi tiết những nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phù hợp cần thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra kèm theo các nhu cầu về nhân lực, tài chính và nguyên vật liệu trong đó chỉ rõ những nội dung mới những nội dung kế thừa kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ trước đó … Nội dung 1: Nội dung 2: Nội dung 3: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và phát triển công nghệ, kỹ thuật sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| (Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng gắn với từng nội dung chính của Nhiệm vụ; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của Nhiệm vụ) Cách tiếp cận: Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Phương án phối hợp a. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất (Nếu có) |  |  |  |  |  |  |
| (Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện Nhiệm vụ và nội dung công việc tham gia trong Nhiệm vụ của mỗi đơn vị tham gia thực hiện, kể cả các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng-nếu có) b. Phương án xử lý tài sản, tài sản trí tuệ (Theo các qui định hướng dẫn về quản lý và xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước ) Chú ý: Hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng; Nhiệm vụ có đối ứng cần có thỏa thuận giữa các bên (Nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Phương án hợp tác quốc tế (nếu có) (Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ Nhiệm vụ; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của Nhiệm vụ ) |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |  |
|  |  | Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu |  | Kết quả phải đạt | Thời gian (bắt đầu, kết thúc) | Cá nhân, tổ chức thực hiện* | Ghi chú |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Nội dung 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Nội dung 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Nội dung 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA NHIỆM VỤ

| 19 | Sản phẩm KH&CN chính của Nhiệm vụ và yêu cầu chất lượng cần đạt (Liệt kê theo dạng sản phẩm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm phát triển công nghệ (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; và các loại khác; Số TT; Tên sản phẩm; Số lượng; Yêu cầu khoa họ, chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt; Thời gian hoàn thành. 1; 2; 3; 4; 5. |
| 19.2. Dạng II: Sản phẩm đăng ký bảo hộ quyền về Sở hữu trí tuệ Độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, quyền sở hữu công nghiệp, Giống cây trồng, vật nuôi... Số TT; Tên sản phẩm; Số lượng; Yêu cầu khoa họ, chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt; Thời gian hoàn thành. 1; 2; 3; 4; 5. Độc quyền sáng chế.... |
| 19.3. Dạng III: Công bố (Bài báo, Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác) Số TT; Tên sản phẩm; Yêu cầu khoa học cần đạt; Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản); Ghi chú. 1; 2; 3; 4; 5. |
| - 19.4. Dạng IV: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên sản phẩm |  |  | Yêu cầu khoa học cần đạt |  |  | Ghi chú |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 19.5. Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng IV) so với các sản phẩm tương tự hiện có (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các yêu cầu khoa học cần đạt của các sản phẩm của Nhiệm vụ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.6. Dạng V: Kết quả tham gia đào tạo sau đại học |  |  |  |  |  |  |  |
| Số TT |  | Cấp đào tạo | Số lượng |  | Chuyên ngành đào tạo | Ghi chú |  |
| 1 |  | Thạc sỹ |  |  |  | đào tạo |  |
| 2 |  | Tiến sỹ |  |  |  | Hỗ trợ đào tạo |  |
| 19.7. Các sản phẩm khoa học và phát triển công nghệ khác khác: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Khả năng và phương thức ứng dụng kết quả của nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 Khả năng về thị trường (Nhu cầu thị trường tại địa phương nơi thực hiện Nhiệm vụ, trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu khách hàng cụ thể nếu có; điều kiện cần thiết để có thể đưa sản phẩm ra thị trường?) 20.2 Các tác động khác của kết quả nhiệm vụ (về đào tạo cán bộ, đối với lĩnh vực khoa học công nghệ liên quan, đối với sự phát triển của kinh tế xã hội). 20.3 Khả năng thương mại hoặc chuyển giao kết quả khoa học công nghệ cho doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Hoạt động của các tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ (tên tổ chức, địa chỉ và nội dung công việc sẽ thực hiện trong nhiệm vụ) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Liên kết với sản xuất, đời sống hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả nghiên cứu nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |
| 23. Danh sách những cán bộ thực hiện nhiệm vụ (họ và tên, trách nhiệm trong nhiệm vụ, cơ quan công tác, số tháng làm việc cho nhiệm vụ, chữ ký) TT; Họ và tên; Học hàm, học vị; Cơ quan công tác; Chữ ký. |

# IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

# Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:…….trđ

# (Các đề tài chọn phương thực khoán chi là “khoán chi từng phần”): Sử dụng bảng này

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Mục chi | Nội dung chi | Tổng số | Chia ra các năm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Năm 201.. | Năm 201.. | Năm 201.. |
| A |  | Nội dung chi giao khoán (1+2+3) |  |  |  |  |
| 1 | 7000 | Tiền công lao động trực tiếp (a+b+c) |  |  |  |  |
|  |  | Tiền công của các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chức danh |  |  |  |  |
|  |  | Chủ nhiệm nhiệm vụ |  |  |  |  |
|  |  | Thành viên nghiên cứu chính, thư ký khoa học |  |  |  |  |
|  |  | Thành viên tham gia |  |  |  |  |
|  |  | Kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ |  |  |  |  |
|  |  | Thuê chuyên gia trong nước |  |  |  |  |
|  |  | Thuê chuyên gia ngoài nước |  |  |  |  |
| 2 | 7000 | Chi giao khoán khác |  |  |  |  |
| 3 | 7750 | Chi phí quản lý gián tiếp |  |  |  |  |
| B |  | Nội dung chi không giao khoán |  |  |  |  |
|  | 6750 | Chi phí thuê tài sản trực tiếp tham gia thực hiện nghiên cứu (Thuê đất, nhà xưởng và thiết bị các loại) |  |  |  |  |
|  | 6800 | Chi đoàn ra |  |  |  |  |
|  | 6900 | Sửa chữa tài sản cố định |  |  |  |  |
|  | 7000 | Chi mua nguyên, nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng chưa được NN ban hành định mức kinh tế kỹ thuật |  |  |  |  |
|  | 7050 | Tài sản vô hình |  |  |  |  |
|  | 6950 | Tài sản hữu hình |  |  |  |  |
| Tổng cộng (A+B) |  |  |  |  |  |  |

(Các đề tài chọn phương thực khoán chi là “khoán chi đến sản phẩm cuối cùng”): Sử dụng bảng này

| STT | Mục chi | Nội dung chi | Tổng số | Chia ra các năm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Năm 201.. | Năm 201.. | Năm 201.. |
| 1 | 7000 | Tiền công lao động trực tiếp |  |  |  |  |
| 2 | 7000 | Chi giao khoán khác |  |  |  |  |
| 3 | 7750 | Chi phí quản lý chung |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

Nội dung chi tiết của nhiệm vụ được thể hiện trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ủy quyền cho đơn vị chủ trì phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở kinh phí từng hạng mục và tổng kinh phí được thể hiện chi tiết như trên đảm bảo theo đúng quy định

| Ngày...... tháng ...... năm 20.... |  | Ngày ...... tháng ...... năm 20.... |
| --- | --- | --- |
| CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ (Họ, tên và chữ ký) | KẾ TOÁN ĐƠN VỊ (Họ, tên và chữ ký) | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) |
| PHÊ DUYỆT CỦA VIỆN HÀN LÂM KHCNVN |  |  |

# BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH	                 BAN ỨNG DỤNG VÀ TKCN

Mẫu 8a: Kế hoạch triển khai nhiệm vụ

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

# Nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

# I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

| 1 | Tên Nhiệm vụ: |  | 2 | a. Hướng: b. Mã số: c. Hạng nhiệm vụ: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Thời gian thực hiện: Từ tháng /20... đến tháng .../20… |  | 4. Cấp quản lý: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |  |
| 5 | Kinh phí ........................... triệu đồng, Từ Ngân sách SNKH của Viện Hàn lâm KHCNVN |  |  |  |
| 6 | Phương thức khoán chi: |  |  |  |
| Khoán đến sản phẩm cuối cùng |  | Khoán từng phần, trong đó: |  |  |
|  |  | - Kinh phí khoán: triệu đồng - Kinh phí không khoán: triệu đồng |  |  |
| 7 | Chủ nhiệm Nhiệm vụ |  |  |  |
| Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: Nam/ Nữ: Học hàm, học vị: Chức danh khoa học: Chức vụ: Điện thoại: Tổ chức: Nhà riêng: Mobile: Fax: E-mail: Tên tổ chức đang công tác: |  |  |  |  |
| 8 | Thư ký Nhiệm vụ |  |  |  |
| Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh: Nam/ Nữ: Học hàm, học vị: . Chức danh khoa học: Chức vụ: Điện thoại: Tổ chức: Nhà riêng: Mobile: Fax: E-mail: Tên tổ chức đang công tác: |  |  |  |  |
| 9 | Tổ chức chủ trì Nhiệm vụ |  |  |  |
| Tên tổ chức chủ trì Nhiệm vụ: Điện thoại : Fax : E-mail : Website : Địa chỉ : Họ và tên thủ trưởng tổ chức : Số tài khoản: Ngân hàng: |  |  |  |  |

# II. NỘI DUNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

| 10 | Nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Nhiệm vụ và phương án thực hiện |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Liệt kê và mô tả chi tiết những nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phù hợp cần thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra kèm theo các nhu cầu về nhân lực, tài chính và nguyên vật liệu trong đó chỉ rõ những nội dung mới những nội dung kế thừa kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ trước đó … Nội dung 1: Nội dung 2: Nội dung 3: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Phương án phối hợp a. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất (Nếu có) |  |  |  |  |  |
| (Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện Nhiệm vụ và nội dung công việc tham gia trong Nhiệm vụ của mỗi đơn vị tham gia thực hiện, kể cả các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng-nếu có) b. Phương án xử lý tài sản, tài sản trí tuệ (Theo qui định tại thông tư liên tịch giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ tài chính số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 hướng dẫn quản lý và xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước ) Chú ý: Hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng; Nhiệm vụ có đối ứng cần có thỏa thuận giữa các bên (Nếu có) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Phương án hợp tác quốc tế (nếu có) (Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ Nhiệm vụ; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của Nhiệm vụ ) |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |
|  |  | Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu | Kết quả phải đạt | Thời gian (bắt đầu, kết thúc) | Cá nhân, tổ chức thực hiện* | Ghi chú |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Nội dung 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | Nội dung 2 |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | Nội dung 3 |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA NHIỆM VỤ

| 14 | Sản phẩm KH&CN chính của Nhiệm vụ và yêu cầu chất lượng cần đạt (Liệt kê theo dạng sản phẩm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm phát triển công nghệ (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; và các loại khác; Số TT; Tên sản phẩm; Số lượng; Yêu cầu khoa họ, chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt; Thời gian hoàn thành. 1; 2; 3; 4; 5. |
| 14.2. Dạng II: Sản phẩm đăng ký bảo hộ quyền về Sở hữu trí tuệ Độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, quyền sở hữu công nghiệp, Giống cây trồng, vật nuôi... Số TT; Tên sản phẩm; Số lượng; Yêu cầu khoa họ, chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt; Thời gian hoàn thành. 1; 2; 3; 4; 5. Độc quyền sáng chế.... |
| 14.3. Dạng III: Công bố (Bài báo, Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác) Số TT; Tên sản phẩm; Yêu cầu khoa học cần đạt; Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản); Ghi chú. 1; 2; 3; 4; 5. |
| - 14.4. Dạng IV: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên sản phẩm |  |  | Yêu cầu khoa học cần đạt |  |  | Ghi chú |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 14.5. Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng IV) so với các sản phẩm tương tự hiện có (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các yêu cầu khoa học cần đạt của các sản phẩm của Nhiệm vụ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. Dạng V: Kết quả tham gia đào tạo sau đại học |  |  |  |  |  |  |  |
| Số TT |  | Cấp đào tạo | Số lượng |  | Chuyên ngành đào tạo | Ghi chú |  |
| 1 |  | Thạc sỹ |  |  |  | đào tạo |  |
| 2 |  | Tiến sỹ |  |  |  | Hỗ trợ đào tạo |  |
| 14.7. Các sản phẩm khoa học và phát triển công nghệ khác khác |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Danh sách những cán bộ thực hiện nhiệm vụ (họ và tên, trách nhiệm trong nhiệm vụ, cơ quan công tác, số tháng làm việc cho nhiệm vụ, chữ ký) TT; Họ và tên; Trách nhiệm trong nhiệm vụ; Cơ quan công tác; Tổng số ngày công làm việc (snc); Chữ ký. |

# IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Tổng  kinh phí thực hiện nhiệm vụ:  .... tr.đ.

DỰ TOÁN

(- Các nhiệm vụ chọn phương thức khoán chi là “Khoán chi từng phần”: Sử dụng Dự toán 01 đính kèm.

- Các nhiệm vụ chọn phương thức khoán chi là “Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng”: Sử dụng Dự toán 02 đính kèm.)

DỰ TOÁN 01

(Dành cho đề tài đề xuất phương thức khoán chi từng phần)

1. Căn cứ lập dự toán.

Các văn bản qui định định mức kinh tế - kỹ thuật do các Bộ, ngành ban hành và các chế độ, chính sách của nhà nước được sử dụng làm căn cứ để lập dự toán; trường hợp không có định mức kinh tế - kỹ thuật thì cần thuyết minh cụ thể, chi tiết căn cứ lập dự toán,  yêu cầu có báo giá kèm theo.

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ về Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước;

Thông tư liên tịch số 27/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước;

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

Quyết định số 1076/QĐ-VHL ngày 30/6/2015 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định mức hệ số công lao động cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KHCN;

Quyết định số          /QĐ-…    ngày   …  /  …   /  … của  ...... về Quy chế chi tiêu nội bộ;

Các văn bản áp dụng khác.

- Báo giá số:         ngày     /        /2016 của........................... về ......................

2. Tổng hợp dự toán.

Tổng hợp dự toán theo Mục lục NSNN

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Mục chi | Nội dung chi | Tổng số | Chia ra các năm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Năm 201.. | Năm 201.. | Năm 201.. |
| A |  | Nội dung chi giao khoán (1+2+3) |  |  |  |  |
| 1 | 7000 | Tiền công lao động trực tiếp (a+b+c) |  |  |  |  |
|  | a | Tiền công của các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chức danh |  |  |  |  |
|  |  | Chủ nhiệm nhiệm vụ |  |  |  |  |
|  |  | Thành viên nghiên cứu chính, thư ký khoa học |  |  |  |  |
|  |  | Thành viên tham gia |  |  |  |  |
|  |  | Kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ |  |  |  |  |
|  | b | Thuê chuyên gia trong nước |  |  |  |  |
|  | c | Thuê chuyên gia ngoài nước |  |  |  |  |
| 2 | 7000 | Chi giao khoán khác |  |  |  |  |
| 3 | 7750 | Chi phí quản lý gián tiếp |  |  |  |  |
| B |  | Nội dung chi không giao khoán |  |  |  |  |
|  | 6750 | Chi phí thuê tài sản trực tiếp tham gia thực hiện nghiên cứu (Thuê đất, nhà xưởng và thiết bị các loại) |  |  |  |  |
|  | 6800 | Chi đoàn ra |  |  |  |  |
|  | 6900 | Sửa chữa tài sản cố định |  |  |  |  |
|  | 7000 | Chi mua nguyên, nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng chưa được NN ban hành định mức kinh tế kỹ thuật |  |  |  |  |
|  | 7050 | Tài sản vô hình |  |  |  |  |
|  | 6950 | Tài sản hữu hình |  |  |  |  |
| Tổng cộng (A+B) |  |  |  |  |  |  |

4.3. Giải trình các Mục chi (**):

Chi tiết tiền công lao động trực tiếp: = Cộng (1) + (2) + (3)

4.3.1. Chi tiết tiền công của các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo các chức danh (Mục 7000- Tiểu mục 7012)

| TT | Họ và tên | Chức danh thực hiện dự án | Dự kiến kết quả | Số ngày công làm việc (snc) |  | Hệ số tiền công theo ngày (hstcn) | Tiền công =snc*hstcn*lcs (đồng) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng tiền | Năm 20... | Năm 20... | Năm 20... |
|  |  |  |  | Năm 20... | Năm 20... |  |  |  |  |  |
| (1) Nội dung nhiệm vụ 1: (tên nội dung) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | . . . . … . | Chủ nhiệm nhiệm vụ |  | X1 |  | 0,79 | Lcs*X1*0,79 |  |  |  |
| 2 | . . . . … . | Thành viên chính |  | X2 |  | 0,49 | Lcs*X2*0,49 |  |  |  |
| 3 | . . . . … . | Thành viên chính |  | X3 |  | 0,49 | Lcs*X3*0,49 |  |  |  |
| 4 | . . . . … . | Thành viên |  | X4 |  | 0,25 | Lcs*X4*0,25 |  |  |  |
| 5 | . . . . … . | Thành viên |  | X5 |  | 0,25 | Lcs*X5 *0,25 |  |  |  |
| 6 | . . . . … . | Nhân viên kỹ thuật |  | X6 |  | 0,16 | Lcs*X6*0,16 |  |  |  |
| 7 | . . . . … . | Nhân viên hỗ trợ |  | X7 |  | 0,16 | Lcs*X7*0,16 |  |  |  |
| (2) Nội dung nhiệm vụ 2: (tên nội dung ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | . .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…) Nội dung nhiệm vụ …: . . . .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  | . . . . . |  |  |  |

Bảng tổng hợp tiền công lao động

| TT | Họ và tên | Chức danh thực hiện Dự án | Số ngày công làm việc (snc) |  |  | Thành tiền | Tiền công =snc* hstcn * lcs (đồng) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng tiền | Năm 20... | Năm 20... | Năm 20... |
|  |  |  | Năm 20... | Năm 20... | Năm 20... |  |  |  |  |  |
| 1 | Bùi Văn A | Chủ nhiệm nhiệm vụ |  |  |  | 104.478 | 1.300*115 * 0,79 |  |  |  |
| 2 | Nguyễn Văn B | Thành viên chính |  |  |  | 28.175 | 1.300*50 * 0,49 |  |  |  |
| 3 | Lê Thị C | Thành viên chính |  |  |  | 33.810 | 1.300*60 * 0,49 |  |  |  |
| 4 | Nguyễn Thị D | Thành viên tham gia |  |  |  | 21.977 | 1.300*39 * 0,25 |  |  |  |
| 5 | . . . . … . | Thành viên tham gia |  |  |  | 8.625 | 1.300*30 * 0,25 |  |  |  |
| 6 | . . . . … . | Nhân viên kỹ thuật |  |  |  | 8.625 | 1.300*30 * 0,16 |  |  |  |
| 7 | . . . . … . | Nhân viên hỗ trợ |  |  |  |  | 1.300*X7 * 0,16 |  |  |  |
| Tổng kinh phí tiền công |  |  |  |  |  | 205.698 | . . . . . |  |  |  |

| 4.3.2. Chi tiết tiền thuê chuyên gia trong nước |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Học và tên | Nội dung thực hiện | Thời gian thực hiện | Số tiền (đồng) |  |  |
|  | Học hàm, học vị |  |  | Tổng số | Năm 201… | Năm 201… |
| 1 | . . . . . . . | . . . . . . . | . . . . . . . | . . . . . . |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. Chi tiết tiền thuê chuyên gia nước ngoài |  |  |  |  |  |  |
| TT | Họ và tên | Nội dung | Thời gian thực hiện | Số tiền (đồng) |  |  |
|  | học hàm, học vị | thực hiện |  | Tổng số | Năm 201.. | Năm 201.. |
| 1 | . . . . . . . | . . . . . . . | . . . . . . . | . . . . . . |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

4.3.4. Chi tiết các khoản chi còn lại

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Mục chi | Nội dung chi | Tổng số | Chia ra các năm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Năm 20... | Năm 20... | Năm 20... |
| A |  | Nội dung chi giao khoán (1+2) | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 7000 | Nội dung chi giao khoán khác | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 |  | Hội thảo khoa học (Chi tiết từng buổi hội thảo theo định mức của Thông tư 55, Thông tư 01 và Thông tư 40) |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |  |
|  |  | Hội đồng nghiệm thu quy trình, nghiệm thu cấp cơ sở,... |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Công tác phí (Chi tiết theo đợt công tác, định mức của Thông tư 40) | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Tiền vé máy bay, ô tô,.. |  |  |  |  |
|  |  | Tiền phụ cấp công tác |  |  |  |  |
|  |  | Tiền phụ cấp lưu trú (tiền ngủ) |  |  |  |  |
|  |  | Tiền thuê ô tô, thuê tàu công tác (báo giá kèm theo) |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu |  |  |  |  |
|  |  | Hợp đồng dịch vụ NCKH với đơn vị bên ngoài (báo giá kèm theo) |  |  |  |  |
|  |  | Thuê lao động, thuê dịch vụ khác... |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Chi điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu phục vụ nghiên cứu (áp dụng định mức của Thông tư số 109/2016/BTC ngày 30/6/2016**) |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Chi mua nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng, vật tư, phụ tùng đã được Nhà nước ban hành định mức kinh tế kỹ thuật |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Mua dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng, năng lượng, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, báo, tạp chí tham khảo; |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Chi đoàn vào (áp dụng định mức của Thông tư số 01/2010/BTC ngày 06/01/2010**) |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Các nội dung chi giao khoán khác |  |  |  |  |
| 2 | 7750 | Chi phí quản lý gián tiếp |  |  |  |  |
| B |  | Nội dung chi không giao khoán | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 6750 | Chi phí thuê tài sản trực tiếp tham gia thực hiện nghiên cứu (Thuê đất, nhà xưởng và thiết bị các loại) |  |  |  |  |
|  | 6800 | Chi đoàn ra |  |  |  |  |
|  | 6900 | Sửa chữa tài sản cố định |  |  |  |  |
|  | 7000 | Chi mua nguyên, nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng chưa được NN ban hành định mức kinh tế kỹ thuật (Phụ lục 1 kèm theo) |  |  |  |  |
|  | 7050 | Tài sản vô hình |  |  |  |  |
|  | 6950 | Tài sản hữu hình |  |  |  |  |
|  |  | TỔNG CỘNG (A+B) | 0 | 0 | 0 |  |

| Ngày...... tháng ...... năm 20.... |  | Ngày ...... tháng ...... năm 20.... |
| --- | --- | --- |
| CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ (Họ, tên và chữ ký) | KẾ TOÁN ĐƠN VỊ (Họ, tên và chữ ký) | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) |

PHỤ LỤC

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên vật tư, hoá chất, nguyên vật liệu | Xuất xứ | Đơn vị tính (Tính trên Quy cách đóng gói) | Số lượng | Đơn giá | Tổng số | Năm 201.. | Năm 201.. | Năm 201.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |

DỰ TOÁN 02

(Dành cho nhiệm vụ đề xuất phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng)

1. Căn cứ lập dự toán.

Các văn bản qui định định mức kinh tế - kỹ thuật do các Bộ, ngành ban hành và các chế độ, chính sách của nhà nước được sử dụng làm căn cứ để lập dự toán; trường hợp không có định mức kinh tế - kỹ thuật thì cần thuyết minh cụ thể, chi tiết căn cứ lập dự toán,  yêu cầu có báo giá kèm theo.

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ về Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước;

Thông tư liên tịch số 27/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước;

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

Quyết định số 1076/QĐ-VHL ngày 30/6/2015 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định mức hệ số công lao động cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KHCN;

Quyết định số          /QĐ-…    ngày   …  /  …   /  … của  ...... về Quy chế chi tiêu nội bộ;

Các văn bản áp dụng khác.

- Báo giá số:         ngày     /        /2016 của........................... về ......................

2. Tổng hợp dự toán.

Tổng hợp dự toán theo Mục lục NSNN

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Mục chi | Nội dung chi | Tổng số | Chia ra các năm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Năm 20… | Năm 20… |
| A |  | Nội dung chi giao khoán (1+2+3)**** |  |  |  |
| 1 | 7000 | Tiền công lao động trực tiếp |  |  |  |
| 1.1 |  | Tiền công của các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chức danh |  |  |  |
|  |  | Chủ nhiệm đề tài |  |  |  |
|  |  | Thành viên nghiên cứu chính, thư ký khoa học |  |  |  |
|  |  | Thành viên tham gia |  |  |  |
|  |  | Kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ |  |  |  |
| 1.2 |  | Thuê chuyên gia trong nước |  |  |  |
| 1.3 |  | Thuê chuyên gia ngoài nước |  |  |  |
| 2 | 7000 | Chi giao khoán khác |  |  |  |
| 2.1 |  | Hội thảo khoa học |  |  |  |
| 2.2 |  | Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |
| 2.3 |  | Công tác phí |  |  |  |
| 2.4 |  | Dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu |  |  |  |
| 2.5 |  | Chi điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu phục vụ nghiên cứu |  |  |  |
| 2.6 |  | Chi mua nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng, vật tư, phụ tùng đã được Nhà nước ban hành định mức kinh tế kỹ thuật |  |  |  |
| 2.7 |  | Chi đoàn vào |  |  |  |
| 2.8 |  | Chi phí khác theo quy định |  |  |  |
| 2.9 |  | Chi phí thuê tài sản trực tiếp tham gia thực hiện nghiên cứu (Thuê đất, nhà xưởng và thiết bị các loại) |  |  |  |
| 2.10 |  | Chi đoàn ra |  |  |  |
| 2.11 |  | Sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp NCKH cho đề tài |  |  |  |
| 2.12 |  | Tài sản hữu hình |  |  |  |
| 2.13 |  | Chi mua nguyên, nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng chưa được NN ban hành định mức kinh tế kỹ thuật |  |  |  |
| 2.14 |  | Tài sản vô hình |  |  |  |
| 3 | 7750 | Chi phí quản lý chung**** |  |  |  |
|  |  | Tổng cộng |  |  |  |

3. Giải trình các Mục chi (**).

Chi tiết tiền công lao động trực tiếp: = Cộng (1) + (2) + (3)

3.1. Chi tiết tiền công của các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo các chức danh

| - TT | - Họ và tên | - Chức danh thực hiện nhiệm vụ | - Dự kiến kết quả |  | - Số ngày công làm việc (Snc) |  |  |  | - Hệ số tiền công theo ngày (Hstcn) |  | Tiền công = Snc x Hstcn x Lcs* (đồng) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Năm 20… |  | Năm 20… |  |  |  | Tổng số |  | Năm 20… | Năm 20… |
| 1. Nội dung nhiệm vụ 1: (tên nội dung 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng ND 1 |  | Tổng ND 1 | Tổng ND 1 |
| - Công việc 1: (tên công việc 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng CV 1 |  | Tổng CV 1 | Tổng CV 1 |
| 1 | . . . . … . | Chủ nhiệm nhiệm vụ |  |  | X1 |  |  |  | 0,79 |  | Lcs* x X1 x 0,79 |  | Lcs* x X1 x 0,79 |  |
| 2 | . . . . … . | Thành viên chính |  |  | X2 |  |  |  | 0,49 |  | Lcs* x X2 x 0,49 |  | Lcs* x X2 x 0,49 |  |
| 3 | . . . . … . | Thành viên |  |  | X4 |  |  |  | 0,25 |  | Lcs* x X4 x 0,25 |  | Lcs* x X4 x 0,25 |  |
| 4 | . . . . … . | Nhân viên kỹ thuật |  |  | X6 |  |  |  | 0,16 |  | Lcs* x X6 x 0,16 |  | Lcs* x X6 x 0,16 |  |
| 5 | . . . . … . | Nhân viên hỗ trợ |  |  | X7 |  |  |  | 0,16 |  | Lcs* x X7 x 0,16 |  | Lcs* x X7 x 0,16 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Công việc 2: (tên công việc 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng CV 2 |  | Tổng CV 2 | Tổng CV 2 |
| 1 | . . . . … . | Chủ nhiệm nhiệm vụ |  |  |  |  | X1 |  | 0,79 |  | Lcs* x X1 x 0,79 |  |  | Lcs* x X1 x 0,79 |
| 2 | . . . . … . | Thành viên chính |  |  |  |  | X2 |  | 0,49 |  | Lcs* x X2 x 0,49 |  |  | Lcs* x X2 x 0,49 |
| 3 | . . . . … . | Thành viên |  |  |  |  | X4 |  | 0,25 |  | Lcs* x X4 x 0,25 |  |  | Lcs* x X4 x 0,25 |
| 4 | . . . . … . | Nhân viên kỹ thuật |  |  |  |  | X6 |  | 0,16 |  | Lcs* x X6 x 0,16 |  |  | Lcs* x X6 x 0,16 |
| 5 | . . . . … . | Nhân viên hỗ trợ |  |  |  |  | X7 |  | 0,16 |  | Lcs* x X7 x 0,16 |  |  | Lcs* x X7 x 0,16 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Nội dung nhiệm vụ 2: (tên nội dung 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng ND 2 | Tổng ND 2 | Tổng ND 2 |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | . .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | . .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…) Nội dung nhiệm vụ …: . . . .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . . . . . |  |  |

Bảng tổng hợp tiền công lao động

| - TT | - Họ và tên | - Chức danh thực hiện nhiệm vụ | - Số ngày công làm việc (snc) |  |  | - Số tiền công (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Tổng số | - Năm 20… | - Năm 20… | - Tổng số | - Năm 20… | - Năm 20… |
| 1 | Bùi Văn A | Chủ nhiệm nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguyễn Văn B | Thành viên chính |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lê Thị C | Thành viên chính |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nguyễn Thị D | Thành viên tham gia |  |  |  |  |  |  |
| 5 | . . . . … . | Nhân viên kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |
| 6 | . . . . … . | Nhân viên hỗ trợ |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | . . . . . |  |

Lưu ý:

- Việc xác định số lượng thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ và số ngày công của từng thành viên do Chủ nhiệm nhiệm vụ đề xuất, hội đồng đánh giá/thẩm định kiến nghị để Viện Hàn lâm xem xét quyết định theo nguyên tắc: Đảm bảo đúng người, đúng việc, đủ thời gian để hoàn thành nội dung công việc được phân công và đạt đủ số lượng, chất lượng sản phẩm cần đạt của nhiệm vụ. Đảm bảo tối thiểu 50% số lượng thành viên tham gia thực hiện các nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN phải là cán bộ,công chức, viên chức thuộc Viện Hàn lâm quản lý. Các thành viên nghiên cứu chính, thư ký khoa học tham gia thực hiện đều có lý lịch khoa học kèm theo thuyết minh nhiệm vụ.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ và thành viên chính, thư ký khoa học được phép sử dụng tối đa 70% thời gian lao động mỗi năm của mình để thực hiện nhiệm vụ (tính theo thời gian quy đổi).

- Tiền công trực tiếp đối với chức danh kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ không quá 20% tổng tiền công trực tiếp của các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ.

- Tùy theo khả năng kinh phí, chức danh khoa học của các thành viên tham gia, nhiệm vụ có thể áp dụng hệ số tiền công theo ngày phù hợp nhưng không vượt quá mức áp dụng tối đa cho nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN quy định tại Quyết định số 1076/QĐ-VHL ngày 30/6/2015 về ban hành quy định mức hệ số công lao động cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ và chi quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.

3.2. Chi tiết tiền thuê chuyên gia trong nước

| TT | Họ và tên Học hàm, học vị | Nội dung thực hiện | Thời gian thực hiện | Số tiền (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tổng số | Năm 20… | Năm 20… |
| 1 | . . . . . . . | . . . . . . . | . . . . . . . | . . . . . . |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

Lưu ý:

- Chủ trì đề tài KH&CN căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ cho hội đồng tư vấn đánh giá xem xét, trình cơ quan có thấm quyền phê duyệt theo hợp đồng khoán việc. Các chuyên gia trong nước tham gia thực hiện đều có lý lịch khoa học kèm theo thuyết minh nhiệm vụ.

- Tổng chi thuê chuyên gia không vượt quá 30% tổng chi lao động trực tiếp; Trường hợp thuê chuyên gia trong nước theo ngày công thì mức dự toán thuê chuyên gia trong nước không quá 40.000.000 đồng/người/tháng (tháng làm việc tính trên cơ sở 22 ngày làm việc).

- Mức chi phí thuê chuyên gia nước ngoài không vượt quá 50% tổng chi lao động trực tiếp.

- Trường hợp đặc biệt (mức chi chuyên gia lớn hơn định mức qui định): Cơ quan chủ trì có Tờ trình riêng trình và Hội đồng KHCN có ý kiến bằng văn bản trình Chủ tịch Viện Hàn lâm xem xét quyết định.

- Chuyên gia cần có báo cáo kết quả cho từng nội dung công việc đã nhận.

3.3. Chi tiết tiền thuê chuyên gia nước ngoài

| TT | Họ và tên học hàm, học vị | Nội dung thực hiện | Thời gian thực hiện | Số tiền (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tổng số | Năm 20… | Năm 20… |
| 1 | . . . . . . . | . . . . . . . | . . . . . . . | . . . . . . |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

Lưu ý:

- Chủ trì đề tài KH&CN căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia cho hội đồng tư vấn đánh giá xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hợp đồng khoán việc. Các chuyên gia nước ngoài tham gia thực hiện đều có lý lịch khoa học kèm theo thuyết minh nhiệm vụ.

- Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước không quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện đề tài KH&CN quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015.

- Trường hợp đặc biệt (mức chi chuyên gia lớn hơn định mức qui định) thì Viện Hàn lâm quyết định phê duyệt và chịu trách nhiệm sau khi có ý kiến bằng văn bản của Hội đồng thẩm định nội dung nhiệm vụ, đề tài, dự án.

- Chuyên gia cần có báo cáo kết quả cho từng nội dung công việc đã nhận.

3.4. Chi tiết các khoản chi còn lại

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Mục chi | Nội dung chi | Tổng số | Chia ra các năm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Năm 20… | Năm 20... |
|  |  | Nội dung chi giao khoán (1+2)**** |  |  |  |
| 1 | 7000 | Nội dung chi giao khoán khác |  |  |  |
| 1.1 |  | Hội thảo khoa học |  |  |  |
| 1.2 |  | Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |
|  |  | Hội đồng nghiệm thu quy trình, nghiệm thu cấp cơ sở,... |  |  |  |
| 1.3 |  | Công tác phí (áp dụng định mức của Thông tư số 40/2017/BTC ngày 28/4/2017**) |  |  |  |
|  |  | Tiền vé máy bay, ô tô,.. |  |  |  |
|  |  | Tiền phụ cấp lưu trú |  |  |  |
|  |  | Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác |  |  |  |
|  |  | Khác |  |  |  |
| 1.4 |  | Dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu |  |  |  |
|  |  | Hợp đồng dịch vụ NCKH với đơn vị bên ngoài |  |  |  |
|  |  | Thuê ngoài phân tích mẫu, phương tiện nghiên cứu, thuê lao động, thuê dịch vụ khác... |  |  |  |
| 1.5 |  | Chi điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu phục vụ nghiên cứu (áp dụng định mức của Thông tư số 109/2016/BTC ngày 30/6/2016**) |  |  |  |
| 1.6 |  | Chi mua nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng, vật tư, phụ tùng đã được Nhà nước ban hành định mức kinh tế kỹ thuật |  |  |  |
|  |  | Dự toán chi tiết: - Chủng loại, số lượng vật tư, hóa chất, tiêu chuẩn, đơn giá kèm theo thông tin về văn bản nhà nước quy định về định mức KTKT áp dụng; - Dụng cụ, phụ tùng mau hỏng |  |  |  |
| 1.7 |  | Chi đoàn vào (áp dụng định mức của Thông tư số 01/2010/BTC ngày 06/01/2010**) |  |  |  |
|  |  | Thuyết minh rõ số chuyên gia, thời gian công tác; Tiền vé máy bay, tàu xe; Tiền ăn, tiêu vặt; Tiền thuê phòng nghỉ … |  |  |  |
| 1.8 |  | Chi phí khác theo quy định |  |  |  |
| 1.9 |  | Chi phí thuê tài sản trực tiếp tham gia thực hiện nghiên cứu |  |  |  |
|  |  | Thuê đất, nhà xưởng và thiết bị các loại (Cần có báo giá tham khảo kèm theo) |  |  |  |
| 1.10 |  | Chi đoàn ra (áp dụng định mức của Thông tư số 102/2012/BTC ngày 21/6/2012**) |  |  |  |
|  |  | Thuyết minh rõ tên nước đến, số người, thời gian công tác; Tiền vé máy bay, tàu xe; Tiền ăn, tiêu vặt; Tiền thuê phòng nghỉ; Phí, lệ phí: (Phí sân bay, phí làm visa, hộ chiếu...); Chi khác: Bảo hiểm ....) (Báo giá tiền vé máy bay, lịch trình bay tham khảo) |  |  |  |
| 1.11 |  | Sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp NCKH cho đề tài |  |  |  |
|  |  | Tên thiết bị, cơ sở vật chất cần sửa chữa (Dự toán cần có khái toán, thuyết minh, hoặc báo giá (nếu có), lưu ý thuyết minh cần có danh mục thiết bị hiện có của tổ chức chủ trì được sử dụng trực tiếp phục vụ đề tài) |  |  |  |
| 1.12 |  | Mua sắm tài sản hữu hình |  |  |  |
|  |  | Mua sắm tài sản cố định Dự toán và thuyết minh rõ chi tiết chủng loại, tính năng kỹ thuật, tiêu chuẩn, xuất xứ, đơn giá của tài sản (Cần có báo giá tham khảo kèm theo) |  |  |  |
| 1.13 |  | Chi phí mua vật tư, hoá chất, phụ tùng chưa được Nhà nước ban hành định mức kinh tế kỹ thuật |  |  |  |
|  |  | - Ghi rõ tổng kinh phí mua vật tư, hoá chất, phụ tùng chưa được Nhà nước ban hành định mức kinh tế kỹ thuật; - Chi tiết liệt kê trong Phụ lục đính kèm (Dự toán chi tiết chủng loại, số lượng, đơn giá, tiêu chuẩn, xuất xứ của vật tư, hoá chất, phụ tùng) (Cần có báo giá tham khảo kèm theo) |  |  |  |
| 1.14 |  | Mua sắm tài sản vô hình |  |  |  |
|  |  | Dự toán các khoản chi mua Bằng sáng chế; Bản quyền nhãn hiệu thương mại; phần mềm máy tính; Đầu tư xây dựng phần mềm máy tính; tài sản vô hình khác (Cần có báo giá tham khảo kèm theo) |  |  |  |
| 2 | 7750 | Chi phí quản lý chung**** |  |  |  |
|  |  | Các đơn vị cần quy định cụ thể đối tượng, nội dung chi, mức chi, phương thức chi, khác.. trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị mình đảm bảo minh bạch, công khai và không quá 5% tổng dự toán đề tài |  |  |  |
|  |  | Tổng cộng |  |  |  |

…....., ngày ... tháng ... năm ...

| CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ (Họ, tên và chữ ký) | KẾ TOÁN ĐƠN VỊ (Họ, tên và chữ ký) | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) |
| --- | --- | --- |

Mẫu 9: Tóm tắt hoạt động của đơn vị

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN VIỆN...................; CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........., ngày tháng năm 20…. TÓM TẮT Hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ Phát triển Công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 1. Tên đơn vị: - Năm thành lập: - Địa chỉ: - Điện thoại: Fax: E-mail: 2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: 3. Số cán bộ nghiên cứu hiện có liên quan đến nhiệm vụ: 4. Thành tựu nghiên cứu của đơn vị trong 5 năm gần nhất liên quan đến nhiệm vụ (liệt kê các nhiệm vụ đã hoàn thành, các công trình đã công bố ...). 5. Cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện có liên quan đến nhiệm vụ (nhà xưởng, trang thiết bị, máy móc ...). 6. Khả năng hợp tác trong và ngoài nước liên quan đến nhiệm vụ. 7. Khả năng huy động vốn khác cho việc thực hiện nhiệm vụ. |
| --- |
|  | Thủ trưởng đơn vị đăng ký chủ trì (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |

Mẫu 10: Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thanh viên

| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LÝ LỊCH KHOA HỌC Của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN A/ Thông tin chung về cá nhân: 1. Họ và tên: 2. Ngày, tháng, năm sinh: 3. Nam, Nữ: 4. Địa chỉ: 5. Điện thoại: 6. Email: 7. Fax: 8. Chức vụ: 9. Cơ quan công tác: B/ Trình độ đào tạo: 1. Trình độ chuyên môn: - Học vị: - Năm bảo vệ: - Chuyên ngành: - Học hàm: - Năm được phong: 2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành: (tên khóa học, thời gian và nơi đào tạo). 3. Các Nhiệm vụ, dự án đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây liên quan đến nhiệm vụ. 4. Các thành tích nghiên cứu trong 5 năm gần đây liên quan đến nhiệm vụ: - Sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích): - Giải thưởng KHCN: - Các công trình đã công bố, sách xuất bản: - Đào tạo: - Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: ....., ngày ... tháng ... năm ... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xác nhận của đơn vị đăng ký chủ trì (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | Cá nhân đăng ký chủ nhiệm/thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ (Ký, ghi rõ họ tên) |  |

Mẫu 11: Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN VIỆN................... |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........., ngày tháng năm 20… |
| --- | --- | --- |

GIẤY XÁC NHẬN

Đủ điều kiện chủ nhiệm nhiệm vụ phát triển công nghệ
cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

1. Tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ:

2. Tên đơn vị:

3. Tên nhiệm vụ:		    Mã số nhiệm vụ(*):   UDPTCN..../..-...

4. Hướng: Phát triển công nghệ   Mã số hướng: UDPTCN

5. Thời gian thực hiện nhiệm vụ:

6. Xác nhận:

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ là cán bộ trong biên chế của ................;

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ đang không học tập hay công tác dài hạn ở nước ngoài;

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ đang không chủ nhiệm các loại nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN (trừ các nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm và các nhiệm vụ hỗ trợ khác);

- Không trong diện “Không được giao làm chủ nhiệm nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN” do vi phạm Quy định về việc xử lý đối với các nhiệm vụ, dự án, nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chậm nghiệm thu, không hoàn thành.

| Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ (Ký, ghi rõ họ tên) | Thủ trưởng đơn vị đăng ký chủ trì (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

* Thông tin trên chỉ có khi nhiệm vụ đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt thực hiện.

Mẫu 12: Bản cam kết

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN VIỆN................... |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........., ngày tháng năm 20… |
| --- | --- | --- |

BẢN CAM KẾT

(Dùng cho cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ có thời điểm
 nghỉ hưu theo chế độ trước thời hạn kết thúc nhiệm vụ)

1. Tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ:

2. Đơn vị:

3. Tên nhiệm vụ:				 Mã số nhiệm vụ(*):  UDPTCN.../..-..

4. Hướng:  Phát triển công nghệ		 Mã số hướng: UDPTCN

5. Thời gian thực hiện: từ tháng  …..  năm ….….. đến tháng …..  năm ……

| Cam kết của đơn vị đăng ký chủ trì |  | Cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Nếu được giao chủ trì nhiệm vụ, đơn vị cam kết hoàn thành nhiệm vụ chủ trì nhiệm vụ. Tùy tình hình của đơn vị sẽ tự thu xếp ký hợp đồng lao động với chủ nhiệm nhiệm vụ khi chủ nhiệm nhiệm vụ nghỉ hưu hoặc cử cán bộ khác của đơn vị nhận nhiệm vụ chủ nhiệm nhiệm vụ thay cho chủ nhiệm nhiệm vụ nghỉ hưu. |  | Nếu được giao chủ nhiệm nhiệm vụ, tôi cam kết khi đến thời hạn nghỉ hưu theo chế độ sẽ chấp hành quyết định nghỉ hưu, không lấy lý do đang triển khai nhiệm vụ để xin gia hạn thời gian công tác; chấp hành quyết định của đơn vị về việc ký hợp đồng với đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hoặc bàn giao công tác cho chủ nhiệm mới. |
| Thủ trưởng đơn vị đăng ký chủ trì (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |  | Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ (Ký, ghi rõ họ tên) |

* Thông tin trên chỉ có khi nhiệm vụ đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt thực hiện.

Mẫu 13: Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ

| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN (Dùng cho các cơ quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ) A. Thông tin về nhiệm vụ - Tên nhiệm vụ: Mã số nhiệm vụ(*): - Hướng: Phát triển công nghệ - Đơn vị đăng ký chủ trì: - Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: - Thời gian thực hiện: B. Thông tin về tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ - Tên đơn vị phối hợp: - Năm thành lập: - Địa chỉ: - Điện thoại: Fax: E-mail: C. Nội dung công việc tham gia trong nhiệm vụ (và kinh phí tương ứng) của đơn vị phối hợp thực hiện đã được thể hiện trong bản Thuyết minh nhiệm vụ của Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ, gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN. Khi thực hiện, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên để thực hiện tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm của nhiệm vụ. ....., ngày ... tháng ... năm ... |  |
| --- | --- |
| Thủ trưởng đơn vị đăng ký chủ trì (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| Thủ trưởng đơn vị phối hợp (Ghi rõ ý kiến và Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |  |

* Thông tin trên chỉ có khi nhiệm vụ đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt thực hiện.

Mẫu 14: Giấy xác nhận tham gia thực hiện nhiệm vụ

| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN (Dùng cho các cá nhân không thuộc sự quản lý của đơn vị đăng ký chủ trì) A. Thông tin về nhiệm vụ #### - Tên nhiệm vụ: Mã số nhiệm vụ(*): UDPTCN../..-.. - Hướng: Phát triển công nghệ Mã số hướng: UDPTCN - Đơn vị đăng ký chủ trì: - Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: - Thời gian thực hiện: B. Thông tin về cá nhân tham gia I. Thông tin chung 1. Họ và tên: 2. Ngày, tháng, năm sinh: 3. Nam, Nữ: 4. Địa chỉ: 5. Điện thoại: 6. Email: 7. Fax: 8. Chức vụ: 9. Cơ quan công tác: II. Trình độ đào tạo 1. Trình độ chuyên môn: - Học vị: - Năm bảo vệ: - Chuyên ngành: - Học hàm: - Năm được phong: 2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành: (tên khóa học, thời gian và nơi đào tạo). 3. Các Nhiệm vụ, dự án đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây liên quan đến nhiệm vụ. 4. Các thành tích nghiên cứu trong 5 năm gần đây liên quan đến nhiệm vụ: - Sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích): - Giải thưởng KHCN: - Các công trình đã công bố, sách xuất bản: - Đào tạo: - Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: C. Nội dung công việc tham gia trong nhiệm vụ (và kinh phí tương ứng) của cá nhân tham gia thực hiện đã được thể hiện trong bản Thuyết minh nhiệm vụ của Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ, xét chọn gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN. Khi thực hiện, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên để thực hiện tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm của nhiệm vụ. ....., ngày ... tháng ... năm ... |  |
| --- | --- |
| Xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý (Ghi rõ ý kiến, Xác nhận, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông/Bà ... tham gia thực hiện nhiệm vụ: ....... | Cá nhân tham gia (Ký, ghi rõ họ tên) |

* Thông tin trên chỉ có khi nhiệm vụ đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt thực hiện.

Mẫu 15a: Văn bản thông báo xây dựng đề cương

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số: /VHL-UDTKCN V/v thông báo…………… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

Kính gửi:……………………………………………….

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phê duyệt danh mục các nhiệm vụ phát triển công nghệ thực hiện năm…..Trong đó đơn vị……. có …..nhiệm vụ được phê duyệt.

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam thông báo tới…………… và đề nghị………….. chuẩn bị hồ sơ đề cương theo mẫu tại Quyết định số………..của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Số lượng......................

Thời gian nộp hồ sơ:     giờ 00’ ngày ... tháng ... năm 20... (thứ ...).

Đơn vị tiếp nhận: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ.

Địa điểm: Phòng ..., nhà ..., Viện Hàn lâm KHCNVN, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đơn vị không nộp hồ sơ đúng thời hạn nêu trên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam./

Xin trân trọng cảm ơn./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, UDTKCN. |  | TL. CHỦ TỊCH TRƯỞNG BAN ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ |
| --- | --- | --- |

Mẫu 15b: Giấy xác nhận nộp hồ sơ

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

GIẤY XÁC NHẬN

Nộp hồ sơ đề cương nhiệm vụ phát triển công nghệ

- Tên nhiệm vụ:  		             	Mã số nhiệm vụ:

- Hướng: Phát triển công nghệ  		Mã số: UDPTCN

- Đơn vị chủ trì:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Thời gian thực hiện: từ tháng.....năm ..... đến tháng.....năm  .....

- Hồ sơ nộp bao gồm:

............... ....... quyển đề cương, trong quyền gồm các nội dung:

| - Đơn đăng ký (mẫu 7); | Có |
| --- | --- |
| - Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu 8) trong đó mục 14. Sản phẩm nhiệm vụ thể hiện rõ TT; Tên sản phẩm; Số lượng; Chỉ tiêu; Thời gian; Có. Sản phẩm nghiên cứu và phát triển công nghệ:; . Sản phẩm quan trọng/sản phẩm đặc thù (nếu có):; . Sở hữu trí tuệ:; . ... |  |
| - Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ |  |
| - Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ |  |
| - Văn bản xác nhận có đủ điều kiện làm chủ nhiệm nhiệm vụ |  |
| - Văn bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ |  |
| - Văn bản xác nhận của các cơ quan, cá nhân đồng ý tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (Mẫu 13 và Mẫu 14 nếu có) |  |
| - Các văn bản khác (nếu có). |  |

7. Ngày nhận hồ sơ:……………………………..

| Người nộp hồ sơ | Người nhận hồ sơ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu 16: Quyết định thành lập hội đồng thẩm định

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số: /QĐ-VHL | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

#### QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng tư vấn về khoa học và công nghệ
cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHỦ TỊCH

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số ............./NĐ-CP ngày..../.../... của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số……./QĐ-VHL ngày …….. của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-VHL ngày …/…/20… của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt danh mục nhiệm vụ Phát triển Công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn, đánh giá về KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN để thẩm định nội dung thuyết minh nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN: “…………………”. Nhiệm vụ thuộc Hướng Phát triển công nghệ (mã số UDPTCN), thực hiện trong kế hoạch 20… - 20… (Danh sách thành viên hội đồng kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Cử ……………,  …………, Viện Hàn lâm KHCNVN, làm Chủ tịch Hội đồng.

Điều 3. Hội đồng có trách nhiệm xem xét, đánh giá tính khoa học, khả thi của công nghệ, sản phẩm đăng ký của hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ, tư vấn cho Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN trong việc phê duyệt đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm của nhiệm vụ trên. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu: VT, UDTKCN. |  | CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |

DANH SÁCH

Hội đồng tư vấn về KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
(Kèm theo Quyết định số    … /QĐ-VHL  ngày   … tháng … năm 20… 
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

| TT | Họ và tên | Cơ quan công tác | Trách nhiệm trong Hội đồng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Chủ tịch HĐ |
| 2 |  |  | Phản biện 1 |
| 3 |  |  | Phản biện 2 |
| 4 |  |  | Uỷ viên |
| 5 |  |  | Uỷ viên |
| 6 |  |  | Uỷ viên |
| 7 |  |  | Uỷ viên |
| 8 |  |  | Uỷ viên |
| 9 |  |  | Uỷ viên - Thư ký khoa học |

Thư ký hành chính: 01 chuyên viên Ban UDTKCN

Mẫu 17: Giấy mời dự họp hội đồng tư vấn đánh giá nhiệm vụ

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số: /GM-VHL | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

GIẤY MỜI

Dự họp Hội đồng tư vấn về KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trân trọng kính mời:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Tới dự cuộc họp Hội đồng tư vấn về KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN để thẩm định nội dung thuyết minh nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN: “......................”. Nhiệm vụ thuộc Hướng Phát triển công nghệ (mã số UDPTCN), thực hiện trong kế hoạch 20... – 20....

Thời gian:  …. giờ ….’ ngày ... tháng ... năm 20... (thứ ...).

Địa điểm: Phòng họp ..., nhà ..., Viện Hàn lâm KHCNVN, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Rất mong sự có mặt của .................

Xin trân trọng cảm ơn./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, UDTKCN. |  | TL. CHỦ TỊCH TRƯỞNG BAN ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ |
| --- | --- | --- |

Mẫu 18: Phiếu nhận xét Hồ sơ đăng ký thực hiện

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày tháng năm 20... |
| --- | --- | --- |

PHIẾU NHẬN XÉT

Hồ sơ đăng ký thực hiện của đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ 
phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

(Dùng cho thành viên Hội đồng)

I. Thông tin chung

#### - Tên nhiệm vụ:                                                  Hạng nhiệm vụ:

- Hướng: Phát triển công nghệ                       Mã số: UDPTCN

- Đơn vị đăng ký chủ trì:

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm:

- Thời gian thực hiện:

II. Thành viên hội đồng

- Họ và tên:

- Học hàm, học vị:                               Chức danh trong hội đồng:

- Đơn vị công tác:

III. Các nội dung nhận xét

3.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu của nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra (Đánh giá về: Mức độ đầy đủ, rõ ràng và hợp lý mức độ cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực nghiên cứu; Tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về sự cần thiết vấn đề phải nghiên cứu)

3.2. Nội dung nghiên cứu (Đánh giá về: Nội dung nghiên cứu đầy đủ, hợp lý, sáng tạo; Tính logic, cân đối của toàn bộ nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ)

3.3. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng (Đánh giá về: Tính khoa học, độc đáo của cách tiếp cận nghiên cứu; Tính đầy đủ, phù hợp, mới, sáng tạo của các phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng)

3.4. Sản phẩm (Đánh giá mức độ đáp ứng về: Số lượng, chủng loại và chất lượng sản phẩm nêu ra so với thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ)

3.5. Tính khả thi của nhiệm vụ (Đánh giá về các mặt: tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện và tài chính)

3.6. Tiềm lực của đơn vị và cá nhân đăng ký chủ trì (Đánh giá về: Số năm kinh nghiệm và số nhiệm vụ đã hoàn thành, Số công trình đã công bố, xuất bản trong 5 năm gần đây của Chủ nhiệm nhiệm vụ; Khả năng tập hợp cán bộ, chuyên gia thực hiện nhiệm vụ; Cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân lực có thể đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ)

IV. Nhận xét khác và kết luận của người nhận xét

|  | Thành viên Hội đồng (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Phiếu Nhận xét là cơ sở để đơn vị chủ trì và cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ sửa chữa và hoàn thiện hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ,

- Các uỷ viên phản biện có thể chuẩn bị bản nhận xét của mình trên cơ sở Phiếu Nhận xét này;

Mẫu 19: Phiếu đánh giá

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20... |
| --- | --- | --- |

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Hồ sơ đăng ký thực hiện của đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ 
phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

(Dùng cho thành viên Hội đồng thẩm định)

I. Thông tin chung:

#### - Tên nhiệm vụ:				Hạng nhiệm vụ:

- Hướng: Phát triển công nghệ		Mã số:	 UDPTCN

- Đơn vị đăng ký chủ trì:

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm:

- Thời gian thực hiện:

II. Thành viên hội đồng

- Họ và tên:

- Học hàm, học vị:                               Chức danh trong hội đồng:

- Đơn vị công tác:

III. Đánh giá theo các tiêu chí:

| STT | Tiêu chí đánh giá | Điểm tối đa | Điểm đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng quan về tình hình nghiên cứu của nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra | 10 |  |
| 2 | Nội dung nghiên cứu | 10 |  |
| 3 | Sản phẩm | 50 |  |
|  | Mức độ đáp ứng về số lượng, khối lượng, chủng loại và yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm nêu ra trong Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ (chấm theo các phương án sau): - Đăng ký SC: 50 điểm - Giống cây trồng vật nuôi mới: 50 điểm - Đăng ký GPHI: 40 điểm - Nhãn hiệu hàng hóa: 20 điểm - Kiểu dáng công nghiệp: 20 điểm (Trường hợp đề xuất có công bố đủ từ 2 tiêu chí trở lên, sẽ chỉ tính tiêu chí có điểm cao nhất) | 50 |  |
| 5 | Tính khả thi của nhiệm vụ | 10 |  |
| 6 | Tiềm lực của đơn vị và cá nhân đăng ký chủ trì (liên quan đến nhiệm vụ) | 20 |  |
|  | Tổng cộng | 100 |  |

7. Đánh giá tổng quát về Hồ sơ nhiệm vụ:

| 1 | Nhất trí với Hồ sơ nhiệm vụ, đồng ý cho triển khai (Hồ sơ nhiệm vụ cần sửa đổi theo ý kiến của các thành viên Hội đồng) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Hồ sơ nhiệm vụ phải sửa đổi về cơ bản mới được triển khai |  |
| 3 | Không nhất trí với Hồ sơ nhiệm vụ, không nên cho triển khai |  |

|  | Thành viên Hội đồng (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Hội đồng thảo luận và thống nhất phương án chấm điểm phần “Sản phẩm”. Nếu thành viên Hội đồng chấm sai quy định thì phiếu của thành viên đó sẽ không được tính;

- Hồ sơ đạt điểm bình quân   70 điểm mới được thực hiện.

Mẫu 20: Biên bản họp hội  đồng đánh giá

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 201.. |
| --- | --- | --- |

BIÊN BẢN TỔNG HỢP

Kết quả đánh giá Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

(Dùng cho Hội đồng thẩm định)

1. Thông tin chung

#### - Tên nhiệm vụ:

- Hướng: Phát triển công nghệ                        Mã số: UDPTCN

- Đơn vị đăng ký chủ trì:

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm:

- Thời gian thực hiện:

2. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra:

- Tổng số phiếu thu vào:

- Tổng số điểm:

- Điểm bình quân:

3. Đánh giá chung về Hồ sơ nhiệm vụ

| STT | Mức đánh giá | Kết luận |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhất trí với Hồ sơ nhiệm vụ, đồng ý cho triển khai (Hồ sơ nhiệm vụ cần sửa đổi theo ý kiến của các thành viên Hội đồng) |  |
| 2 | Hồ sơ nhiệm vụ phải sửa đổi về cơ bản mới được triển khai |  |
| 3 | Không nhất trí với Hồ sơ nhiệm vụ, không nên cho triển khai |  |

| Thư ký Hội đồng (Ký, ghi rõ họ tên) | Chủ tịch Hội đồng (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu 21: Đề cương Phê duyệt nhiệm vụ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ..................................................

HỒ SƠ NHIỆM VỤ  KHCN

THUỘC HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
CẤP VIỆN HÀN LÂM KHCNVN

TÊN NHIỆM VỤ

Mã số nhiệm vụ: UDPTCN....../..-..

Hướng:  Phát triển công nghệ  (UDPTCN)

Đơn vị chủ trì: ...............................................................

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ..........................................................

.........., …./20…

- Hồ sơ nhiệm vụ Phát triển Công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN bao gồm:

+ Đơn đăng ký (Mẫu 7);

+ Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu 8);

+ Kế hoạch triển khai nhiệm vụ (mẫu 8a);

+ Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu 9);

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên tham gia (Mẫu 10);

+ Văn bản xác nhận có đủ điều kiện làm chủ nhiệm nhiệm vụ (Mẫu 11);

+ Văn bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ (Mẫu 12) (nếu cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ có thời điểm nghỉ hưu theo chế độ trước thời hạn kết thúc nhiệm vụ);

+ Văn bản xác nhận của các cơ quan, cá nhân đồng ý tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (Mẫu 13 và Mẫu 14) (nếu tên cơ quan đã được đề cập trong mục “17. Hoạt động của các tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ” của Thuyết minh nhiệm vụ, tên cá nhân có trong mục “19. Danh sách những cán bộ thực hiện nhiệm vụ” của Thuyết minh nhiệm vụ nhưng cá nhân không thuộc sự quản lý của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ);

+ Các văn bản khác (khả năng huy động thêm nguồn vốn, ...) (nếu có);

+ Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ Phát triển Công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN (Mẫu 22).

- Hồ sơ nhiệm vụ được đóng thành quyển theo thứ tự các mục như trên.

Mẫu 22: Báo cáo hoàn thiện Hồ sơ đăng ký tuyển chọn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO

Về việc hoàn thiện Hồ sơ đăng ký thực hiện của đơn vị chủ trì và chủ nhiệm
nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

1. Thông tin chung

#### - Tên nhiệm vụ:

- Hướng: Phát triển công nghệ                           Mã số: UDPTCN

- Đơn vị đăng ký chủ trì:

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm:

- Thời gian thực hiện:

2. Nội dung chỉnh sửa

(Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ cần trình bày rõ các nội dung đã tiếp thu chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng. Các nội dung đề nghị giữ nguyên cần nêu rõ lý do không chỉnh sửa)

....., ngày ... tháng ... năm ...

| Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị đăng ký chủ trì (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Xác nhận của Hội đồng thẩm định
(Ghi rõ ý kiến và Ký, ghi rõ họ tên và chức danh trong Hội đồng)

Mẫu 23: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số: /QĐ-VHL | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đơn vị chủ trì, đơn vị quản lý kinh phí, cá nhân chủ nhiệm

và kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ 
cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHỦ TỊCH

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số ........... ngày .............. của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số ........../QĐ-VHL ngày .............. của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Biên bản làm việc của các Hội đồng thẩm định nhiệm vụ, Biên bản thẩm định tài chính các nhiệm vụ Phát triển Công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN thực hiện trong kế hoạch 20... - 20...;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ,

#### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ Phát triển Công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện trong kế hoạch 20… - 20… . . với các thông tin chi tiết sau:

Tên nhiệm vụ:           	Mã số nhiệm vụ: UDPTCN...../....-....

Đơn vị chủ trì:

Đơn vị quản lý kinh phí:

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Thời gian thực hiện:

Kinh phí thực hiện

Điều 2. Giao Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ chủ trì, kết hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện Nhiệm vụ với cơ quan chủ trì, đơn vị quản lý kinh phí và Chủ nhiệm nhiệm vụ.

Điều 3. Đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ theo thuyết minh được phê duyệt và theo qui định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng đơn vị chủ trì, thủ trưởng đơn vị quản lý kinh phí và chủ nhiệm nhiệm vụ theo danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN; - Website Viện Hàn lâm KHCNVN; - Lưu: VT, UDTKCN. |  | CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |

Mẫu 24: Văn bản xin điều chỉnh dự toán

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN VIỆN................... |  | - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - ........., ngày tháng năm 20… |
| --- | --- | --- |

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN

Thực hiện đề tài KHCN thuộc các hướng Phát triển công nghệ
cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

Kính gửi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

1. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

2. Đơn vị chủ trì:

- 3. Tên nhiệm vụ:			. Mã số nhiệm vụ:		. Hạng nhiệm vụ:

4. Hướng KHCN ưu tiên:					. Mã số hướng:

5. Thời gian thực hiện: .... (từ ..... đến ..... )

6. Kinh phí:

- Kinh phí được duyệt:

- Kinh phí đã cấp:

6. Giải trình nội dung thay đổi:

(Nêu rõ lý do phải thay đổi dự toán. Nếu dự toán thay đổi liên quan đến thay đổi danh mục vật tư thiết bị phải ghi rõ lý do. Trường hợp mua thêm vật tư, tài sản cố định  ghi rõ đơn giá, số lượng cần mua thêm)

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHI KHÔNG GIAO KHOÁN

| STT (theo dự toán được phê duyệt) | Mục chi | Hạng mục chi | Kinh phí được phê duyệt (tr.đ) | Kinh phí xin điều chỉnh (tr.đ) | Tăng (tr.đ) | Giảm (tr.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6750 | Chi phí thuê tài sản trực tiếp tham gia thực hiện nghiên cứu (Thuê đất, nhà xưởng và thiết bị các loại) |  |  |  |  |
|  |  | Nội dung được phê duyệt |  |  |  |  |
|  |  | Nội dung xin điều chỉnh giải trình kinh phí kèm theo |  |  |  |  |
|  | 6800 | Chi đoàn ra |  |  |  |  |
|  |  | Nội dung được phê duyệt |  |  |  |  |
|  |  | Nội dung xin điều chỉnh giải trình kinh phí kèm theo |  |  |  |  |
|  | 6900 | Sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp NCKH cho đề tài |  |  |  |  |
|  |  | Nội dung được phê duyệt |  |  |  |  |
|  |  | Nội dung xin điều chỉnh giải trình kinh phí kèm theo |  |  |  |  |
|  | 6950 | Tài sản hữu hình |  |  |  |  |
|  |  | Nội dung được phê duyệt |  |  |  |  |
|  |  | Nội dung xin điều chỉnh giải trình kinh phí kèm theo |  |  |  |  |
|  | 7000 | Chi mua nguyên, nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng chưa được NN ban hành định mức kinh tế kỹ thuật |  |  |  |  |
|  |  | Nội dung được phê duyệt |  |  |  |  |
|  |  | Nội dung xin điều chỉnh giải trình kinh phí kèm theo |  |  |  |  |
|  | 7050 | Tài sản vô hình |  |  |  |  |
|  |  | Nội dung được phê duyệt |  |  |  |  |
|  |  | Nội dung xin điều chỉnh giải trình kinh phí kèm theo |  |  |  |  |
|  |  | Tổng cộng |  |  |  |  |

Chủ nhiệm nhiệm vụ xin cam đoan việc điều chỉnh nội dung và kinh phí không ảnh hưởng đến kết quả khoa học, sản phẩm giao nộp và sẽ nghiệm thu nhiệm vụ đúng hạn./.

| Thủ trưởng đơn vị chủ trì (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | Phụ trách kế toán (Ký, ghi rõ họ tên) | Chủ nhiệm nhiệm vụ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Phê duyệt của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ghi chú: Các mục chi không có nội dung chi thì xóa bỏ khỏi dự toán điều chỉnh.

Mẫu 25a: Đơn xin gia hạn nhiệm vụ

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN VIỆN................... |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........., ngày tháng năm 20… |
| --- | --- | --- |

ĐƠN XIN GIA HẠN

Thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ
cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

Kính gửi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

1. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

2. Đơn vị chủ trì:

#### 3. Tên nhiệm vụ:				Mã số nhiệm vụ:	UDPTCN…../….-….

#### 4. Hướng Phát triển công nghệ:			Mã số: UDPTCN

5. Thời gian thực hiện: .... (từ tháng.....năm ..... đến tháng.....năm  ..... )

6. Kinh phí:

- Kinh phí được duyệt:

- Kinh phí đã cấp:

7. Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ [nêu những nội dung đã hoàn thành, những nội dung chưa hoàn thành của nhiệm vụ (1/2 trang A4)]:

8. Nêu lý do xin gia hạn thực hiện nhiệm vụ:

9. Thời gian xin gia hạn thực hiện nhiệm vụ:

Chủ nhiệm nhiệm vụ xin cam đoan nếu được gia hạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nghiệm thu nhiệm vụ đúng hạn.

| Ý kiến của lãnh đạo đơn vị chủ trì (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | Ý kiến của HĐKH (Ký, ghi rõ họ tên) | Chủ nhiệm nhiệm vụ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Phê duyệt của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Mẫu 25b: Báo cáo định kỳ thực hiện nhiệm vụ

| ##### VIỆN HÀN LÂM ##### KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN ĐƠN VỊ...... | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

Thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

Kỳ..............

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

2. Đơn vị chủ trì:

#### 3. Tên nhiệm vụ:				Mã số nhiệm vụ:	UDPTCN…../….-….

#### 4. Hướng Phát triển công nghệ:			Mã số: UDPTCN

5. Thời gian thực hiện: .... (từ tháng.....năm ..... đến tháng.....năm  ..... )

6. Kinh phí:

- Kinh phí được duyệt:

- Kinh phí đã cấp:

II. PHẦN NỘI DUNG

2.1. Kết quả thực hiện: Nêu công việc chính đã được thực hiện tính từ khi triển khai đến kỳ báo cáo (theo tiến độ ghi trong Thuyết minh nhiệm vụ)

2.2. Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được so với đề cương được duyệt (trong thời gian liên quan đến báo cáo)

a/ Về số lượng: Yêu cầu đánh giá cụ thể từng nội dung của nhiệm vụ (số lượng thực hiện; tỷ lệ % hạng mục so với kế hoạch; nếu không đạt cần nêu rõ lý do).

b/ Về chất lượng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c/ Về tiến độ thực hiện: Đúng kế hoạch; chậm kế hoạch (nếu có), nêu rõ lý do.

d/ Về các nội dung khác:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

III. KINH PHÍ (tạm ứng, thanh toán...)

+ Kinh phí từ VAST:………triệu đồng

+ Nguồn khác:…………..triệu đồng

IV. ĐỀ NGHỊ:

....., ngày ... tháng ... năm ...

| Xác nhận Thủ trưởng đơn vị chủ trì (Ghi rõ ý kiến, Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | Chủ nhiệm nhiệm vụ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu 25c: Biên bản kiểm tra định kỳ

| ##### VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN

Kiểm tra định kỳ nhiệm vụ phát triển công nghệ

cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

1. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

2. Đơn vị chủ trì:

#### 3. Tên nhiệm vụ:				Mã số nhiệm vụ:	UDPTCN…../….-….

#### 4. Hướng Phát triển công nghệ:			Mã số: UDPTCN

5. Thời gian thực hiện: .... (từ tháng.....năm ..... đến tháng.....năm  ..... )

6. Kinh phí:

- Kinh phí được duyệt:

- Kinh phí đã cấp:

7. Kỳ kiểm tra:

8. Ngày tháng kiểm tra:

9. Địa điểm kiểm tra:

I. Thành phần Đoàn kiểm tra:

1.Trưởng đoàn: Lãnh đạo Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ;

2. Ban Kế hoạch - Tài chính;

3. Các chuyên viên phụ trách của Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ;

4. Đại diện của đơn vị Hợp tác.

II. Đại diện cơ quan chủ trì nhiệm vụ:

Lãnh đạo

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Các đại biểu khác

III. Tài liệu của chủ nhiệm nhiệm vụ chuẩn bị cho kiểm tra:

- Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện  (theo mẫu);

- Các sản phẩm, nội dung công việc đã hoàn thành trong kỳ

- Các chứng từ tài chính liên quan

IV. Nội dung kiểm tra:

- Về nội dung công việc và tiến độ thực hiện:

- Nội dung công việc, sản phẩm đã hoàn thành so sánh với tiến độ, yêu cầu chất lượng đã ghi trong các phụ lục của Hợp đồng:

- Xem xét những nội dung đã thực hiện đối với các nội dung công việc, sản phẩm chưa hoàn thành:

- Các mô hình triển khai thực nghiệm (nếu có):

Về tình hình sử dụng kinh phí:

  - Nguồn ngân sách Viện Hàn lâm

+ Số kinh phí được cấp đến ngày báo cáo : …………… triệu đồng

+ Số kinh phí đã sử dụng theo báo cáo của Nhiệm vụ : …………… triệu đồng

  - Nguồn khác

+ Số kinh phí được cấp đến ngày báo cáo : …………… triệu đồng

+ Số kinh phí đã sử dụng theo báo cáo của Nhiệm vụ : …………… triệu đồng

VI. Tóm tắt các ý kiến trao đổi của các thành viên trong đoàn kiểm tra và cơ quan chủ trì, chủ nhiệm

- Các ý kiến của thành thành viên đoàn kiểm tra:

- Ý kiến giải trình và kiến nghị của cơ quan chủ trì, chủ nhiệm và các cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ

VII. Kết luận của Đoàn kiểm tra

- Đánh giá về nội dung công việc, sản phẩm đã thực hiện trong kỳ so với tiến độ của Hợp đồng:

- Đánh giá về tiến độ thực hiện (nội dung, kinh phí):

- Về các kiến nghị của cơ quan chủ trì và chủ nhiệm:

Biên bản này được làm thành 05 bản. Ban ƯD&TKCN giữ 01 bản, Ban Kế hoạch - Tài chính giữ 01 bản, Đơn vị hợp tác (nếu có) cấp kinh phí hợp tác giữ 01 bản, Cơ quan chủ trì giữ 01 bản, chủ nhiệm nhiệm vụ giữ 01 bản.

Hà Nội, ngày     tháng       năm 200….

| Đại diện cơ quan chủ trì | Chủ nhiệm | Đại diện ban Kế hoạch - Tài chính | Trưởng đoàn kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| (Ký tên, Họ và tên) | (Ký tên, Họ và tên) | (Ký tên, Họ và tên) | (Ký tên, Họ và tên) |

Mẫu 26: Báo cáo tổng hợp kết quả

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ..............................

BÁO CÁO TỔNG HỢP

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

CẤP VIỆN HÀN LÂM KHCNVN

TÊN NHIỆM VỤ

Mã số: ................

Hướng:  Phát triển công nghệ (UDPTCN)

Đơn vị chủ trì: ....................................................

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ...............................................

.........., …./201…

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ gồm 3 phần chính (không quá 50 trang):

Phần I: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ gồm các phần chính sau:

Mục lục

Danh sách thành viên chính tham gia nhiệm vụ

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

Mở đầu

Chương I.

Chương II.

Chương ... (Số lượng chương do cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ quyết định)

Kết luận và kiến nghị

Tài liệu tham khảo

Phần II: Hồ sơ nhiệm vụ. Phần này có các văn bản sau:

- Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Việt (Mẫu 27)

- Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Anh (Mẫu 28);

- Thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ (Mẫu 29);

- Báo cáo tình hình sử dụng, quyết toán tài chính của nhiệm vụ có xác nhận của kế toán và thủ trưởng đơn vị (Mẫu 30);

- Hồ sơ nhiệm vụ (Mẫu 21) đã được phê duyệt (bản sao);

- Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở;

- Nhận xét của 2 phản biện cấp cơ sở;

- Đơn xin điều chỉnh dự toán thực hiện nhiệm vụ có phê duyệt của Viện Hàn lâm KHCNVN (Mẫu 24) (nếu có);

- Đơn xin gia hạn thực hiện nhiệm vụ có phê duyệt của Viện Hàn lâm KHCNVN (Mẫu 25) (nếu có);

- Giải trình của Chủ nhiệm nhiệm vụ có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị và Hội đồng khoa học (trường hợp nộp hồ sơ muộn hơn 3 tháng sau khi kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ).

Phần III: Minh chứng về các kết quả sở hữu trí tuệ công bố và đào tạo

- Bản photocopy văn bằng sở hữu trí tuệ hoặc giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của cơ quan thụ lý các hồ sơ đăng ký cấp văn bằng sở hữu trí tuệ hoặc giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng;

- Bản photocopy toàn văn bài báo từ tạp chí hoặc giấy chấp nhận đăng bài;

- Bản Photocopy bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ hoặc các văn bản xác nhận của các cơ quan đào tạo (Giấy xác nhận, Quyết định thành lập hội đồng, Bảng điểm bảo vệ, ....).

Mẫu 27: Báo cáo tóm tắt kết quả

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........., ngày tháng năm 20....

TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ *

- Tên nhiệm vụ:			Mã số nhiệm vụ: UDPTCN…../….-….

- Hướng: Phát triển công nghệ	 Mã số: UDPTCN

- Đơn vị chủ trì:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Thời gian thực hiện: từ tháng.....năm ..... đến tháng.....năm  .....

- Kinh phí:

- Mục tiêu nhiệm vụ:

- Các kết quả chính của nhiệm vụ:

- Về công nghệ:

- Về khoa học:

- Về ứng dụng:

- Những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)

- Các sản phẩm khác (nếu có)

11. Địa chỉ đã áp dụng, hoặc đề nghị áp dụng (nếu có):

12. Kiến nghị của chủ nhiệm nhiệm vụ (nếu có):

Chủ nhiệm nhiệm vụ cam kết chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin nêu trên.

| Xác nhận của Đơn vị chủ trì (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | Chủ nhiệm nhiệm vụ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

* Bản tóm tắt dài khoảng 1 - 2 trang A4; thực hiện cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu.

Mẫu 28: Summary report

Sample of summary of a completed VAST’s project

SUMMARY OF A COMPLETED VAST’S PROJECT

- Project’s title:				 Project's code: UDPTCN…../….-….

- Scientific field: Technology development	 Code: UDPTCN

- Research hosting institution:

- Project leader’s name:

- Project duration:

- Project’s budget:

- Goals and Objectives of the project:

- Main results:

- Technological results:

- Theoretical results:

- Applied results:

- Novelty and actuality and scientific meaningfulness of the results:

- Products of the project:

- Patents (list):

- Scientific papers in referred journals (list):

- Technological products (describe in details: technical characteristics, place):

- Other products (if applicable):

11. Place of application or suggested application (if applicable):

12. Petition of the project’s leader (if applicable):

The project’s leader confirms hereby the veracity of all the details and information given above.

………….., …………………………….

(Place and date)

Mẫu 29: Thống kê kết quả nhiệm vụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........., ngày tháng năm 20....

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

- Tên nhiệm vụ:			Mã số nhiệm vụ: UDPTCN…../….-….

- Hướng: Phát triển công nghệ			Mã số: UDPTCN

- Đơn vị chủ trì:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Thời gian thực hiện: từ tháng.....năm ..... đến tháng.....năm  .....

- Kinh phí:

- Cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ

(Người tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp, ghi không quá 10 người kể cả chủ nhiệm)

| Số TT | Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh được duyệt | Tên cá nhân đã tham gia thực hiện | Nội dung tham gia chính | Sản phẩm chủ yếu đạt được | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

- Lý do thay đổi ( nếu có):

##### Sản phẩm

| Số TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Theo kế hoạch | Thực tế đạt được |  |
| A | Sở hữu trí tuệ |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| B | Sản phẩm nghiên cứu và phát triển công nghệ |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| C | Công bố |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| D | Đào tạo |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

- Lý do thay đổi (nếu có):

| Xác nhận của Đơn vị chủ trì (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | Chủ nhiệm nhiệm vụ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu 30: Báo cáo quyết toán

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN VIỆN................... |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........., ngày tháng năm 20… |
| --- | --- | --- |

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

1. Tên nhiệm vụ:				Mã số nhiệm vụ: UDPTCN…../….-….

2. Hướng: Phát triển công nghệ		Mã số: UDPTCN

3. Đơn vị chủ trì:

4.Chủ nhiệm nhiệm vụ:

5. Thời gian thực hiện: ... (từ ..... đến ..... )

6. Kinh phí:

| STT | Mục chi | Nội dung chi | Kinh phí được phê duyệt theo đề cương | Kinh phí điều chỉnh | Kinh phí quyết toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | Nội dung chi giao khoán |  |  |  |
| B |  | Nội dung chi không giao khoán |  |  |  |
|  |  | Tổng cộng (A+B) |  |  |  |

| Thủ trưởng đơn vị chủ trì (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | Kế toán (Ký, ghi rõ họ tên) | Chủ nhiệm nhiệm vụ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu 31: Giấy xác nhận nộp hồ sơ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

(Dùng cho cơ quan quản lý)

- Tên nhiệm vụ:  		             	Mã số nhiệm vụ:

- Hướng: Phát triển công nghệ  		Mã số: UDPTCN

- Đơn vị chủ trì:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Thời gian thực hiện: từ tháng.....năm ..... đến tháng.....năm  .....

6.  Hồ sơ đã nộp:

| a) Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp Viện của Thủ trưởng đơn vị chủ trì nhiệm vụ gửi cho Viện Hàn lâm KHCNVN (01 bản). |  |
| --- | --- |
| b) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (09 quyển) gồm có: |  |
| + Báo cáo tổng kết nhiệm vụ; |  |
| + Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Việt (Mẫu 27); |  |
| + Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Anh (Mẫu 28); |  |
| + Thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ (Mẫu 29); |  |
| + Báo cáo tình hình sử dụng, quyết toán tài chính của nhiệm vụ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị và kế toán (Mẫu 30); |  |
| + Hồ sơ nhiệm vụ (Mẫu 21) đã được phê duyệt (bản sao); |  |
| + Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở + Nhận xét của 2 phản biện cấp cơ sở. |   |
| + Đơn xin điều chỉnh dự toán thực hiện nhiệm vụ có phê duyệt của Viện Hàn lâm KHCNVN (Mẫu 24) (nếu có) |  |
| + Đơn xin gia hạn thực hiện nhiệm vụ có phê duyệt của Viện Hàn lâm KHCNVN (Mẫu 25) (nếu có) |  |
| + Giải trình của Chủ nhiệm nhiệm vụ có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị và Hội đồng khoa học (trường hợp nộp hồ sơ muộn hơn 3 tháng sau khi kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ). |  |
| + Minh chứng về các kết quả công bố và đào tạo (nếu có) |  |

7. Ý kiến chuyên viên thụ lý về tình trạng hồ sơ (Ghi rõ thời gian quá hạn (nếu có)):

8. Ngày nhận hồ sơ:

| Người nộp hồ sơ | Người nhận hồ sơ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu 32: Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số: /QĐ-VHL | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

#### QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng nghiệm thu
 cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHỦ TỊCH

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số ............./NĐ-CP ngày..../.../... của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số ………./QĐ-VHL ngày ……….. của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện …… (Công văn số .../..... ngày .../.../20...) và Trưởng Ban Ứng dụng và triển khai công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN đánh giá kết quả nhiệm vụ: “…………………”, mã số …. .  do ……………… làm chủ nhiệm, Viện …… là cơ quan chủ trì, thực hiện trong giai đoạn 20… - 20… (Danh sách kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Cử ……………, …………, Viện Hàn lâm KHCNVN, làm Chủ tịch Hội đồng.

Điều 3. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo các quy định hiện hành, tư vấn cho Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN quyết định nghiệm thu nhiệm vụ nói trên. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Viện trưởng Viện …, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng và Chủ nhiệm nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu: VT, UDTKCN. |  | CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |

DANH SÁCH

Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
(Kèm theo Quyết định số    … /QĐ-VHL  ngày   … tháng  … năm 20… 
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

| TT | Họ và tên | Cơ quan công tác | Trách nhiệm trong Hội đồng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Chủ tịch HĐ |
| 2 |  |  | Phản biện 1 |
| 3 |  |  | Phản biện 2 |
| 4 |  |  | Uỷ viên |
| 5 |  |  | Uỷ viên |
| 6 |  |  | Uỷ viên |
| 7 |  |  | Uỷ viên |
| 8 |  |  | Uỷ viên |
| 9 |  |  | Uỷ viên Thư ký |

Thư ký hành chính: 01 chuyên viên Ban UDTKCN

Mẫu 33: Giấy mời dự họp hội đồng nghiệm thu

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số: /GM-VHL | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

GIẤY MỜI

Dự họp Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
——————————

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trân trọng kính mời:

..........................................................................................................................

Tới dự cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
đánh giá kết quả nhiệm vụ: “......................”, mã số ........ ., do ................. làm chủ nhiệm, Viện ............... là cơ quan chủ trì, thực hiện trong giai đoạn 20... - 20....

Thời gian:     giờ 00’ ngày ... tháng ... năm 20... (thứ ...).

Địa điểm: Phòng họp ..., nhà ..., Viện Hàn lâm KHCNVN, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Rất mong sự có mặt của .................

Xin trân trọng cảm ơn./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, UDTKCN. |  | TL. CHỦ TỊCH TRƯỞNG BAN ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ |
| --- | --- | --- |

Mẫu 34: Phiếu nhận xét kết quả nghiệm thu

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày tháng năm 20... |
| --- | --- | --- |

PHIẾU NHẬN XÉT

Kết quả nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

(Dùng cho thành viên Hội đồng nghiệm thu)

I. Thông tin chung

#### - Tên nhiệm vụ:				Mã số nhiệm vụ: UDPTCN…../….-….

- Hướng: Phát triển công nghệ		Mã số:	 UDPTCN

- Đơn vị chủ trì:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Thời gian thực hiện:

II. Thành viên hội đồng

- Họ và tên:

- Học hàm, học vị:                               Chức danh trong hội đồng:

- Đơn vị công tác:

III. Các nội dung nhận xét

3.1. Nhận xét về chất lượng của Báo cáo tổng hợp (Đánh giá về chất lượng của Báo cáo khoa học, các bản vẽ thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu trích dẫn...)

3.2. Nhận xét về mức độ đáp ứng về sản phẩm KHCN của nhiệm vụ so với thuyết minh đã được phê duyệt (Đánh giá sản phẩm của nhiệm vụ đã đáp ứng đầy đủ/Không đầy đủ về số lượng, khối lượng, chủng loại và chất lượng so với đăng ký tại Thuyết minh được phê duyệt)

3.3. Nhận xét về tác động đồng thời đối với kinh tế, xã hội, môi trường (đối với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu; đối với lĩnh vực khoa học có liên quan; đối với sự phát triển KT-XH)

3.4. Nhận xét về văn bằng sở hữu trí tuệ, công bố, (Đánh giá kết quả văn bằng sở hữu trí tuệ, giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng; công bố của nhiệm vụ trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia; trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN; trên các tạp chí quốc tế (không thuộc danh mục SCI, SCI-E); trên các tạp chí thuộc danh mục SCI hoặc SCI-E; )

3.5. Nhận xét về hỗ trợ đào tạo (Đánh giá kết quả hỗ trợ đào tạo của nhiệm vụ dựa trên văn bản xác nhận của các Cơ quan đào tạo)

3.6. Đánh giá về sản phẩm vượt mức (Xác định sản phẩm của nhiệm vụ có chất lượng, khối lượng sản phẩm vượt mức đăng ký hoặc không nằm trong danh mục sản phẩm đăng ký của Thuyết minh đã được phê duyệt. Đề nghị ghi cụ thể tên sản phẩm)

IV. Nhận xét khác và kết luận của người nhận xét

Thành viên Hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu nhận xét là cơ sở để cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ sửa chữa và hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ;

- Các uỷ viên phản biện có thể chuẩn bị bản nhận xét của mình trên cơ sở Phiếu nhận xét này.

Mẫu 35: Phiếu đánh giá nghiệm thu

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20... |
| --- | --- | --- |

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Kết quả nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

(Dùng cho thành viên Hội đồng nghiệm thu)

I. Thông tin chung:

- Tên nhiệm vụ:			Mã số nhiệm vụ: UDPTCN…../….-….

- Hướng: Phát triển công nghệ		Mã số: UDPTCN

- Đơn vị chủ trì:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Thời gian thực hiện:

II. Thành viên hội đồng:

- Họ và tên:

- Học hàm, học vị:                               Chức danh trong hội đồng:

- Đơn vị công tác:

III. Các tiêu chí đánh giá:

| STT | Các tiêu chí đánh giá | Điểm tối đa | Điểm đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đánh giá chung | 85 |  |
| 1 | Chất lượng của Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ và tài liệu cần thiết kèm theo (các bản vẽ thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu trích dẫn...) | 10 |  |
| 2 | Mức độ đáp ứng về sản phẩm của nhiệm vụ so với thuyết minh đã được phê duyệt (chấm theo 1 trong các phương án sau): - Đăng ký SC: 65 điểm - Giống cây trồng vật nuôi mới: 65 điểm - Đăng ký GPHI: 55 điểm - Nhãn hiệu hàng hóa: 45 điểm - Kiểu dáng công nghiệp: 45 điểm (Trường hợp đề xuất có công bố đủ từ 2 tiêu chí trở lên, sẽ chỉ tính tiêu chí có điểm cao nhất) Ghi chú: - Hồ sơ đăng ký cấp văn bằng sở hữu trí tuệ hoặc giấy chứng nhận đăng ký giống cây trồng, vật nuôi mới, hoặc nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng phải đạt được mức thấp nhất là có giấy tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của cơ cấp văn bằng hoặc giấy chứng nhận; (kèm bản photocopy); - Bài báo phải đạt được mức thấp nhất là có giấy chấp nhận đăng bài; - Sản phẩm quan trọng do Hội đồng đánh giá; - Hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh cần có quyết định giao nhiệm vụ của cơ sở đào tạo; - Hỗ trợ đào tạo học viên cao học cần có quyết định công nhận học viên cao học của cơ sở đào tạo. | 65 |  |
| 3 | Các tác động của kết quả nhiệm vụ: đối với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu; đối với lĩnh vực khoa học có liên quan; đối với sự phát triển KT-XH. | 10 |  |
| B | Đánh giá mức độ vượt trội | 15 |  |
| 2 | Hỗ trợ để đào tạo thành công tiến sỹ, thạc sỹ: tối đa không quá 5 điểm (kèm bản Photocopy bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ hoặc quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án/luận văn kèm bảng điểm bảo vệ) | 5 |  |
| 3 | Sản phẩm vượt mức - Sản phẩm của nhiệm vụ có chất lượng vượt so với đăng ký: tối đa không quá 6 điểm Đề nghị ghi cụ thể tên sản phẩm: - Sản phẩm ngoài dự kiến (tăng hơn về số lượng hoặc không nằm trong danh mục sản phẩm của Thuyết minh đã được phê duyệt): tối đa không quá 4 điểm Đề nghị ghi cụ thể tên sản phẩm: | 10 |  |
|  | Cộng: | 100 |  |

V. Ý kiến đánh giá khác (nếu có):

|  | Thành viên hội đồng (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Hướng dẫn:

- Hội đồng thảo luận và thống nhất phương án chấm điểm. Nếu thành viên Hội đồng chấm sai quy định thì phiếu của thành viên đó sẽ không được tính.

- Sản phẩm về công bố, sở hữu trí tuệ và đào tạo phải tuân theo tiêu chí quy định tại Quy định quản lý các nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số ....../QĐ-VHL ngày .............. của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN.

- Xếp loại:

+ Xuất sắc (từ 85 điểm trở lên)

+ Khá (từ 70 điểm đến < 85 điểm)

+ Đạt (từ 50 điểm đến < 70 điểm)

+ Không đạt (< 50 điểm)

Mẫu 36: Biên bản nghiệm thu

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20... |
| --- | --- | --- |

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NHIỆM VỤ

(Dùng cho Hội đồng nghiệm thu)

1. Thông tin chung

- Tên nhiệm vụ:			Mã số nhiệm vụ: UDPTCN…../….-….  		- Hướng: Phát triển công nghệ		Mã số: UDPTCN

- Đơn vị chủ trì:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Thời gian thực hiện:

2. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu:

- Tổng số điểm:

- Điểm bình quân:

3. Xếp loại:

- Xuất sắc (từ 85 điểm trở lên)

- Khá (từ 70 điểm đến < 85 điểm)

- Đạt (từ 50 điểm đến < 70 điểm)

- Không đạt (< 50 điểm)

| Thư ký Hội đồng (Ký, ghi rõ họ tên) | Chủ tịch Hội đồng (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu 37: Kết luận của hội đồng nghiệm thu

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20... |
| --- | --- | --- |

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG VỀ KẾT QUẢ CHÍNH CỦA NHIỆM VỤ

(Dùng cho Hội đồng nghiệm thu)

- Tên nhiệm vụ:			Mã số nhiệm vụ: UDPTCN…../….-….

- Hướng: Phát triển công nghệ		Mã số: UDPTCN

- Đơn vị chủ trì:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Thời gian thực hiện:  từ tháng  …..  năm ….….. đến tháng …..  năm ……..

- Kinh phí:

- Mục tiêu nhiệm vụ:

- Các kết quả chính của nhiệm vụ:

- Về Phát triển công nghệ:

- Về khoa học:

- Về ứng dụng:

- Những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, các hình ảnh đặc trưng)

- Các sản phẩm khác (nếu có)

- Địa chỉ đã áp dụng, hoặc đề nghị áp dụng (nếu có):

- Kiến nghị của Hội đồng: (trong đó cần nêu có nên đưa kết quả nhiệm vụ lên trang web hay không)

- Những kiến nghị khác:

| Thư ký Hội đồng (Ký, ghi rõ họ tên) | Chủ tịch Hội đồng (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

TL. CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Sản phẩm về công bố, sở hữu trí tuệ và đào tạo phải tuân theo tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Quy định quản lý các nhiệm vụ Hướng Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-VHL ngày ......của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN.

Mẫu 38: Báo cáo chỉnh sửa báo cáo tổng hợp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO

Về việc chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
Phát triển Công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

1. Thông tin chung

- Tên nhiệm vụ:                                          Mã số nhiệm vụ: UDPTCN…../….-….

- Hướng: Phát triển công nghệ:                 Mã số: UDPTCN

- Đơn vị chủ trì:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Thời gian thực hiện:

2. Nội dung chỉnh sửa

(Chủ nhiệm nhiệm vụ cần trình bày rõ các nội dung đã tiếp thu chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng. Các nội dung đề nghị giữ nguyên cần nêu rõ lý do không chỉnh sửa)

....., ngày ... tháng ... năm ...

| Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị chủ trì (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | Chủ nhiệm nhiệm vụ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Xác nhận của Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
(Ghi rõ ý kiến và Ký, họ tên và chức danh trong Hội đồng)

Mẫu 39: Giấy xác nhận nộp hồ sơ đề nghị ra quyết định

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Nộp hồ sơ đề nghị ra quyết định nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

(Dùng cho cơ quan quản lý)

- Tên nhiệm vụ:  			Mã số nhiệm vụ: UDPTCN…../….-….

- Hướng: Phát triển công nghệ  			Mã số: UDPTCN

- Đơn vị chủ trì:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Thời gian thực hiện:

6.  Hồ sơ đã nộp:

| a) Giấy chứng nhận giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN của Trung tâm Thông tin - Tư liệu (01 bản). |  |
| --- | --- |
| b) Giấy chứng nhận giao nộp kết quả nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Trung tâm Tin học và Tính toán (01 bản). |  |
| c) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (Mẫu 26) (01 quyển) |  |
| d) Báo cáo giải trình việc chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (Mẫu 38) (01 bản). |  |

7. Ý kiến chuyên viên thụ lý về tình trạng hồ sơ (Ghi rõ thời gian quá hạn (nếu có)):

8. Ngày nhận hồ sơ:

| Người nộp hồ sơ | Người nhận hồ sơ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu 40: Quyết định thành lập hội đồng Nghiệm thu

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số: /QĐ-VHL | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Nghiệm thu nhiệm vụ phát triển công nghệ 
cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHỦ TỊCH

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số ………. ngày ………. của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số ………/QĐ-VHL ngày …………. của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ Hướng Phát triển công nghệcấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ biên bản của Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN đánh giá kết quả nhiệm vụ Phát triển Công nghệ họp ngày …/…/20… (Hội đồng thành lập theo Quyết định số …/QĐ-VHL ngày …/…/20… của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN);

Căn cứ Giấy chứng nhận giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN số …/KQNC-TTTL của Trung tâm Thông tin - Tư liệu ngày …/…/20…;

Căn cứ Giấy xác nhận giao nộp kết quả nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ số …/CN-TTTHTT của Trung tâm Tin học và Tính toán ngày …/…/20…;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ.

#### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nghiệm thu nhiệm vụ "…………”, mã số ……, với các nội dung cụ thể như sau:

- Cấp quản lý nhiệm vụ: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Hướng khoa học và công nghệ ưu tiên:

- Đơn vị chủ trì:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Thời gian thực hiện:

- Kết quả đánh giá: đạt  …,… /100 điểm, xếp loại:  ……..

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện …… và Chủ nhiệm nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Lưu: VT, UDTKCN, …..07. |  | CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |

PHỤ LỤC 2: TRÌNH TỰ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOAHỌC

ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT(HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN)

TRÌNH TỰ

Làm việc của Hội đồng khoa học tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN (Hội đồng tuyển chọn)

(Kèm theo Quyết định số  ................ /QĐ-VHL ngày  ...........  tháng  ...........  năm...  
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

1. Hội đồng tuyển chọn trao đổi về danh mục các đề xuất

1.1. Hội đồng đánh giá, phân loại các đề xuất theo cam kết về sản phẩm, kết quả chính dự kiến. Hội đồng thảo luận cho ý kiến về các Nhiệm vụ có đăng ký sản phẩm quan trọng, sản phẩm đặc thù.

1.2. Hội đồng thảo luận về việc bổ sung đề xuất mới theo ý kiến của Hội đồng (nếu cần). Đề xuất mới (nếu có) sẽ trình Chủ tịch Viện xem xét theo quy trình nhiệm vụ độc lập cấp Viện Hàn lâm.

2. Chấm điểm đánh giá đề xuất

2.1. Hội đồng tiến hành chấm điểm các đề xuất bằng hình thức bỏ phiếu (Mẫu 2a, 2b Phụ lục 1).

2.2. Hội đồng bầu ra Ban kiểm phiếu gồm ít nhất 03 thành viên. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm rà soát các phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng, tổng hợp kết quả đánh giá và báo cáo Hội đồng. Kết quả đánh giá các đề xuất được tổng hợp trong Mẫu 3a. 3b. 3c (Phụ lục 1).

3. Lựa chọn đề xuất

3.1. Hội đồng lựa chọn danh mục đề xuất căn cứ vào điểm số của đề xuất. Các đề xuất được chọn theo điểm số trung bình từ cao xuống thấp. Các đề xuất phải có số điểm bình quân  70 điểm mới được xem xét lựa chọn.

3.2. Các đề xuất đạt từ 70 điểm trở lên được xếp hạng ưu tiên loại A: theo thứ tự hết đề xuất loại A mới tới đề xuất loại B.

3.3. Tổng số đề xuất được lựa chọn không vượt quá số lượng Nhiệm vụ mở mới.

4. Thành lập danh mục nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm

Hội đồng tiến hành rà soát và bổ sung, chỉnh sửa tên, mục tiêu nhiệm vụ, sản phẩm cần đạt và xác định hạng của Nhiệm vụ (A hoặc B theo sản phẩm bắt buộc). Hội đồng có thể tiến hành công việc này ngay tại phiên họp hoặc giao cho một số thành viên Hội đồng chỉnh sửa đề xuất. Nếu giao cho thành viên Hội đồng chỉnh sửa đề xuất, mỗi đề xuất có không quá 02 thành viên tham gia chỉnh sửa. Kinh phí thực hiện Nhiệm vụ không vượt quá định mức qui định.

Sau khi hoàn thiện đề xuất, Ban Ứng dụng lập danh mục Nhiệm vụ tuyển chọn đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm theo Mẫu 4 (Phụ lục 1) gửi Viện Hàn lâm KHCNVN.

Lưu ý: Các đề xuất được phân loại theo các mức:

- Đề xuất hạng A: Có sản phẩm cụ thể và đề xuất phải đáp ứng một trong các tiêu chí bắt buộc sau:

+ Có đăng ký sáng chế;

+ Có đăng ký giống cây trồng, vật nuôi, sinh vật hữu ích mới;

Kinh phí dự kiến cho đề xuất hạng A: theo thông báo của Viện Hàn lâm

- Đề xuất hạng B: Có sản phẩm cụ thể và đề xuất phải đáp ứng một trong các tiêu chí bắt buộc sau:

+ Có đăng ký giải pháp hữu ích;

+ Có đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc kiểu dáng công nghiệp;

+ Có sản phẩm đặc thù (Sản phẩm có ý nghĩa thực tiễn, giải quyết các vấn đề cụ thể, cấp bách).

Kinh phí dự kiến cho đề xuất hạng B: theo thông báo của Viện Hàn lâm

- Đề xuất hạng C: Không đáp ứng tiêu chí nào trong các tiêu chí bắt buộc nêu trên.

Phụ lục III

TRÌNH TỰ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

KHOA HỌC THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG (HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH)

TRÌNH TỰ

Làm việc của Hội đồng tư vấn cấp Viện Hàn lâm đánh giá đề cương nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN (Hội đồng thẩm định)

(Kèm theo Quyết định số  ...... /QĐ-VHL ngày  ..........  tháng  ........ năm ........ 
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

1. Thư ký khoa học của Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và giới thiệu các thành phần tham gia họp.

- Đại diện Viện Hàn lâm KHCNVN phát biểu ý kiến (nếu có).

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều khiển cuộc họp.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo về đề cương nhiệm vụ.

- Các Ủy viên - Phản biện đọc các bản nhận xét.

- Các  thành viên Hội đồng trao đổi về các Hồ sơ đăng ký

- Chấm điểm các Hồ sơ đăng ký.

7.1. Hội đồng chấm điểm Hồ sơ bằng hình thức bỏ phiếu theo những tiêu chí và thang điểm thống nhất (Mẫu 19, Phụ lục 1). Tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng được thể hiện trong Mẫu 20 (Phụ lục 1).

7.2. Trong cùng một Hồ sơ, nếu thành viên Hội đồng cho điểm đánh giá chênh lệch từ 20% trở lên so với điểm đánh giá trung bình của toàn Hội đồng thì phiếu đánh giá của thành viên đó bị loại bỏ.

- Điều kiện Hồ sơ trúng tuyển: Hồ sơ đạt điểm bình quân  70 điểm được đề xuất trúng tuyển.

- Trao đổi về Hồ sơ trúng tuyển.

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm góp ý chỉnh sửa hồ sơ đăng ký thực hiện với kinh phí phù hợp và không cao hơn mức quy định. Hội đồng chỉ định ít nhất 02 thành viên Hội đồng xác nhận kết quả chỉnh sửa lại Hồ sơ Nhiệm vụ của đơn vị chủ trì và chủ nhiệm Nhiệm vụ được thực hiện theo các góp ý của Hội đồng thẩm định.

Kết quả họp Hội đồng thẩm định được lập thành biên bản và báo cáo Chủ tịch Viện.

Phụ lục IV

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP VIỆN HÀN LÂM

TRÌNH TỰ

Làm việc của Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
 đánh giá kết quả các nhiệm vụ phát triển công nghệ

(Kèm theo Quyết định số  ... . /QĐ-VHL ngày  ...  tháng  ...  năm ... 
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

1. Thư ký khoa học của Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và giới thiệu các thành phần tham gia buổi nghiệm thu.

2. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu điều khiển cuộc họp.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả của nhiệm vụ.

4. Các Ủy viên phản biện đọc các bản nhận xét.

5. Các thành viên Hội đồng trao đổi với Chủ nhiệm nhiệm vụ và tập thể tác giả về kết quả đạt được của nhiệm vụ. Hội đồng xem xét, yêu cầu chỉnh sửa: Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Việt (Mẫu 27, Phụ lục 1), tiếng Anh (Mẫu 28, Phụ lục 1) và Thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ (Mẫu 29, Phụ lục 1) do chủ nhiệm nhiệm vụ đề xuất.

6. Các thành viên Hội đồng thảo luận và thống nhất phương án chấm điểm kết quả đạt được của nhiệm vụ. Sản phẩm về công bố, sở hữu trí tuệ và đào tạo phải tuân theo tiêu chí quy định tại Quy định quản lý các nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số ......./QĐ-VHL ngày ............. của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN. Khi Hội đồng thảo luận, tập thể thực hiện nhiệm vụ và cơ quan chủ trì không có mặt trong phòng (Trừ khi được Chủ tịch hội đồng cho phép).

7. Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo nội dung và thang điểm thống nhất (Mẫu 35, Phụ lục 1). Tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng được thể hiện trong Mẫu 36 (Phụ lục 1).

8. Hội đồng trao đổi và thống nhất về Kết luận của Hội đồng về kết quả chính của nhiệm vụ (Mẫu 37, Phụ lục 1); các kiến nghị của Hội đồng đối với nhiệm vụ và Viện Hàn lâm KHCNVN liên quan đến kết quả của nhiệm vụ.

9. Mời tập thể tập thể thực hiện nhiệm vụ và cơ quan chủ trì vào phòng họp và công bố kết luận và kiến nghị của Hội đồng.

10. Phát biểu của đại diện nhóm thực hiện nhiệm vụ, đại diện cơ quan chủ trì và đại diện Viện Hàn lâm KHCNVN./.

Phụ lục V

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN PHỤC VỤ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

DANH MỤC

Các văn bản hướng dẫn phục vụ nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ

phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

(Kèm theo Quyết định số  .... /QĐ-VHL ngày  ....  tháng  ....  năm .... 
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

- Hướng dẫn nghiệm thu cấp cơ sở

Việc nghiệm thu cấp cơ sở các Nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN được thực hiện dựa theo hướng dẫn tại Điều 12 và Điều 13 của Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 12. Nội dung đánh giá và yêu cầu đối với sản phẩm của nhiệm vụ cấp quốc gia

1. Nội dung đánh giá

a) Đánh giá về báo cáo tổng hợp: Đánh giá tính đầy đủ, rõ ràng, xác thực và lô-gíc của báo cáo tổng hợp (phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng …) và tài liệu cần thiết kèm theo (các tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu được trích dẫn);

b) Đánh giá về sản phẩm của nhiệm vụ so với đặt hàng, bao gồm: Số lượng, khối lượng sản phẩm; chất lượng sản phẩm; chủng loại sản phẩm; tính năng, thông số kỹ thuật của sản phẩm.

2. Yêu cầu cần đạt đối với báo cáo tổng hợp:

a) Tổng quan được các kết quả nghiên cứu đã có liên quan đến nhiệm vụ;

b) Số liệu, tư liệu có tính đại diện, độ tin cậy, xác thực, cập nhật;

c) Nội dung báo cáo là toàn bộ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ được trình bày theo kết cấu hệ thống và lô-gíc khoa học, với các luận cứ khoa học có cơ sở lý luận và thực tiễn cụ thể giải đáp những vấn đề nghiên cứu đặt ra, phản ánh trung thực kết quả nhiệm vụ phù hợp với thông lệ chung trong hoạt động nghiên cứu khoa học;

d) Kết cấu nội dung, văn phong khoa học phù hợp.

3. Yêu cầu đối với sản phẩm của nhiệm vụ cấp quốc gia.

Ngoài các yêu cầu ghi trong hợp đồng, thuyết minh nhiệm vụ, sản phẩm của nhiệm vụ cấp quốc gia cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

a) Đối với sản phẩm là: mẫu; vật liệu; thiết bị, máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi và các sản phẩm có thể đo kiểm cần được kiểm định/khảo nghiệm/kiểm nghiệm tại cơ quan chuyên môn có chức năng phù hợp, độc lập với tổ chức chủ trì nhiệm vụ;

b) Đối với sản phẩm là: nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); đề án, qui hoạch; luận chứng kinh tế-kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm tương tự khác cần được thẩm định bởi hội đồng khoa học chuyên ngành hoặc tổ chuyên gia do tổ chức chủ trì nhiệm vụ thành lập;

c) Đối với sản phẩm là: kết quả tham gia đào tạo sau đại học, giải pháp hữu ích, sáng chế, công bố, xuất bản và các sản phẩm tương tự khác cần có văn bản xác nhận của cơ quan chức năng phù hợp.

Điều 13. Phương pháp đánh giá và xếp loại đối với nhiệm vụ cấp quốc gia

1. Đánh giá của thành viên Hội đồng

a) Mỗi chủng loại sản phẩm của nhiệm vụ đánh giá trên các tiêu chí về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm theo 03 mức sau: “Xuất sắc” khi vượt mức so với đặt hàng; “Đạt” khi đáp ứng đúng, đủ yêu cầu theo đặt hàng; “Không đạt” không đáp ứng đúng, đủ yêu cầu theo đặt hàng.

b) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá theo 03 mức sau: “Xuất sắc” khi báo cáo tổng hợp đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 12; “Đạt” khi báo cáo tổng hợp cần chỉnh sửa, bổ sung và có thể hoàn thiện; “Không đạt” khi không thuộc hai trường hợp trên.

c) Đánh giá chung nhiệm vụ theo 03 mức sau: “Xuất sắc” khi tất cả tiêu chí về sản phẩm đều đạt mức ‘Xuất sắc” và Báo cáo tổng hợp đạt mức “Đạt” trở lên; “Đạt” khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu: Tất cả các tiêu chí về chất lượng, chủng loại sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên; ít nhất 3/4 tiêu chí về khối lượng, số lượng sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên (những sản phẩm không đạt về khối lượng, số lượng thì vẫn phải đảm bảo đạt ít nhất 3/4 so với đặt hàng), Báo cáo tổng hợp đạt mức “Đạt” trở lên; “Không đạt” khi không thuộc hai trường hợp trên hoặc nộp hồ sơ chậm quá 06 tháng kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn (nếu có).

2. Đánh giá, xếp loại của Hội đồng

a) Mức “Xuất sắc” nếu nhiệm vụ có ít nhất 3/4 số thành viên hội đồng có mặt nhất trí đánh giá mức “Xuất sắc” và không có thành viên đánh giá ở mức “Không đạt”;

b) Mức "Không đạt" nếu nhiệm vụ có nhiều hơn 1/3 số thành viên hội đồng có mặt đánh giá mức không đạt;

c) Mức “Đạt” nếu nhiệm vụ không thuộc điểm a và điểm b Khoản này.

3. Đối với nhiệm vụ được hội đồng đánh giá ở mức “Đạt” trở lên, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi có kết quả đánh giá, chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến kết luận của hội đồng.

Bộ chủ trì nhiệm vụ phối hợp với chủ tịch hội đồng kiểm tra, giám sát việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá của nhiệm vụ. Chủ tịch hội đồng xác nhận về việc hoàn thiện hồ sơ của chủ nhiệm nhiệm vụ.

(Trích Điều 12 và Điều 13 của Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN
ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

- Các văn bản sử dụng khi nghiệm thu cấp cơ sở

Khi tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở, đơn vị chủ trì Nhiệm vụ có thể sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Danh mục các văn bản phục vụ cho việc nghiệm thu cấp cơ sở được liệt kê trong bảng sau:

| Số TT | Tên văn bản |
| --- | --- |
| 1 | Mẫu 1. Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. |
| 2 | Mẫu 2. Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. |
| 3 | Mẫu 4a. Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp quốc gia. |
| 4 | Mẫu 5. Phiếu nhận xét, thẩm định sản phẩm. |
| 5 | Mẫu 6. Báo cáo thẩm định sản phẩm. |
| 6 | Mẫu 7. Phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. |
| 7 | Mẫu 8. Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. |
| 8 | Mẫu 9. Biên bản đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. |
| 9 | Mẫu 10. Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia. |

PHỤ LỤC 6: HỢP ĐỒNG VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Mẫu 1a: Hợp đồng

| - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM | - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| - Số: /HĐ-VHL | - Hà Nội, ngày tháng năm 20... |

- HỢP ĐỒNG

- Thực hiện nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

Căn cứ Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 về quy định đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số           /QĐ-VHL ngày     tháng   năm 20... của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN về ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ phát triển công nghệ  (PTCN) cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số............./QĐ-VHL ngày ................ của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt nhiệm vụ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thực hiện năm ...............;

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Bên đặt hàng (Bên A): Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Ông ... (Lãnh đạo Ban UDTKCN)

- Chức vụ: ...... làm đại diện

- Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại:  ...  		Fax:  ...

Ông ………(LĐ Ban KHTC)……………………………

- Chức vụ: ………………………………………………………………..

- Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Bên nhận đặt hàng (Bên B): (Ghi tên đơn vị chủ trì nhiệm vụ)

2.1. Đơn vị chủ trì nhiệm vụ đồng thời là Đơn vị quản lý kinh phí:

- Do Ông/Bà ......................................................................................

- Chức vụ: .........................................................làm đại diện.

- Địa chỉ: ............................................................................................

- Điện thoại: ............................. Fax:..................................................

- Số tài khoản dự toán tại KBNN: ........... tại Kho bạc Nhà nước …….

- Số tài khoản tiền gửi tại KBNN: ……… tại Kho bạc Nhà nước …….

- Mã đơn vị SDNS: ……..

2.2. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Ông/Bà:

- Điện thoại: ............................... Email:......................................................

- Địa chỉ:

Cùng thoả thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với các điều khoản sau:

Điều 1. Giao và nhận thực hiện Nhiệm vụ.

Bên A giao cho Bên B thực hiện Nhiệm vụ "..." theo các nội dung trong Thuyết minh nhiệm vụ đã được Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt (sau đây gọi tắt là Thuyết minh).

Thuyết minh là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

Điều 2. Thời gian thực hiện Nhiệm vụ:

Thời gian thực hiện Nhiệm vụ là ............. tháng, từ tháng....... năm 20.........đến tháng ... năm 20.........

Điều 3. Kinh phí thực hiện Nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ được thực hiện theo hình thức: Khoán chi một phần/Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.

2. Tổng kính phí thực hiện Nhiệm vụ là …………. (bằng chữ…..), trong đó:

-  Kinh phí từ ngân sách nhà nước:…………. (bằng chữ…..).

+ Kinh phí khoán:…………. (bằng chữ…..).

+ Kinh phí không giao khoán:…………. (bằng chữ…..)

- Kinh phí từ nguồn khác: …………. (bằng chữ…..).

3. Tiến độ cấp kinh phí. Theo tiến độ cấp kinh phí được ghi trong Thuyết minh và phù hợp với khả năng bố trí của ngân sách Nhà nước

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

- Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Hợp đồng;

b)  Bố trí cho Bên B số kinh phí từ ngân sách nhà nước theo quy định tại  Điều 3 Hợp đồng này vào tài khoản dự toán của đơn vị tại Kho bạc Nhà nước;

c) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của Nhiệm vụ bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có);

d) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình Bên B thực hiện Nhiệm vụ theo Thuyết minh; Nếu Bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ, Bên A sẽ xem xét quyết định thay đổi tiến độ hoặc ngừng việc cấp phát kinh phí;

đ) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ của Bên B theo các yêu cầu, chỉ tiêu trong Thuyết minh;

e) Có trách nhiệm cùng Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định hiện hành;

f) Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ;

g) Có trách nhiệm hướng dẫn việc trả thù lao cho tác giả nếu có lợi nhuận thu được từ việc ứng dụng kết quả của Nhiệm vụ và thông báo cho tác giả việc bàn giao kết quả thực hiện Nhiệm vụ (nếu có);

h) Ủy quyền cho Bên B tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện Nhiệm vụ (nếu có) theo quy định hiện hành;

i) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

2.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên B với vai trò của đơn vị quản lý kinh phí:

a) Chuyển kinh phí từ tài khoản dự toán của đơn vị tại Kho bạc Nhà nước sang tài khoản tiền gửi của đơn vị tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ (theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 12 của Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước). Mức tạm ứng cấp kinh phí lần đầu theo quy định không vượt quá 50% tổng dự toán kinh phí thực hiện Nhiệm vụ được duyệt từ ngân sách nhà nước và phù hợp theo tiến độ từng năm được thể hiện trong dự toán kinh phí của Thuyết minh. Các đợt cấp tạm ứng tiếp theo thực hiện theo quy định của Nhà nước;

b) Có trách nhiệm kiểm soát chi kinh phí thực hiện Nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ, hồ sơ, chứng từ chi của tổ chức chủ trì Nhiệm vụ; thực hiện thanh, quyết toán với Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị quản lý kinh phí giao dịch theo quy định;

c) Trước mỗi đợt cấp kinh phí, trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện Nhiệm vụ của đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ, đơn vị quản lý kinh phí xem xét và xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện để gửi Kho bạc Nhà nước theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, đơn vị quản lý kinh phí quyết định tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá để xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện. đơn vị quản lý kinh phí có quyền thay đổi tiến độ cấp hoặc ngừng cấp kinh phí nếu đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ không hoàn thành công việc đúng tiến độ, đúng nội dung công việc được giao;

d) Hàng năm, trên cơ sở báo cáo của đơn vị chủ trì thực hiện về số kinh phí thực nhận và thực chi trong năm, đơn vị quản lý kinh phí có trách nhiệm tổng hợp số kinh phí thực nhận, thực chi của Nhiệm vụ vào quyết toán của đơn vị theo niên độ ngân sách;

đ) Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện Nhiệm vụ, đơn vị quản lý kinh phí có trách nhiệm thực hiện thanh toán tạm ứng với Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch và thực hiện quyết toán Nhiệm vụ, tổng hợp vào báo cáo quyết toán của đơn vị gửi Bên A.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B với vai trò của đơn vị chủ trì nhiệm vụ

a) Tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu của Nhiệm vụ đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tiến độ và chỉ tiêu theo Thuyết minh;

b) Tiếp nhận kinh phí chuyển từ tài khoản dự toán của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ, hồ sơ, chứng từ chi trong quá trình triển khai thực hiện Nhiệm vụ; Thanh toán kinh phí đã tạm ứng các đợt trước, tiếp nhận kinh phí tạm ứng của đợt tiếp theo quy định;

c) Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định quy chế chi tiêu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức mình chủ trì để áp dụng công khai, minh bạch. Có trách nhiệm công khai tài chính, công khai về nội dung thực hiện Nhiệm vụ theo quy định hiện hành;

d) Cam kết thực hiện và bàn giao sản phẩm cuối cùng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã được phê duyệt;

đ) Được quyền tự chủ, tự quyết định việc sử dụng phần kinh phí được giao khoán để thực hiện Nhiệm vụ;

e) Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin cần thiết để triển khai thực hiện Hợp đồng;

ê) Được quyền điều chỉnh nội dung chi của từng hạng mục chi trong phần công việc không được giao khoán đảm bảo không làm thay đổi tổng kinh phí của hạng mục chi, đảm bảo hoàn thành mục tiêu và sản phẩm của đề tài. Các điều chỉnh trên chỉ được triển khai sau khi có văn bản đồng thuận của Viện Hàn lâm;

f) Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nội dung chuyên môn, kinh phí và thời hạn thực hiện Hợp đồng khi cần thiết;

g) Yêu cầu Bên A cấp đủ kinh phí theo đúng tiến độ quy định trong Hợp đồng khi hoàn thành đầy đủ nội dung công việc theo tiến độ cam kết. Đảm bảo huy động đủ nguồn kinh phí khác theo cam kết. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ hiện hành và có hiệu quả;

h) Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của Nhiệm vụ bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có) trình Bên A phê duyệt và thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật;

i) Chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện việc tự đánh giá kết quả thực hiện theo quy định hiện hành khi kết thúc Nhiệm vụ. Sau khi đánh giá, Bên B có trách nhiệm chuyển cho Bên A các hồ sơ đã hoàn thiện để Bên A tiến hành việc đánh giá, nghiệm thu theo quy định pháp luật;

l) Có trách nhiệm quản lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra (nếu có) từ kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước cho tới khi có quyết định xử lý các tài sản đó của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

m) Có trách nhiệm cùng Bên A tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định;

n) Thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có) theo uỷ quyền của Bên A đối với kết quả nghiên cứu;

o) Thực hiện đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện Nhiệm vụ tại các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ theo quy định;

p) Công bố kết quả thực hiện Nhiệm vụ theo quy định hiện hành;

q) Chủ nhiệm Nhiệm vụ cùng với các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đứng tên tác giả trong Nhiệm vụ và hưởng quyền tác giả bao gồm cả các lợi ích thu được (nếu có) từ việc khai thác thương mại các kết quả thực hiện Nhiệm vụ theo quy định pháp luật và các thỏa thuận khác (nếu có);

r) Có trách nhiệm trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo yêu cầu của Viện Hàn lâm KHCNVN  hoặc tổ chức, cá nhân được Viện Hàn lâm KHCNVN giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả thực hiện Nhiệm vụ;

s) Thực hiện bảo mật các kết quả thực hiện Nhiệm vụ theo quy định về bảo vệ bí mật của nhà nước;

t) Hàng năm, đơn vị chủ trì có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đơn vị quản lý kinh phí về số kinh phí thực nhận và thực chi trong năm để đơn vị quản lý kinh phí tổng hợp số kinh phí thực nhận, thực chi của Nhiệm vụ vào quyết toán của đơn vị theo niên độ ngân sách. Kết thúc thời gian thực hiện Nhiệm vụ, trong thời gian 04 tháng, tổ chức chủ trì có trách nhiệm thanh toán hết các khoản tạm ứng với đơn vị quản lý kinh phí để đơn vị quản lý kinh phí thực hiện thanh toán hết các khoản đã tạm ứng với Kho bạc Nhà nước;

u) Công khai về nội dung thực hiện nhiệm vụ (trừ các nhiệm vụ có nội dung cần bảo mật, do cơ quan có thẩm quyền quy định) theo quy định hiện hành;

v) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan.

Điều 5. Chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Nhiệm vụ đã kết thúc và được nghiệm thu.

2. Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện Nhiệm vụ là không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.

3. Bên B bị đình chỉ thực hiện Nhiệm vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

4. Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

5. Nhiệm vụ không thể tiếp tục thực hiện do không đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

a) Bên A không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực hiện Nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng;

b) Bên A không kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Bên B theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Xử lý tài chính khi chấm dứt Hợp đồng

1. Đối với Nhiệm vụ đã kết thúc và được nghiệm thu ở cấp Viện Hàn lâm KHCNVN:

a) Nhiệm vụ đã kết thúc và đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên thì Viện Hàn lâm KHCNVN có trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt quyết toán kinh phí theo quy định;

b) Nhiệm vụ đã kết thúc, nhưng nghiệm thu mức “không đạt” thì Bên B sẽ bị xử lý theo quy định của Viện Hàn lâm KHCNVN và theo các quy định hiện hành.

2. Đối với Nhiệm vụ chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện:

a) Trường hợp Nhiệm vụ chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện thì hai bên cùng nhau xác định khối lượng công việc Bên B đã thực hiện để làm căn cứ xác định số kinh phí Bên B đã sử dụng và thu hồi số kinh phí còn lại đã cấp cho Bên B;

b) Trường hợp hai bên thoả thuận ký Hợp đồng mới để thay thế và kết quả nghiên cứu của Hợp đồng cũ là một bộ phận cấu thành kết quả nghiên cứu của Hợp đồng mới thì số kinh phí đã cấp cho Hợp đồng cũ được tính vào kinh phí cấp cho Hợp đồng mới và được tiếp tục thực hiện với Hợp đồng mới.

3. Đối với Nhiệm vụ bị đình chỉ theo quyết định của Viện Hàn lâm KHCNVN hoặc Hợp đồng bị chấm dứt do Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ theo quy định thì Bên B sẽ bị xử lý theo các quy định của Viện Hàn lâm KHCNVN và theo các quy định hiện hành.

4. Đối với Nhiệm vụ không hoàn thành do lỗi của Viện Hàn lâm KHCNVN dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng thì Bên B không phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng để thực hiện Nhiệm vụ, nhưng vẫn phải thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 7. Xử lý tài sản khi chấm dứt Hợp đồng

Khi chấm dứt Hợp đồng, việc xử lý tài sản của đề tài được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước và theo quy định của Viện Hàn lâm.

Điều 8. Điều khoản chung

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng, xác định trách nhiệm của mỗi bên và hình thức xử lý. Các sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải lập thành văn bản có đầy đủ chữ ký của các bên và được coi là bộ phận của Hợp đồng và là căn cứ để nghiệm thu kết quả của Nhiệm vụ.

Khi một trong hai bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc không thể hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong Hợp đồng thì có trách nhiệm thông báo cho Bên kia trong 10 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Hai bên có trách nhiệm phối hợp xác định nguyên nhân và tìm phương án giải quyết.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hoà giải để giải quyết.

Điều 9. Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày xx/xx/20... . Hợp đồng này được lập thành 08 bản và có giá trị như nhau, Bên A giữ 03 bản, Bên B giữ 05 bản./.

| BÊN A (Bên đặt hàng) | BÊN B (Bên nhận đặt hàng) |
| --- | --- |
| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM BAN KH-TC BAN UDTKCN | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ ĐỒNG THỜI LÀ ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KINH PHÍ VIỆN………. |
|  | CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ |

Mẫu 1b: Thanh lý hợp đồng

| - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM | - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | - Hà Nội, ngày tháng năm |

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

Căn cứ Nghị định số .............../NĐ-CP ngày ................... của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số ………/QĐ-VHL ngày ………… của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ các Điều, khoản cam kết và kết quả thực hiện Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ cấp Viện KHCNVN số:         /HĐ-VHL ngày ……. giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  và Viện …………..;

Hôm nay, ngày    tháng      năm 20…, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Chúng tôi gồm:

1. Bên đặt hàng (Bên A): Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Ông ... (Lãnh đạo Ban UDTKCN)

- Chức vụ: ...... làm đại diện

- Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại:  ...  		Fax:  ...

2. Bên nhận đặt hàng (Bên B): (Ghi tên đơn vị chủ trì nhiệm vụ)

2.1. Đơn vị chủ trì nhiệm vụ đồng thời là Đơn vị quản lý kinh phí:

- Do Ông/Bà ......................................................................................

- Chức vụ: .........................................................làm đại diện.

- Địa chỉ: ............................................................................................

- Điện thoại: ............................. Fax:..................................................

- Số tài khoản dự toán tại KBNN: ........... tại Kho bạc Nhà nước …….

- Số tài khoản tiền gửi tại KBNN: ……… tại Kho bạc Nhà nước …….

- Mã đơn vị SDNS: ……..

2.2. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Ông/Bà:

- Điện thoại: ............................... Email:......................................................

- Địa chỉ:

Cùng thoả thuận và thống nhất bàn giao kết quả và thanh lý Hợp đồng...... số….....ngày .....(sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1. Xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ

Đối với trường hợp nhiệm vụ hoàn thành

1. Bên B đã hoàn thành việc thực hiện nhiệm vụ “…”, theo các nội dung trong Thuyết minh nhiệm vụ được Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt và…(ghi các văn bản điều chỉnh khác của Viện Hàn lâm KHCNVN - nếu có).

Thời gian thực hiện nhiệm vụ là…..tháng, từ tháng …năm…đến tháng….năm…

2. Viện Hàn lâm KHCNVN đã tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ ngày….tháng…năm… (Kèm theo Bản sao Biên bản đánh giá nghiệm thu).

3. Bên B đã thực hiện việc đăng ký, giao nộp kết quả nhiệm vụ theo quy định của Viện Hàn lâm KHCNVN (Kèm theo Bản sao Biên nhận, xác nhận đã thực hiện đăng ký, giao nộp).

4. Viện Hàn lâm KHCNVN giao cho bên B lưu giữ các kết quả khác của nhiệm vụ (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,....) (Kèm theo Danh mục liệt kê chi tiết).

Đối với trường hợp nhiệm vụ không hoàn thành:

1. Bên B đã tổ chức việc thực hiện nhiệm vụ “......”, theo các nội dung trong Thuyết minh nhiệm vụ được Bên A phê duyệt và.... (ghi các văn bản điều chỉnh khác của Viện Hàn lâm KHCNVN - nếu có).

Thời gian thực hiện nhiệm vụ là…tháng, từ tháng… năm… đến tháng ... năm….

2. Nhiệm vụ “….”  được xác nhận là không hoàn thành (Kèm theo Quyết định đình chỉ (hoặc dừng) thực hiện nhiệm vụ hoặc Biên bản đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ ở mức không đạt và Biên bản xác nhận khối lượng nội dung Bên B đã thực hiện).

3. Bên B đã chuyển cho Viện Hàn lâm KHCNVN các tài liệu và các kết quả khác của Nhiệm vụ (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,....) phù hợp với khối lượng công việc đã được xác minh là hoàn thành - nếu có (Kèm theo Danh mục liệt kê chi tiết).

Điều 2. Xử lý tài chính của nhiệm vụ

Đối với Nhiệm vụ hoàn thành:

1. Kinh phí Bên A đã cấp từ NSNN để thực hiện nhiệm vụ là:……triệu đồng.

2. Kinh phí Bên B đã sử dụng và quyết toán là:… triệu đồng.

Đối với trường hợp nhiệm vụ không hoàn thành:

1. Kinh phí Bên A đã cấp từ NSNN để thực hiện nhiệm vụ là: ….. triệu đồng.

2. Kinh phí bên B đã sử dụng và quyết toán là: …..  triệu đồng;

3. Số kinh phí bên B phải hoàn trả ngân sách nhà nước là:.... triệu đồng (Ghi Quyết định của Viện Hàn lâm KHCNVN xác định số kinh phí Bên B phải hoàn trả).

Đến nay Bên B đã hoàn trả xong số kinh phí nêu trên cho Ngân sách nhà nước (Kèm theo tài liệu xác nhận).

Điều 3. Xử lý tài sản của nhiệm vụ

Bên B đã có:

- Quyết định số…về việc xử lý tài sản của nhiệm vụ…(Bản sao kèm theo);

- Biên bản bàn giao tài sản …(Bản sao kèm theo).

Biên bản thanh lý Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản thanh lý được lập thành 08 bản và có giá trị như nhau, Bên A giữ 03 bản, Bên B giữ 05 bản./.

| BÊN A (Bên đặt hàng); BÊN B (Bên nhận đặt hàng). VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM; ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ ĐỒNG THỜI LÀ ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KINH PHÍ VIỆN……….. CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ. |  |  |
| --- | --- | --- |

Mẫu 2a: Hợp đồng

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Số: /HĐ-VHL | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 201 |
| --- | --- |

HỢP ĐỒNG

Thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ

cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 về quy định đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 Quỵ định khoán chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số           /QĐ-VHL ngày 01/ 10 / 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN về ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ phát triển công nghệ  (PTCN) cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số............./QĐ-VHL ngày ................ của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt nhiệm vụ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thực hiện năm ...............;

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Bên đặt hàng (Bên A): Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Ông ... (Lãnh đạo Ban UDTKCN)

- Chức vụ: ...... làm đại diện

- Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại:  ...  		Fax:  ...

Ông ………(LĐ Ban KHTC)……………………………

- Chức vụ: ………………………………………………………………..

- Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Bên nhận đặt hàng (Bên B): (Ghi tên đơn vị chủ trì Nhiệm vụ)

2.1. Đơn vị chủ trì Nhiệm vụ:

- Do Ông/Bà ......................................................................................

- Chức vụ: .........................................................làm đại diện.

- Địa chỉ: ............................................................................................

- Điện thoại: ............................. Fax:..................................................

- Số tài khoản:  ………        tại Kho bạc Nhà nước.............................

2.2. Chủ nhiệm Nhiệm vụ:

- Ông/Bà:

- Điện thoại: ............................... Email:......................................................

- Địa chỉ:

3. Đơn vị quản lý kinh phí (Bên C): (Ghi tên đơn vị quản lý kinh phí)

- Do Ông/Bà ......................................................................................

- Chức vụ: .........................................................làm đại diện.

- Địa chỉ: ............................................................................................

- Điện thoại: ............................. Fax:..................................................

- Số tài khoản: ...................tại Kho bạc Nhà nước …………………...

- Mã đơn vị SDNS:

Cùng thoả thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thực hiện Nhiệm vụ với các điều khoản sau:

Điều 1. Giao và nhận thực hiện Nhiệm vụ.

Bên A giao cho bên B thực hiện Nhiệm vụ "..." theo các nội dung trong Thuyết minh Nhiệm vụ đã được Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt (sau đây gọi tắt là Thuyết minh).

Thuyết minh là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

Điều 2. Thời gian thực hiện Nhiệm vụ:

Thời gian thực hiện Nhiệm vụ là ............. tháng, từ tháng....... năm 20.........đến tháng ... năm 20.........

Điều 3. Kinh phí thực hiện Nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ được thực hiện theo hình thức: Khoán chi một phần/Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.

2. Tổng kính phí thực hiện Nhiệm vụ là …………. (bằng chữ…..), trong đó:

-  Kinh phí từ ngân sách nhà nước:…………. (bằng chữ…..).

+ Kinh phí khoán:…………. (bằng chữ…..).

+ Kinh phí không giao khoán:…………. (bằng chữ…..)

- Kinh phí từ nguồn khác: …………. (bằng chữ…..).

3. Tiến độ cấp kinh phí.

Bên A cấp kinh phí cho Bên C theo tiến độ cấp kinh phí được ghi trong Thuyết minh và phù hợp với khả năng bố trí của ngân sách Nhà nước.

Bên C cấp kinh phí cho Bên B theo tiến độ từng năm được thể hiện trong dự toán kinh phí của Thuyết minh và trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện Nhiệm vụ của Bên B.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

- Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Hợp đồng;

b)  Bố trí cho Bên C số kinh phí từ ngân sách nhà nước theo quy định tại  Điều 3 Hợp đồng này vào tài khoản dự toán của đơn vị tại Kho bạc Nhà nước;

c) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của Nhiệm vụ bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có);

d) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình Bên B thực hiện Nhiệm vụ theo Thuyết minh; Nếu bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ, bên A sẽ xem xét quyết định thay đổi tiến độ hoặc ngừng việc cấp phát kinh phí;

đ) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ của Bên B theo các yêu cầu, chỉ tiêu trong Thuyết minh;

e) Có trách nhiệm cùng Bên B và Bên C tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định hiện hành;

ê) Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ;

g) Chủ trì, phối hợp với Bên B và Bên C xử lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật;

h) Có trách nhiệm hướng dẫn việc trả thù lao cho tác giả nếu có lợi nhuận thu được từ việc ứng dụng kết quả của Nhiệm vụ và thông báo cho tác giả việc bàn giao kết quả thực hiện Nhiệm vụ (nếu có);

i) Ủy quyền cho Bên B tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện Nhiệm vụ (nếu có) theo quy định hiện hành;

k) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

a) Tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu của Nhiệm vụ đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tiến độ và chỉ tiêu theo Thuyết minh;

b) Tiếp nhận kinh phí được cấp cho Nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, họp lệ, hồ sơ, chứng từ chi trong quá trình triển khai thực hiện Nhiệm vụ; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản lý kinh phí về tình hình sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí thực hiện Nhiệm vụ; Thanh toán kinh phí đã tạm ứng các đợt trước, tiếp nhận kinh phí tạm ứng của đợt tiếp theo quy định;

c) Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định quy chế chi tiêu các Nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức mình chủ trì để áp dụng công khai, minh bạch. Có trách nhiệm công khai tài chính, công khai về nội dung thực hiện Nhiệm vụ theo quy định hiện hành;

d) Cam kết thực hiện và bàn giao sản phẩm cuối cùng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã được phê duyệt;

đ) Được quyền tự chủ, tự quyết định việc sử dụng phần kinh phí được giao khoán để thực hiện Nhiệm vụ;

e) Yêu cầu Bên A và Bên C cung cấp thông tin cần thiết để triển khai thực hiện Hợp đồng;

ê) Được quyền điều chỉnh nội dung chi của từng hạng mục chi trong phần công việc không được giao khoán đảm bảo không làm thay đổi tổng kinh phí của hạng mục chi, đảm bảo hoàn thành mục tiêu và sản phẩm của đề tài. Các điều chỉnh trên chỉ được triển khai sau khi có văn bản đồng thuận của Viện Hàn lâm

f) Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nội dung chuyên môn, kinh phí và thời hạn thực hiện Hợp đồng khi cần thiết;

g) Yêu cầu Bên A và Bên C cấp đủ kinh phí theo đúng tiến độ quy định trong Hợp đồng khi hoàn thành đầy đủ nội dung công việc theo tiến độ cam kết. Đảm bảo huy động đủ nguồn kinh phí khác theo cam kết. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ hiện hành và có hiệu quả;

h) Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của Nhiệm vụ bằng kinh phí do bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có) gửi Bên C tổng hợp, trình Bên A phê duyệt và thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật;

i) Chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện việc tự đánh giá kết quả thực hiện theo quy định hiện hành khi kết thúc Nhiệm vụ. Sau khi đánh giá, Bên B có trách nhiệm chuyển cho Viện Hàn lâm KHCNVN các hồ sơ đã hoàn thiện để Viện Hàn lâm KHCNVN tiến hành việc đánh giá, nghiệm thu theo quy định pháp luật;

l) Có trách nhiệm quản lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra (nếu có) từ kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước cho tới khi có quyết định xử lý các tài sản đó của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

m) Có trách nhiệm cùng Bên A và Bên C tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định;

n) Thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có) theo uỷ quyền của Viện Hàn lâm KHCNVN  đối với kết quả nghiên cứu;

o) Thực hiện đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện Nhiệm vụ tại các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ theo quy định;

p) Công bố kết quả thực hiện Nhiệm vụ theo quy định hiện hành;

q) Chủ nhiệm Nhiệm vụ cùng với các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đứng tên tác giả trong Nhiệm vụ và hưởng quyền tác giả bao gồm cả các lợi ích thu được (nếu có) từ việc khai thác thương mại các kết quả thực hiện Nhiệm vụ theo quy định pháp luật và các thỏa thuận khác (nếu có);

r) Có trách nhiệm trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo yêu cầu của Viện Hàn lâm KHCNVN  hoặc tổ chức, cá nhân được Viện Hàn lâm KHCNVN giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả thực hiện Nhiệm vụ;

s) Thực hiện bảo mật các kết quả thực hiện Nhiệm vụ theo quy định về bảo vệ bí mật của nhà nước;

t) Hàng năm, đơn vị chủ trì có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đơn vị quản lý kinh phí về số kinh phí thực nhận và thực chi trong năm để đơn vị quản lý kinh phí tổng hợp số kinh phí thực nhận, thực chi của Nhiệm vụ vào quyết toán của đơn vị theo niên độ ngân sách. Kết thúc thời gian thực hiện Nhiệm vụ, trong thời gian 04 tháng, tổ chức chủ trì có trách nhiệm thanh toán hết các khoản tạm ứng với đơn vị quản lý kinh phí để đơn vị quản lý kinh phí thực hiện thanh toán hết các khoản đã tạm ứng với Kho bạc Nhà nước;

u) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan.

3. Quyền và nghĩa vụ của Bên C:

a) Cấp cho bên B số kinh phí quy định tại điều 3 vào tài khoản tiền gửi của đơn vị chủ trì Nhiệm vụ tại Kho bạc Nhà nước. Mức tạm ứng cấp kinh phí lần đầu theo quy định không vượt quá 50% tổng dự toán kinh phí thực hiện Nhiệm vụ được duyệt từ ngân sách nhà nước và phù hợp theo tiến độ từng năm được thể hiện trong dự toán kinh phí của Thuyết minh. Các đợt cấp tạm ứng tiếp theo thực hiện theo quy định của Nhà nước;

b) Có trách nhiệm kiểm soát chi kinh phí thực hiện Nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ, hồ sơ, chứng từ chi của tổ chức chủ trì Nhiệm vụ; thực hiện thanh, quyết toán với Kho bạc Nhà nước nơi Bên C theo quy định;

c) Tổng hợp và xử lý kế hoạch đấu thầu, mua sắm thiết bị của Nhiệm vụ bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có) và trình Bên A phê duyệt;

d) Trước mỗi đợt cấp kinh phí, trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện Nhiệm vụ của Bên B, Bên C xem xét và xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện để gửi Kho bạc Nhà nước theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, Bên C quyết định tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá để xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện. Bên C có quyền thay đổi tiến độ cấp hoặc ngừng cấp kinh phí nếu Bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ, đúng nội dung công việc được giao;

đ) Hàng năm, trên cơ sở báo cáo của đơn vị chủ trì thực hiện về số kinh phí thực nhận và thực chi trong năm, Bên C có trách nhiệm tổng hợp số kinh phí thực nhận, thực chi của Nhiệm vụ vào quyết toán của đơn vị theo niên độ ngân sách;

e) Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện Nhiệm vụ, Bên C có trách nhiệm thực hiện thanh toán tạm ứng với Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch và thực hiện quyết toán Nhiệm vụ, tổng hợp vào báo cáo quyết toán của đơn vị gửi Viện Hàn lâm KHCNVN.

Điều 5. Chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Nhiệm vụ đã kết thúc và được nghiệm thu.

2. Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện Nhiệm vụ là không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.

3. Bên B bị đình chỉ thực hiện Nhiệm vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

4. Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

5. Nhiệm vụ không thể tiếp tục thực hiện do không đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

a) Viện Hàn lâm KHCNVN không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực hiện Nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng;

b) Viện Hàn lâm KHCNVN không kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Bên B theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Xử lý tài chính khi chấm dứt Hợp đồng

1. Đối với Nhiệm vụ đã kết thúc và được nghiệm thu ở cấp Viện Hàn lâm KHCNVN:

a) Nhiệm vụ đã kết thúc và đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên thì  Viện Hàn lâm KHCNVN có trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt quyết toán kinh phí theo quy định;

b) Nhiệm vụ đã kết thúc, nhưng nghiệm thu mức “không đạt” thì Bên B sẽ bị xử lý theo quy định của Viện Hàn lâm KHCNVN và theo các quy định hiện hành.

2. Đối với Nhiệm vụ chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện:

a) Trường hợp Nhiệm vụ chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện thì hai bên cùng nhau xác định khối lượng công việc Bên B đã thực hiện để làm căn cứ xác định số kinh phí Bên B đã sử dụng và thu hồi số kinh phí còn lại đã cấp cho Bên B;

b) Trường hợp hai bên thoả thuận ký Hợp đồng mới để thay thế và kết quả nghiên cứu của Hợp đồng cũ là một bộ phận cấu thành kết quả nghiên cứu của Hợp đồng mới thì số kinh phí đã cấp cho Hợp đồng cũ được tính vào kinh phí cấp cho Hợp đồng mới và được tiếp tục thực hiện với Hợp đồng mới.

3. Đối với Nhiệm vụ bị đình chỉ theo quyết định của Viện Hàn lâm KHCNVN hoặc Hợp đồng bị chấm dứt do Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ theo quy định thì Bên B sẽ bị xử lý theo các quy định của Viện Hàn lâm KHCNVN và theo các quy định hiện hành.

4. Đối với Nhiệm vụ không hoàn thành do lỗi của Viện Hàn lâm KHCNVN dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng thì Bên B không phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng để thực hiện Nhiệm vụ, nhưng vẫn phải thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 7. Xử lý tài sản khi chấm dứt Hợp đồng

Khi chấm dứt Hợp đồng, việc xử lý tài sản của đề tài được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước và theo quy định của Viện Hàn lâm.

Điều 8. Điều khoản chung

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng, xác định trách nhiệm của mỗi bên và hình thức xử lý. Các sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải lập thành văn bản có đầy đủ chữ ký của các bên và được coi là bộ phận của Hợp đồng và là căn cứ để nghiệm thu kết quả của Nhiệm vụ.

Khi một trong hai bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc không thể hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong Hợp đồng thì có trách nhiệm thông báo cho Bên kia trong 10 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Hai bên có trách nhiệm phối hợp xác định nguyên nhân và tìm phương án giải quyết.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hoà giải để giải quyết.

Điều 9. Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày xx/xx/20... . Hợp đồng  này được lập thành 08 bản và có giá trị như nhau, Bên A giữ 03 bản, Bên B giữ 03 bản và Bên C giữ 02 bản./.

| BÊN A (Bên đặt hàng) | BÊN B (Bên nhận đặt hàng) | BÊN C (Đơn vị quản lý kinh phí) |
| --- | --- | --- |
| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM BAN KH-TC BAN ỨNG DỤNG VÀ TKCN | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ VIỆN………. | VIỆN………. |
|  | CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ |  |

Mẫu 2b. Thanh lý hợp đồng

| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20.. |
| --- | --- |

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

Căn cứ Nghị định số .............../NĐ-CP ngày ................... của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số ………/QĐ-VHL ngày ………… của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ các Điều, khoản cam kết và kết quả thực hiện Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ cấp Viện KHCNVN số:         /HĐ-VHL ngày ……. giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  và Viện …………..;

Hôm nay, ngày    tháng      năm 20…, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Chúng tôi gồm:

1. Bên đặt hàng (Bên A): Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Ông ... (Lãnh đạo Ban UDTKCN)

- Chức vụ: ...... làm đại diện

- Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại:  ...  		Fax:  ...

2. Bên nhận đặt hàng (Bên B):

2.1. Đơn vị chủ trì nhiệm vụ:

- Do Ông/Bà ......................................................................................

- Chức vụ: .........................................................làm đại diện.

- Địa chỉ: ............................................................................................

- Điện thoại: ............................. Fax:..................................................

2.2. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Ông/Bà:

- Điện thoại: ............................... Email:......................................................

- Địa chỉ:

3. Đơn vị quản lý kinh phí (Bên C):

- Do Ông/Bà ......................................................................................

- Chức vụ: .........................................................làm đại diện.

- Địa chỉ: ............................................................................................

- Điện thoại: ............................. Fax:..................................................

Cùng thống nhất nội dung sau:

Bên B đã thực hiện đầy đủ nội dung nêu trong Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ số …… /HĐ-VHL ngày     /   /20    như sau:

1. Bên B đã thực hiện nhiệm vụ: “…………………” theo các nội dung trong đề cương đã được Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt.

2. Bên B được cấp số kinh phí hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là: ………….. đồng (Bằng chữ ………………), đã có báo cáo quyết toán theo quy định.

3. Bên A đã tiến hành tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN theo quy định hiện hành và đã có Quyết định số       /QĐ-VHL ngày    /    /201   của Viện HLKHCNVN về việc nghiệm thu nhiệm vụ cấp Viện HLKHCNVN, kết quả đánh giá xếp loại ………..

4. Bên B đã nộp cho bên A những tài liệu liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, bao gồm: Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả nhiệm vụ theo quy định.

Hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ số: …./HĐ-VHL ngày    /  /20   . Biên bản thanh lý này được lập thành 06 bản (có giá trị pháp lý như nhau), mỗi bên giữ 03 bản./.

| BÊN A (Bên đặt hàng) | BÊN B (Bên nhận đặt hàng) | BÊN C (Đơn vị quản lý kinh phí) |
| --- | --- | --- |
| VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ VIỆN………. | VIỆN………. |
|  | CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ |  |

Viện Hàn lâm giao đơn vị chủ trì đồng thời là đơn vị quản lý kinh phí, trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Viện quyết định.

Ghi số tài khoản dự toán của đơn vị tại kho bạc Nhà nước nơi giao dịch của cơ quan  chủ trì, bao gồm cả tài khoản khoán và không khoán (nếu có) (loại TK 9523 và 9527 (nếu có)).

Ghi số tài khoản tiền gửi khác tại kho bạc Nhà nước nơi giao dịch của cơ quan chủ trì (loại TK 3711 hoặc 3713).

Ghi tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Lựa chọn và ghi hình thức khoán chi áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt.

Bỏ nội dung này đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng

Bỏ nội dung này đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ không có kinh phí từ nguồn khác

Viện Hàn lâm giao đơn vị chủ trì đồng thời là đơn vị quản lý kinh phí, trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Viện quyết định.

Ghi số tài khoản dự toán của đơn vị tại kho bạc Nhà nước nơi giao dịch của cơ quan  chủ trì, bao gồm cả tài khoản khoán và không khoán (nếu có) (loại TK 9523 và 9527 (nếu có)).

Ghi số tài khoản tiền gửi khác tại kho bạc Nhà nước nơi giao dịch của cơ quan chủ trì (loại TK 3711 hoặc 3713).

Ghi tên Hợp đồng được thanh lý

Bỏ nội dung này đối với nhiệm vụ không có tài sản nào.

Ghi số tài khoản tiền gửi khác tại kho bạc Nhà nước nơi giao dịch của cơ quan chủ trì (loại TK 3711 hoặc 3713).

Viện Hàn lâm giao đơn vị chủ trì đồng thời là đơn vị quản lý kinh phí, trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Viện quyết định.

Ghi số tài khoản dự toán của đơn vị tại kho bạc Nhà nước nơi giao dịch của cơ quan  chủ trì, bao gồm cả tài khoản khoán và không khoán (nếu có) (loại TK 9523 và 9527 (nếu có)).

Ghi tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Lựa chọn và ghi hình thức khoán chi áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt.

Bỏ nội dung này đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng

Bỏ nội dung này đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ không có kinh phí từ nguồn khác